## Plan d'action 2018
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L'INTERIEUR WILAYA REGION BENI MELLAL-KHENIFRA PROGRAMME DE REDUCTION DES DISPARITES TERRITORIALES ET SOCIALES EN MILIEU RURAL OPERATIONS PROGRAMEES POUR L'ANNEE 2018 - CONSEIL REGIONAL BENI MELLAL KHENIFRA -
Province | Secteur | Commune | Douars Desservis | Intitulé Projet | Linieaire | Nature Intervention (Consistance physique) | Bénéficiares | C.REGIONAL
Béni Mellal | ROUTES ET PISTES | AGHBALA | Taadlounte-Boattas | Construction sur 14 Km | 14 | CONSTRUCTION | 709 | 24400000
Béni Mellal | ROUTES ET PISTES | SEMGUET | Rp3200 -Ait Rouadi- | Construction sur 15 Km | 15 | CONSTRUCTION | 1760 | 15000000
| TOTAL ROUTES ET PISTES | [6 empty] | 39400000
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | TIZI N'ISLY | AMOUGUER 2 | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 17 | 368701.8547
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | TIZI N'ISLY | OUIRINE | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 21 | 559503.3163
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | TIZI N'ISLY | AZAGHARFAR | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 56 | 1243182.1393
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | TIZI N'ISLY | TADAOUT NOUHANOU | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 45 | 1300231.8117
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | TIZI N'ISLY | TARGIOUINE | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 47 | 1381278.1045
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | SIDI JABER | HAMRI 1 (EXBT) | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 15 | 369007.0255
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | OULED YAICH | LAKRAKB (EXBT) | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 8 | 188264.6331
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | OULED YAICH | LAMLIAB 2 | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 13 | 305105.3831
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | FOUM EL ANCEUR | IGHARGHAR | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 46 | 1084873.9332
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | FOUM EL ANCEUR | OULOUOU | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 49 | 1214360.4068
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | FOUM EL ANCEUR | TILIOUINE | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 22 | 81516.3672
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | DIR EL KSIBA | TOURTITE (EXBT) | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 9 | 238482.443
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | BOUTFERDA | AGUERD NOUADOU | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 14 | 314277.1426
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | AIT OUM EL BEKHT | HJIRAT RBAT | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 33 | 958920.6481
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | AIT OUM EL BEKHT | MIKHAOUAN (EXBT) | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 21 | 556459.0336
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | AIT OUM EL BEKHT | TAKBALTE | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 55 | 1334440.6211
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | AIT OUM EL BEKHT | IGR NBAOUN | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 25 | 521832.6916
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | AIT OUM EL BEKHT | TACHAKT | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 18 | 473619.4872
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | AGHBALA | BOUCHIRANE OUMICHA | Electrification Rurale | 0 | Branchement MT + PT + Réseau BT | 19 | 425054.5458
Béni Mellal | ELECTRIFICATION | Diverses Communes | Divers Douars | Extension | 0 | Extension réseau BT |  | 326968.4115
| TOTAL ELECTRIFICATION | [6 empty] | 13246080
Béni Mellal | EAU POTABLE | Diverses Communes | Divers douars | ETUDES + DEGAGEMENT DES RESSOURCES | 0
Béni Mellal | EAU POTABLE | AGHBALA | Oumicha, Tissoudal, Tisty, Bouattas, Bouidmouma, Bouyadder, Aghbalou N’Omar, Amagour Tassbalbalt, Tit N'Blal, Bouigra, Oumza Ait Zaakari, Amalou N’Ait Abbou, Taghouchte N’Alamsid, Oumza (Aghbalou Nougarram), Wants, Ikassene, Agard Nbarchomouha, Ait Khi | Aep Par Bf (Complément) | 0 | EQUIPEMENT ADDUCTION ET BF | 3000 | 2283760.03
Béni Mellal | EAU POTABLE | BOUTFERDA | Boutferda Centre; Tingaref;Tafraout;Takherkhedat;Boumia;Iriran;Taghzout | Fourniture, Transport Et Pose De Conduite En Pehd Et Pvc, Dn Variant De 63 À 160Mm Avec Réalisation De Branchement Individuels. | 0 | EXTENSION RESEAU D'ADDUCTION | 4000 | 7000000
Béni Mellal | EAU POTABLE | FOUM OUDI | Foum Oudi Rural | Fourniture, Transport Et Pose De Conduite En Pehd Et Pvc, Avec Réalisation De Branchement Individuels. | 0 | EXTENSION RESEAU D'ADDUCTION | 3120 | 788149.97
TOTAL | [7 empty] | 10071910
TOTAL | [7 empty] | 62717990
AZILAL | ROUTES ET PISTES | IMLIL | AZLAK - AMKIKER | CONTRUCTION ROUTE AZLAK PAR AMKIKER SOUR ELA AZ SUR 8KM | 8 | CONSTRUCTION | 2000 | 8000000
AZILAL | ROUTES ET PISTES | TILLOUGUITE | DOUAR AIT YACOUB | OUVERTURE PISTE RELIANT PISTE ANERGUI ET ASSEMAR SUR UNE LONGUEUR DE 10 KM | 10 | AMENAGEMENT | 655 | 6000000
AZILAL | ROUTES ET PISTES | R'FALA | DOUAR BOUAZIER | CONSTRUCTION DE LA PISTE RELIANT LA RN8 ET DOUAR BOUAZIER SUR 3,6KM | 3.6 | CONSTRUCTION | 560 | 2283548.66
AZILAL | ROUTES ET PISTES | TABAROUCHTEE | RR306 - CR TABAROUCHTE | CONSTRUCTION DE LA ROUTE NC SUR 20 KM ENTRE RR 306 - TABAROUCHTE PAR TAGNARIOUT (1ère tranche) | 20 | CONSTRUCTION | 6500 | 10000000
AZILAL | ROUTES ET PISTES | AIT MAZIGH | AIT BAKHOUCH-AIT BRAHIM-TAGOUNIT NOUFELA-CENTRE AIT MAZIGH -AIT AISSA OUYECHOU | AMENAGEMENT DE LA PISTE RELIANT AIT BAKHOUCH-AIT BRAHIM (7km) ET OUVERTURE ET AMENAGEMENT PISTE TAGOUNIT NOUFELLA ET AIT BRAHIM Y/C CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART | 7 | AMENAGEMENT | 7800 | 7231126.8
AZILAL | ROUTES ET PISTES | TABIA | CENTRE TISLITE ET DOUAR TABIA TIZOUKENNATINE AIT SALLAM | CONSTRUCTION DE LA PISTE RELIANT CENTRE TISLITE ET DOUAR TABIA VIA TIZOUKENNATINE AIT SALLAM 12 KM | 12 | CONSTRUCTION | 3400 | 9046644.81
AZILAL | ROUTES ET PISTES | TIFNI | ALAMSA-TISINAS | AMENAGEMENT PISTE :ALAMSA-TISINAS-6KM | 6 | AMENAGEMENT | 3000 | 3000000
AZILAL | ROUTES ET PISTES | - | - | ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI |  | ETUDES | 6500 | 0
| TOTAL ROUTES ET PISTES | [6 empty] | 45561320.27
AZILAL | Electrification | AIT TAGUELLA | TABIYOUINE | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 13 | 25660.7919
AZILAL | Electrification | ANERGUI | KOUSSER | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 38 | 2147692.0036
AZILAL | Electrification | TAMDA NOUMERCID | TAMGANT (EXT) | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 27 | 820856.9302
AZILAL | Electrification | TILOUGGUITE | TIFERT KOURTE | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 35 | 198948.5466
AZILAL | Electrification | TILOUGGUITE | ASSAMER ADANDOUNE | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 50 | 98695.3534
AZILAL | Electrification | OUAOULA | TISQUIMA (EXBT) | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 13 | 735318.4223
AZILAL | Electrification | Diverses Communes | Divers Douars | Extension |  | Extension réseau BT | Divers foyers | 411857.962
| TOTAL Electrification | [6 empty] | 4439030.01
AZILAL | EAU POTABLE | ZAOUIT AHNSAL | DOUAR TINATAMINE A AIT ABDI | AEP DOUAR TINATAMINE A AIT ABDI |  | AEP | 700 | 1233596.67
AZILAL | EAU POTABLE | BNI AYATT | LAAOUINA | AEP DOUAR LAAOUINA |  | AEP | 2650 | 1200000
AZILAL | EAU POTABLE | ZAOUIT AHNSAL | DOUAR TAMDARKOUTE A AIT ABDI | AEP DOUAR TAMDARKOUTE |  | AEP | 120 | 500000
AZILAL | EAU POTABLE | AIT MAZIGH | AIT OUAHI -AIT SSIMOUR | EQUIPEMENT PUITS AIT SIMOUR ET AIT OUAHI EN SYSTÈME PHOTO VOLTAIQUE AIT OUAHI -AIT ISSIMOUR |  | AEP | 780 | 800000
AZILAL | EAU POTABLE | ANZOU | DOUAR TALKOUNTE | CREUSEMENT D’UN FORAGE |  | CREUSEMENT FORAGE | 1000 | 300000
AZILAL | EAU POTABLE | BZOU | TAMKDIT | AEP DU DOUAR TAMKDIT |  | AEP | 320 | 0
AZILAL | EAU POTABLE | BZOU | AEP DOUAR GUELZAMT | AEP DU DOUAR GUALZIMT |  |  | 520 | 500000
| TOTAL EAU POTABLE | [6 empty] | 4533596.67
TOTAL | [7 empty] | 54533946.95
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | DAR OLD ZIDOUH | BIR GDIH,RAHALA,OULED ALI M'HAMED | Construction de la piste reliant BIR GDIH,RAHALA,OULED ALI M'HAMED et DAR OLD ZIDOUH sur 7,5 km | 7.5 | CONSTRUCTION | 20000 | 7435322.27
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | OULED BOURAHMOUNE | ouled si blghayte ,ouled bourahmoune | Construction de la piste reliant ouled si blghayte ,ouled bourahmoune et OULED BOURAHMOUNE sur 4 km | 4 | CONSTRUCTION | 1480 | 3794597.31
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | DAR OLD ZIDOUH | Lhlaf, Ait Ghanem, Od Mhamed, Qdidrat, Lmgharir et Od Sliman | Construction de la piste reliant Lhlaf, Ait Ghanem, Od Mhamed, Qdidrat, Lmgharir et Od Sliman et DAR OLD ZIDOUH sur 3 km |  | CONSTRUCTION | 6000 | 3000000
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | Ouled Naceur | lbaara ,od iloul | Construction de la piste reliant lbaara ,od iloul et Ouled Naceur sur 2 km | 2 | CONSTRUCTION | 5000 | 1800000
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | ouled zmam | cotma ,ouled mrah, ouled smida,ngar | Construction de la piste reliant cotma ,ouled mrah, ouled smida,ngar et ouled zmam sur 7 km | 7 | CONSTRUCTION | 20000 | 6509079.97
Total Piste et routes FBS | [7 empty] | 22538999.55 |  | #REF!
FQUIH BEN SALAH | Electrification | BRADIA | ERHILIA OULED ALI | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 39 | 548848.3174
FQUIH BEN SALAH | Electrification | KRIFATE | GROUPEMENT SATIFI | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 16 | 490345.6526
FQUIH BEN SALAH | Electrification | DIVERSES COMMUNES | DIVERS DOUARS | EXTENSION |  | EXTENSION RESEAU BT | Divers foyers | 273009.153
Total Electrification FBS | [7 empty] | 1312203.123
FQUIH BEN SALAH | EAU POTABLE | bradia | ouled ali | Alimentation et ou adduction en eau potable |  | fourniture , transport et pose de conduite de distribution TRANCHE 1 | 5436 | 1552304.8
Total AEP FBS | [7 empty] | 1552304.8
TOTAL | [7 empty] | 25403507.473
KHENIFRA | ROUTES ET PISTES | Aguelmam Azegza | Jnan Imas+Ait Bouhemad+Talhenat+Tachabout+Tafarnant | Construction |  | Construction Liaison Tamelakt/Afelector | 2000 | 24571990
KHENIFRA | ROUTES ET PISTES | El Borj+Aguelmous | Sabra+Ihebarne+Ait Maia | Construction |  | Construction Sabra RN8 /RR712. (1ère tranche) | 1800 | 13400000
KHENIFRA | ROUTES ET PISTES | Sidi Amer+Aguelmous | Ihabarne+Arourou Izeri+Tizi | Construction |  | Construction de la liaison Sidi Amer /Taratessa. (1ère tranche) | 4500 | 15971990
| TOTAL ROUTES ET PISTES | [6 empty] | 53943980
KHENIFRA | Electrification | AGUELMAN AZEGZA | AFELKTOUR (NORD) | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 21 | 712829.7856
KHENIFRA | Electrification | AGUELMAN AZEGZA | AKBA | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 45 | 1224561.976
KHENIFRA | Electrification | AGUELMAN AZEGZA | BOUSSADER | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 15 | 568889.1504
KHENIFRA | Electrification | AGUELMOUS | TANNAIFOUTE | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 24 | 776991.024
KHENIFRA | Electrification | AGUELMOUS | ADAR OUHEMMOUD (2) | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 13 | 398824.4822
KHENIFRA | Electrification | AIT ISHAQ | TANKOUAIT AIT M'HAND | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 41 | 950580.5808
KHENIFRA | Electrification | AIT ISHAQ | BOULEMIOUZ | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 46 | 1353080.8361
KHENIFRA | Electrification | AIT ISHAQ | TAGNIT | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 44 | 1307874.4793
KHENIFRA | Electrification | AIT ISHAQ | BOUKHEBZA | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 49 | 1103286.1188
KHENIFRA | Electrification | AIT ISHAQ | BOUIBENGHAR | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 49 | 1330344.9904
KHENIFRA | Electrification | AIT ISHAQ | AMSDEL | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 62 | 1592393.1863
KHENIFRA | Electrification | AIT ISHAQ | SEHB AARAB | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 38 | 1169752.9296
KHENIFRA | Electrification | AIT ISHAQ | AMDGHOUS | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 49 | 1442274.9896
KHENIFRA | Electrification | AIT ISHAQ | TOUMLILINE | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 45 | 1566145.6008
KHENIFRA | Electrification | AIT ISHAQ | BOUHARRA (3) | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 23 | 877537.3104
KHENIFRA | Electrification | EL BORJ | TFRANTE TAMSAOUTE (EXBT) | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 5 | 180205.896
KHENIFRA | Electrification | EL BORJ | RAHMOUNE (EXBT) | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 11 | 403225.88
KHENIFRA | Electrification | EL BORJ | BOUIJIMANE KZIZ (EXBT° | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 12 | 25020
KHENIFRA | Electrification | LEHRI | BOUGUERGOUR 2 | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 30 | 913543.6333
KHENIFRA | Electrification | OUAOUMANA | BOUSEKOUR (EXT-BT) | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 8 | 223986.8
KHENIFRA | Electrification | OUAOUMANA | AHMAR | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 31 | 827658.9694
KHENIFRA | Electrification | OUM RABIA | BOUIOUZZANE+ | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 25 | 827707.3104
KHENIFRA | Electrification | OUM RABIA | AGHBAL AKASSOUATHE | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 40 | 1035261.5696
KHENIFRA | Electrification | OUM RABIA | TICHROUBA | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 25 | 190577.6642
KHENIFRA | Electrification | OUM RABIA | LAHROUCH AIT YAHYI | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 14 | 522687.9008
KHENIFRA | Electrification | SIDI AMAR | BOUCHOUHART | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 12 | 403195.1808
KHENIFRA | Electrification | SIDI LAMINE | MOUBAJI | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 21 | 677898.2672
KHENIFRA | Electrification | SIDI LAMINE | TISKRAME DOUILIA | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 30 | 943571.28
KHENIFRA | Electrification | SIDI LAMINE | TISKRAME SOUFLA | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 20 | 455150.2387
KHENIFRA | Electrification | SIDI YAHIA OU SAAD | AKNAOUNE (EXBT) | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 10 | 343479.52
KHENIFRA | Electrification | TIGHASSALINE | TNARTENE | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 36 | 1239047.0048
KHENIFRA | Electrification | Divers Douars | Extension | Electrification Rurale |  | Extension réseau BT |  | 5545
| TOTAL Electrification | [5 empty] | 894 | 25593129.5556
KHENIFRA | EAU POTABLE | HAD BOUHSSOUSSEN, Sidi Amar, Sdi Lamine, Aguelmous, El Hammam, El Borj, Ait Ishaq, Tighssaline et Moha Ouhammou Zayani, Sebt Ait rahou | Douars concernés par l'AEP dans les communes concernées | Dégagement de la ressource |  | Réalisation de forages de reconnaissance | 11500 | 845225.51
KHENIFRA | EAU POTABLE | Sebt ait rahou | Ait azouz(kraa dib+ait boukhayou) | AEP du douar par creusement et équipement puits |  | Réalisation du SAEP (puits-réservoir-conduites-équipement+BF | 606 | 823407.75
KHENIFRA | EAU POTABLE | Tighassaline | Tifratine | AEP du douar par creusement et équipement puits |  | Réalisation du SAEP (puits-réservoir-conduites-équipement+BF | 250 | 593419.36
KHENIFRA | EAU POTABLE | Ait ishaq | Ait daoud | AEP du douar par creusement et équipement puits |  | Réalisation de 02 puits | 230 | 445971.6
| TOTAL EAU POTABLE | [6 empty] | 2708024.22
TOTAL | [7 empty] | 82245133.7756
Khouribga | Routes et pistes | M'fassis | Ouled Boauazza Ben Guassem | Aménagement et construction des pistes |  | Construction | 1544 | 5013198
Khouribga | Routes et pistes | Chougrane | RP 3527 PK 30 par Rouanouna - Ait Boumtit Jriat | Aménagement et construction des pistes |  | Construction | 352 | 8000000
Khouribga | Routes et pistes | Boukhriss | Sidi Lamine P 3512 PK 28 | Aménagement et construction des pistes |  | Construction | 804 | 8000000
Khouribga | Routes et pistes | Béni batao | Ecole Lagssiaâ par Lebssibissa et Hammam | Aménagement et construction des pistes |  | Construction | 160 | 10836778.03
| TOTAL Routes et pistes | [6 empty] | 31849976.03
Khouribga | Electrification | FOKRA | LAHLASSA BIAR LAHBABIS (EXBT) | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 26 | 256428.62
Khouribga | Electrification | FOKRA | SMAMDA (EXBT) | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 4 | 11598.51
Khouribga | Electrification | BNI ZRANTEL | TABOUDA | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 16 | 232315.55
Khouribga | Electrification | OULAD ABDOUNE | OULED CHEIKH ALI | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 12 | 157096.24
Khouribga | Electrification | OULAD ABDOUNE | MRAHNA TOUIL (3) | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 20 | 250902.44
Khouribga | Electrification | OULAD BOUGHADI | BIR DAFLA | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 26 | 312036.86
Khouribga | Electrification | OULAD BOUGHADI | OD KHIL OD SGHAYR | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 43 | 420213.76
Khouribga | Electrification | OULAD FENNANE | HJIRA (EXBT)+ | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 31 | 106346.48
Khouribga | Electrification | OULAD FENNANE | DWIMIA (EXT)+ | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 51 | 365509.22
Khouribga | Electrification | TACHRAFAT | MCHAHRA CHBALA | Electrification Rurale |  | Branchement MT + PT + Réseau BT | 22 | 266424.86
Khouribga | Electrification | Divers Douars | Extension | Electrification Rurale |  | Extension réseau BT |  | 7573.24
| TOTAL Electrification | [5 empty] | 251 | 2386445.78
TOTAL | [7 empty] | 34236421.81
| TOTAL GENERAL | [6 empty] | 259137000.0085
#REF!
#REF!
#REF!

## Feuil2
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L'INTERIEUR WILAYA REGION BENI MELLAL-KHENIFRA PROGRAMME DE REDUCTION DES DISPARITES TERRITORIALES ET SOCIALES EN MILIEU RURAL OPERATIONS PROGRAMEES POUR L'ANNEE 2018 - CONSEIL REGIONAL BENI MELLAL KHENIFRA -
Province | Secteur | Commune | Douars Desservis | Intitulé Projet | Linieaire | Nature Intervention (Consistance physique) | Bénéficiares | C.REGIONAL
Béni Mellal | ROUTES ET PISTES | AGHBALA | Taadlounte-Boattas | Construction sur 14 Km | 14 | CONSTRUCTION | 709 | 24400000
Béni Mellal | ROUTES ET PISTES | SEMGUET | Rp3200 -Ait Rouadi- | Construction sur 15 Km | 15 | CONSTRUCTION | 1760 | 15000000
| TOTAL | [6 empty] | 39400000
Béni Mellal | EAU POTABLE | AGHBALA | Oumicha, Tissoudal, Tisty, Bouattas, Bouidmouma, Bouyadder, Aghbalou N’Omar, Amagour Tassbalbalt, Tit N'Blal, Bouigra, Oumza Ait Zaakari, Amalou N’Ait Abbou, Taghouchte N’Alamsid, Oumza (Aghbalou Nougarram), Wants, Ikassene, Agard Nbarchomouha, Ait Khi | Aep Par Bf (Complément) | 0 | EQUIPEMENT ADDUCTION ET BF | 3000 | 2283760.03
Béni Mellal | EAU POTABLE | BOUTFERDA | Boutferda Centre; Tingaref;Tafraout;Takherkhedat;Boumia;Iriran;Taghzout | Fourniture, Transport Et Pose De Conduite En Pehd Et Pvc, Dn Variant De 63 À 160Mm Avec Réalisation De Branchement Individuels. | 0 | EXTENSION RESEAU D'ADDUCTION | 4000 | 7000000
Béni Mellal | EAU POTABLE | FOUM OUDI | Foum Oudi Rural | Fourniture, Transport Et Pose De Conduite En Pehd Et Pvc, Avec Réalisation De Branchement Individuels. | 0 | EXTENSION RESEAU D'ADDUCTION | 3120 | 788149.97
TOTAL | [7 empty] | 10071910
TOTAL | [7 empty] | 49471910
AZILAL | ROUTES ET PISTES | IMLIL | AZLAK - AMKIKER | CONTRUCTION ROUTE AZLAK PAR AMKIKER SOUR ELA AZ SUR 8KM | 8 | CONSTRUCTION | 2000 | 8000000
AZILAL | ROUTES ET PISTES | TILLOUGUITE | DOUAR AIT YACOUB | OUVERTURE PISTE RELIANT PISTE ANERGUI ET ASSEMAR SUR UNE LONGUEUR DE 10 KM | 10 | AMENAGEMENT | 655 | 6000000
AZILAL | ROUTES ET PISTES | R'FALA | DOUAR BOUAZIER | CONSTRUCTION DE LA PISTE RELIANT LA RN8 ET DOUAR BOUAZIER SUR 3,6KM | 3.6 | CONSTRUCTION | 560 | 2283548.66
AZILAL | ROUTES ET PISTES | TABAROUCHTEE | RR306 - CR TABAROUCHTE | CONSTRUCTION DE LA ROUTE NC SUR 20 KM ENTRE RR 306 - TABAROUCHTE PAR TAGNARIOUT (1ère tranche) | 20 | CONSTRUCTION | 6500 | 10000000
AZILAL | ROUTES ET PISTES | AIT MAZIGH | AIT BAKHOUCH-AIT BRAHIM-TAGOUNIT NOUFELA-CENTRE AIT MAZIGH -AIT AISSA OUYECHOU | AMENAGEMENT DE LA PISTE RELIANT AIT BAKHOUCH-AIT BRAHIM (7km) ET OUVERTURE ET AMENAGEMENT PISTE TAGOUNIT NOUFELLA ET AIT BRAHIM Y/C CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART | 7 | AMENAGEMENT | 7800 | 7231126.8
AZILAL | ROUTES ET PISTES | TABIA | CENTRE TISLITE ET DOUAR TABIA TIZOUKENNATINE AIT SALLAM | CONSTRUCTION DE LA PISTE RELIANT CENTRE TISLITE ET DOUAR TABIA VIA TIZOUKENNATINE AIT SALLAM 12 KM | 12 | CONSTRUCTION | 3400 | 9046644.81
AZILAL | ROUTES ET PISTES | TIFNI | ALAMSA-TISINAS | AMENAGEMENT PISTE :ALAMSA-TISINAS-6KM | 6 | AMENAGEMENT | 3000 | 3000000
| TOTAL | [6 empty] | 45561320.27
AZILAL | EAU POTABLE | ZAOUIT AHNSAL | DOUAR TINATAMINE A AIT ABDI | AEP DOUAR TINATAMINE A AIT ABDI |  | AEP | 700 | 1233596.67
AZILAL | EAU POTABLE | BNI AYATT | LAAOUINA | AEP DOUAR LAAOUINA |  | AEP | 2650 | 1200000
AZILAL | EAU POTABLE | ZAOUIT AHNSAL | DOUAR TAMDARKOUTE A AIT ABDI | AEP DOUAR TAMDARKOUTE |  | AEP | 120 | 500000
AZILAL | EAU POTABLE | AIT MAZIGH | AIT OUAHI -AIT SSIMOUR | EQUIPEMENT PUITS AIT SIMOUR ET AIT OUAHI EN SYSTÈME PHOTO VOLTAIQUE AIT OUAHI -AIT ISSIMOUR |  | AEP | 780 | 800000
AZILAL | EAU POTABLE | ANZOU | DOUAR TALKOUNTE | CREUSEMENT D’UN FORAGE |  | CREUSEMENT FORAGE | 1000 | 300000
AZILAL | EAU POTABLE | BZOU | TAMKDIT | AEP DU DOUAR TAMKDIT |  | AEP | 320 | 0
AZILAL | EAU POTABLE | BZOU | AEP DOUAR GUELZAMT | AEP DU DOUAR GUALZIMT |  |  | 520 | 500000
| TOTAL | [6 empty] | 4533596.67
TOTAL | [7 empty] | 50094916.94
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | DAR OLD ZIDOUH | BIR GDIH,RAHALA,OULED ALI M'HAMED | Construction de la piste reliant BIR GDIH,RAHALA,OULED ALI M'HAMED et DAR OLD ZIDOUH sur 7,5 km | 7.5 | CONSTRUCTION | 20000 | 7435322.27
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | OULED BOURAHMOUNE | ouled si blghayte ,ouled bourahmoune | Construction de la piste reliant ouled si blghayte ,ouled bourahmoune et OULED BOURAHMOUNE sur 4 km | 4 | CONSTRUCTION | 1480 | 3794597.31
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | DAR OLD ZIDOUH | Lhlaf, Ait Ghanem, Od Mhamed, Qdidrat, Lmgharir et Od Sliman | Construction de la piste reliant Lhlaf, Ait Ghanem, Od Mhamed, Qdidrat, Lmgharir et Od Sliman et DAR OLD ZIDOUH sur 3 km | 3 | CONSTRUCTION | 6000 | 3000000
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | Ouled Naceur | lbaara ,od iloul | Construction de la piste reliant lbaara ,od iloul et Ouled Naceur sur 2 km | 2 | CONSTRUCTION | 5000 | 1800000
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | ouled zmam | cotma ,ouled mrah, ouled smida,ngar | Construction de la piste reliant cotma ,ouled mrah, ouled smida,ngar et ouled zmam sur 7 km | 7 | CONSTRUCTION | 20000 | 6509079.97
Total | [7 empty] | 22538999.55
FQUIH BEN SALAH | EAU POTABLE | bradia | ouled ali | Alimentation et ou adduction en eau potable |  | fourniture , transport et pose de conduite de distribution TRANCHE 1 | 5436 | 1552304.8
Total | [7 empty] | 1552304.8
TOTAL | [7 empty] | 24091304.35
KHENIFRA | ROUTES ET PISTES | Aguelmam Azegza | Jnan Imas+Ait Bouhemad+Talhenat+Tachabout+Tafarnant | Construction |  | Construction Liaison Tamelakt/Afelector | 2000 | 24571990
KHENIFRA | ROUTES ET PISTES | El Borj+Aguelmous | Sabra+Ihebarne+Ait Maia | Construction |  | Construction Sabra RN8 /RR712. (1ère tranche) | 1800 | 13400000
KHENIFRA | ROUTES ET PISTES | Sidi Amer+Aguelmous | Ihabarne+Arourou Izeri+Tizi | Construction |  | Construction de la liaison Sidi Amer /Taratessa. (1ère tranche) | 4500 | 15971990
| TOTAL | [6 empty] | 53943980
KHENIFRA | EAU POTABLE | HAD BOUHSSOUSSEN, Sidi Amar, Sdi Lamine, Aguelmous, El Hammam, El Borj, Ait Ishaq, Tighssaline et Moha Ouhammou Zayani, Sebt Ait rahou | Douars concernés par l'AEP dans les communes concernées | Dégagement de la ressource |  | Réalisation de forages de reconnaissance | 11500 | 845225.51
KHENIFRA | EAU POTABLE | Sebt ait rahou | Ait azouz(kraa dib+ait boukhayou) | AEP du douar par creusement et équipement puits |  | Réalisation du SAEP (puits-réservoir-conduites-équipement+BF | 606 | 823407.75
KHENIFRA | EAU POTABLE | Tighassaline | Tifratine | AEP du douar par creusement et équipement puits |  | Réalisation du SAEP (puits-réservoir-conduites-équipement+BF | 250 | 593419.36
KHENIFRA | EAU POTABLE | Ait ishaq | Ait daoud | AEP du douar par creusement et équipement puits |  | Réalisation de 02 puits | 230 | 445971.6
| TOTAL | [6 empty] | 2708024.22
TOTAL | [7 empty] | 56652004.22
Khouribga | Routes et pistes | M'fassis | Ouled Boauazza Ben Guassem | Aménagement et construction des pistes |  | Construction | 1544 | 5013198
Khouribga | Routes et pistes | Chougrane | RP 3527 PK 30 par Rouanouna - Ait Boumtit Jriat | Aménagement et construction des pistes |  | Construction | 352 | 8000000
Khouribga | Routes et pistes | Boukhriss | Sidi Lamine P 3512 PK 28 | Aménagement et construction des pistes |  | Construction | 804 | 8000000
Khouribga | Routes et pistes | Béni batao | Ecole Lagssiaâ par Lebssibissa et Hammam | Aménagement et construction des pistes |  | Construction | 160 | 10836778.03
| TOTAL Routes et pistes | [6 empty] | 31849976.03
TOTAL | [7 empty] | 31849976.03
| TOTAL GENERAL | [6 empty] | 212160111.54

## Feuil1
Province | Secteur | Année | Mission | Commune | Douars Desservis | Intitulé du projet | Montant
Béni Mellal | Routes et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | AGHBALA | Taadlounte-Boattas | Construction sur 14 Km | 24400000 | 1
Béni Mellal | Routes et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | SEMGUET | Rp3200 -Ait Rouadi- | Construction sur 15 Km | 15000000 | 1
BENI MELLAL | ROUTES ET PISTES | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | GUETTAYA | Rn8-Rp3204 | Construction sur 10,8 Km | 9800000 | 1
Béni Mellal | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | BOUTFERDA | Boutferda Centre; Tingaref; Tafraout; Takherkhedat ;Boumia;Iriran ;Taghzout | Fourniture, Transport Et Pose De Conduite En Pehd Et Pvc, Dn Variant De 63 À 160Mm Avec Réalisation De Branchement Individuels. | 2283760.03 | 1
Béni Mellal | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | AGHBALA | Oumicha, Tissoudal, Tisty, Bouattas, | Aep Par Bf (Complément) | 7000000 | 1
[5 empty] | Bouidmouma, Bouyadder, Aghbalou N’Omar, Amagour Tassbalbalt, |  |  | 1
[5 empty] | Tit N'Blal, Bouigra, Oumza Ait Zaakari, Amalou N’Ait Abbou, Taghouchte N’Alamsid, Oumza (Aghbalou Nougarram), |  |  | 1
[5 empty] | Wants, Ikassene, Agard Nbarchomouha, Ait Khi |  |  | 1
Béni Mellal | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | FOUM OUDI | Foum Oudi Rural | Fourniture, Transport Et Pose De Conduite En Pehd Et Pvc, Avec Réalisation De Branchement Individuels. | 788149.97 | 1
BENI MELLAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | TANOUGHA | Ait Abbou/Ait Aissa Oulhsen/Ait Ali Iyaakoub/ Taghrbint/Ait Ali Ohami/Ikhourba/Ait Ali Oubrahim/Ait Assou/Ait Ben Ohmad/Ait Daoud /Ait Driss/Ait Haqi/Ait Hdiddo/Ait Hssein Oaissa/Ait Ichok Ousaid/Ait Ichou/Ait Ichou Omoussa/Ait Khbouza/Ait Otahssin/Ait Othman/Ait Ouaziz/Iankar | Extension De Réseau Et Aep Par Bi | 7821683 | 1
BENI MELLAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | FOUM OUDI | Foum Oudi Rural | Production, équipements, Réseau et Aep Par Bi | 3798007 | 1
70891600
Province | Secteur | Année | Mission | Commune | Douars Desservis | Intitulé du projet | Montant
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | IMLIL | AZLAK - AMKIKER | Construction route Azlak par Amkiker Sour El Aza sur 8 Km | 8000000 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | TILLOUGUITE | DOUAR AIT YACOUB | Ouverture piste reliant piste Anergui et Assemar sur une longueur de 10 Km | 6000000 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | R'FALA | DOUAR BOUAZIER | Construction de la piste reliant la RN8 et douar Bouazier sur 3.6 Km | 22836548.66 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | TABAROUCHTE | RR306 - CR TABAROUCHTE | Construction de la route NC sur 20 Km entre RR 306 – Tabaroucht par Tagnariout ( 1er tranche) | 10000000 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | AIT MAZIGH | AIT BAKHOUCH-AIT BRAHIM-TAGOUNIT NOUFELA-CENTRE AIT MAZIGH -AIT AISSA OUYECHOU | Aménagement de la piste reliant Ait Bakhouch – Ait Brahim ( 7 Km ) et ouverture et aménagement piste Tagounit Noufella et Ait Brahim y/c construction d’un ouvrage d’art | 7231126.8 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | TABIA | CENTRE TISLITE ET DOUAR TABIA TIZOUKENNATINE AIT SALLAM | Construction de la piste reliant centre Tislite et douar Tabia via Tizoukennatine Ait Sallam 12 Km | 9046644.81 | 2
2
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | TIFNI | ALAMSA-TISINAS | Aménagement piste Alamsa – Tisinas (6Km ) | 3000000 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | TABAROUCHTEE | RR306 - CR TABAROUCHTE | CONSTRUCTION DE LA ROUTE NC SUR 20 KM ENTRE RR 306 - TABAROUCHTE PAR TAGNARIOUT (2ème tranche) | 10000000 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | AIT MAZIGH | AIT BAKHOUCH-AIT BRAHIM-TAGOUNIT NOUFELA-CENTRE AIT MAZIGH -AIT AISSA OUYECHOU | CONSTRUCTION ROUTE RELIANT LAC BINE ELOUIDANE ET CENTRE AIT MAZEIGH VIA AIT AISSA OUYECHOU (5km) | 5000000 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | AIT MAJDEN | FRACTION KEROUAL | CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT FRACTION KEROUAL A LA CT IMLIL SUR UNE LONGUEUR DE 25 KM | 14000000 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | AIT BLAL | DOUAR AIT LBOUR | CONSTRUCTION D’UN DALOT DE (15.00*8.00*10*00) SUR OUED EL MELLAH | 1493033.89 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | BZOU | ZALGUEN | CONSTRUCTION PISTE ZALGUENE | 1000000 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | OUAOUIZERT | DOUARS IAAMOUMEN ET AIT OUAAZIK | OUVERTURE ET AMENAGEMENT DE LA PISTE RELIANT LA RP 3111 AU DOUAR TASGUA A IAAMOUMEN PAR TIZI GHNIM ET ANISL | 1800000 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | AIT BOU OULI | TARGA-AIT LAALAM | AMENAGEMENT DE LA PISTE RELIANT TARGA-AIT LAALAM | 5000000 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | MY AISSA BEN DRISS | TIZIMOULT ET AIT BOUYKBANE | CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT TIZIMOULT ET LA RP 3101 ET ROUTE RELIANT 3105 ET DOUAR AIT BOUYKBANE (5KM) | 5000000 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | TAOUNZA | AIT OUMAALA-RP3105 | CONSTRUCTION ROUTE RELIANT DOUAR AIT OUMAALA ET LA RP 3105 SUR 3,8 KM | 5000000 | 2
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | TILLOUGUITE | CENTRE ANERGUI, ASKMOUD, ADENDOUN, AIT YAAKOUB, TIMKIT | AMENAGEMENT DE LA ROUTE RELIANT LA RR302 ET CENTRE ANERGUI PAR AKHACHANE SUR 32 KM | 14000000 | 2
AZILAL | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | ZAOUIT AHNSAL | DOUAR TINATAMINE A AIT ABDI | Alimentation en eau potable | 1233596.67 | 2
AZILAL | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | ZAOUIT AHNSAL | DOUAR TAMDARKOUTE A AIT ABDI | Alimentation en eau potable | 500000 | 2
AZILAL | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | AIT MAZIGH | AIT OUAHI -AIT SSIMOUR | Equipement puits ait simour et ait oiuahi en système photo voltaique ait ouahi ait issimour | 800000 | 2
AZILAL | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | BNI AYATT | LAAOUINA | AEP DOUAR LAAOUINA | 1200000 | 2
AZILAL | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | ANZOU | DOUAR TALKOUNTE | Creusement Forage | 300000 | 2
AZILAL | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | BZOU | AEP DOUAR GUELZMAT | AEP DOUAR GUELZMAT | 500000 | 2
AZILAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | AIT OUMDISS | AIT HMOUDO | A.E.P DE DOUAR AIT HMMOUDO | 800000 | 2
AZILAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | ANERGUI | AIT BOULMANE | ADDUCTION DES DOUARS EN EAU POTABLE | 1400000 | 2
AZILAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | R'FALA | AIT HAKOU | ADDUCTION EN EAU POTABLE DU DOUAR AIT HAKKOU | 428108.5 | 2
AZILAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | ANZOU | TAGOULALTE- IGHRIM | AEP DES DOUARS TAGOULALTE- IGHRIM | 600000 | 2
AZILAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | TAGUELAFT | TAGHIA N'AIT BOULMAN-TAOURIRT | EXTENSION RESEAU AEP DOUAR TAGHIA N'AIT BOUILMAN ET ACHEVEMENT AEP DOUAR TAOURIRT | 700000 | 2
AZILAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | TABIA | TIHARRISSINE | AEP DOUAR THARRISSINE | 820403.26 | 2
137689462.59
Province | Secteur | Année | Mission | Commune | Douars Desservis | Intitulé du projet | Montant
FQUIH BEN SALAH | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | DAR OLD ZIDOUH | BIR GDIH,RAHALA, OULED ALI M'HAMED | Construction des de la route reliant BIR GDIH,RAHALA,OULED ALI M'HAMED et DAR OLD ZIDOUH | 7435322.27 | 3
FQUIH BEN SALAH | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | OULED BOURAHMOUNE | ouled si blghayte ,ouled bourahmoune | Construction des de la route reliant ouled si blghayte ,ouled bourahmoune et OULED BOURAHMOUNE | 3794597.31 | 3
FQUIH BEN SALAH | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | DAR OLD ZIDOUH | Lhlaf, Ait Ghanem, Od Mhamed, Qdidrat, Lmgharir et Od Sliman | Construction des de la route reliant Lhlaf, Ait Ghanem, Od Mhamed, Qdidrat, Lmgharir et Od Sliman et DAR OLD ZIDOUH | 3000000 | 3
FQUIH BEN SALAH | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | Ouled Naceur | lbaara ,od iloul | Construction des de la route reliant lbaara ,od iloul et Ouled Naceur | 1800000 | 3
FQUIH BEN SALAH | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | ouled zmam | cotma ,ouled mrah, ouled smida,ngar | Construction des de la route reliant cotma ,ouled mrah, ouled smida,ngar et ouled zmam | 6509079.97 | 3
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | DAR OLD ZIDOUH et had boumoussa | RP3224,Od Nifaoui CHARIKA,OD SLIMA,od hamza,lhbabza,RP3105 | Construction des de la route reliant RP3224,Od Nifaoui CHARIKA,OD SLIMA,od hamza,lhbabza,RP3105 et DAR OLD ZIDOUH et had boumoussa | 1552304.8 | 3
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | HAD BOUMOUSSA | Ouled Abdellah Lmqada | Construction des de la route reliant Ouled Abdellah Lmqada et HAD BOUMOUSSA | 1700000 | 3
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | beni chegdale | ouled aissa , douar chorfa | Travaux de construction de la route reliantRR308 ouled aissa & douar chorfa et route beni chegdal beni oukil sur 7km | 7304842.07 | 3
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Sidi aissa | AIN ZARGA ,OULED SMIDA,BNI AOUN | Construction des de la route reliant AIN ZARGA ,OULED SMIDA,BNI AOUN et Sidi aissa | 9500000 | 3
FQUIH BEN SALAH | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | BRADIA | Ouled ali | Alimentation et adduction d’eau potable |  | 3
FQUIH BEN SALAH | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | KHALFIA | Ouled hassoun | Extension du réseau de distribution | 791004.11 | 3
FQUIH BEN SALAH | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | BRADIA | Hel sous | Extension du réseau de distribution | 1000000 | 3
44387150.53
Province | Secteur | Année | Mission | Commune | Douars Desservis | Intitulé du projet | Montant
KHENIFRA | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | Aguelmam Azegza | Jnan Imas+ Ait Bouhemad +Talhena t+ Tachabout+ Tafarnant | Construction Liaison Tamelakt/Afelector | 24571900 | 4
KHENIFRA | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | El Borj+ Aguelmous | Sabra+Ihebarne+Ait Maia | Construction Sabra RN8 /RR712. (1ère tranche) | 13400000 | 4
KHENIFRA | Route et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | Sidi Amer+ Aguelmous | Ihabarne+Arourou Izeri+Tizi | Construction de la liaison Sidi Amer /Taratessa. (1ère tranche) | 15971990 | 4
KHENIFRA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Sidi Amer+Aguelmous | Izoumaguen | Réhabilitation | 13406436.99 | 4
KHENIFRA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Ait Ishaq | Farra+Ait Ishaq | Construction | 6593436.01 | 4
KHENIFRA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Ait Saadeli | Ait Makraz -Ain Aicha - Tamkkaydoute -Moulay Lahcen | Construction | 12715970 | 4
4
KHENIFRA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Sidi Amer+Aguelmous | Ihabarne+Arourou Izeri+Tizi | Construction | 15028010 | 4
4
KHENIFRA | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | HAD BOUHSSOUSSEN, Sidi Amar, Sdi Lamine, Aguelmous, El Hammam, El Borj, Ait Ishaq, Tighssaline et Moha Ouhammou Zayani, Sebt Ait rahou | Douars concernés par l'AEP dans les communes concernées | Réalisation de forages de reconnaissance | 845225.51 | 4
KHENIFRA | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | Sebt ait rahou | Ait azouz(kraa dib+ait boukhayou) | Réalisation du SAEP (puits – réservoir -conduites – équipement + BF | 823407.75 | 4
KHENIFRA | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | Tighassaline | Tifratine | Réalisation du SAEP (puits - réservoir-conduites – équipement +BF | 593419.36 | 4
KHENIFRA | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | Ait ishaq | Ait daoud | Réalisation du SAEP (2 puits – réservoir -conduites -équipement + BF | 445971.6 | 4
KHENIFRA | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Ouaoumana | Almou ndihane | AEP du douar par creusement et équipement puits | 655196.61 | 4
KHENIFRA | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Ait ishaq | Ait boutaghat | AEP du douar par creusement et équipement puits | 651328.64 | 4
KHENIFRA | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Ait ishaq | Izaroual kbar sbaa | AEP du douar par creusement et équipement puits | 320000 | 4
106022292.47
Province | Secteur | Année | Mission | Commune | Douars Desservis | Intitulé du projet | Montant
KHOURIBGA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Chougrane | Ecole Lhait Labyed | Aménagement et construction des pistes | 4983960 | 5
KHOURIBGA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Béni Zrantel | RP 3516 PK 21 par Bouassila | Aménagement et construction des pistes | 15119066 | 5
KHOURIBGA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Bir Mezoui | Bir Mezoui P 3511 (CT 1523) par sidi M'barek | Aménagement et construction des pistes | 10733289.97 | 5
30836315.97
389826821.56
467792185.872

## Feuil3
Province | Secteur | Année | Mission | Commune | Douars Desservis | Intitulé du projet | Montant
Béni Mellal | Routes et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | AGHBALA | Taadlounte-Boattas | Construction sur 14 Km | 24400000 | 1
Béni Mellal | Routes et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | SEMGUET | Rp3200 -Ait Rouadi- | Construction sur 15 Km | 15000000 | 1
BENI MELLAL | ROUTES ET PISTES | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | GUETTAYA | Rn8-Rp3204 | Construction sur 10,8 Km | 0
Béni Mellal | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | BOUTFERDA | Boutferda Centre; Tingaref; Tafraout; Takherkhedat ;Boumia;Iriran ;Taghzout | Fourniture, Transport Et Pose De Conduite En Pehd Et Pvc, Dn Variant De 63 À 160Mm Avec Réalisation De Branchement Individuels. | 2283760.03 | 1
Béni Mellal | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | AGHBALA | Oumicha, Tissoudal, Tisty, Bouattas, | Aep Par Bf (Complément) | 7000000
Bouidmouma, Bouyadder, Aghbalou N’Omar, Amagour Tassbalbalt,
[5 empty] | Tit N'Blal, Bouigra, Oumza Ait Zaakari, Amalou N’Ait Abbou, Taghouchte N’Alamsid, Oumza (Aghbalou Nougarram), |  |  | 1
Wants, Ikassene, Agard Nbarchomouha, Ait Khi
Béni Mellal | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | FOUM OUDI | Foum Oudi Rural | Fourniture, Transport Et Pose De Conduite En Pehd Et Pvc, Avec Réalisation De Branchement Individuels. | 788149.97 | 1
BENI MELLAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | TANOUGHA | Ait Abbou/Ait Aissa Oulhsen/Ait Ali Iyaakoub/ Taghrbint/Ait Ali Ohami/Ikhourba/Ait Ali Oubrahim/Ait Assou/Ait Ben Ohmad/Ait Daoud /Ait Driss/Ait Haqi/Ait Hdiddo/Ait Hssein Oaissa/Ait Ichok Ousaid/Ait Ichou/Ait Ichou Omoussa/Ait Khbouza/Ait Otahssin/Ait Othman/Ait Ouaziz/Iankar | Extension De Réseau Et Aep Par Bi | 0
BENI MELLAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | FOUM OUDI | Foum Oudi Rural | Production, équipements, Réseau et Aep Par Bi | 0
49471910
Province | Secteur | Année | Mission | Commune | Douars Desservis | Intitulé du projet | Montant
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | IMLIL | AZLAK - AMKIKER | Construction route Azlak par Amkiker Sour El Aza sur 8 Km | 0 | 1
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | TILLOUGUITE | DOUAR AIT YACOUB | Ouverture piste reliant piste Anergui et Assemar sur une longueur de 10 Km | 0 | 1
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | R'FALA | DOUAR BOUAZIER | Construction de la piste reliant la RN8 et douar Bouazier sur 3.6 Km | 0 | 1
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | TABAROUCHTE | RR306 - CR TABAROUCHTE | Construction de la route NC sur 20 Km entre RR 306 – Tabaroucht par Tagnariout ( 1er tranche) | 0 | 1
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | AIT MAZIGH | AIT BAKHOUCH-AIT BRAHIM-TAGOUNIT NOUFELA-CENTRE AIT MAZIGH -AIT AISSA OUYECHOU | Aménagement de la piste reliant Ait Bakhouch – Ait Brahim ( 7 Km ) et ouverture et aménagement piste Tagounit Noufella et Ait Brahim y/c construction d’un ouvrage d’art | 0 | 1
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | TABIA | CENTRE TISLITE ET DOUAR TABIA TIZOUKENNATINE AIT SALLAM | Construction de la piste reliant centre Tislite et douar Tabia via Tizoukennatine Ait Sallam 12 Km | 0
1
AZILAL | Routes et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | TIFNI | ALAMSA-TISINAS | Aménagement piste Alamsa – Tisinas (6Km ) | 0 | 1
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | TABAROUCHTEE | RR306 - CR TABAROUCHTE | CONSTRUCTION DE LA ROUTE NC SUR 20 KM ENTRE RR 306 - TABAROUCHTE PAR TAGNARIOUT (2ème tranche) | 0
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | AIT MAZIGH | AIT BAKHOUCH-AIT BRAHIM-TAGOUNIT NOUFELA-CENTRE AIT MAZIGH -AIT AISSA OUYECHOU | CONSTRUCTION ROUTE RELIANT LAC BINE ELOUIDANE ET CENTRE AIT MAZEIGH VIA AIT AISSA OUYECHOU (5km) | 0
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | AIT MAJDEN | FRACTION KEROUAL | CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT FRACTION KEROUAL A LA CT IMLIL SUR UNE LONGUEUR DE 25 KM | 0
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | AIT BLAL | DOUAR AIT LBOUR | CONSTRUCTION D’UN DALOT DE (15.00*8.00*10*00) SUR OUED EL MELLAH | 0
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | BZOU | ZALGUEN | CONSTRUCTION PISTE ZALGUENE | 0
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | OUAOUIZERT | DOUARS IAAMOUMEN ET AIT OUAAZIK | OUVERTURE ET AMENAGEMENT DE LA PISTE RELIANT LA RP 3111 AU DOUAR TASGUA A IAAMOUMEN PAR TIZI GHNIM ET ANISL | 0
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | AIT BOU OULI | TARGA-AIT LAALAM | AMENAGEMENT DE LA PISTE RELIANT TARGA-AIT LAALAM | 0
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | MY AISSA BEN DRISS | TIZIMOULT ET AIT BOUYKBANE | CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT TIZIMOULT ET LA RP 3101 ET ROUTE RELIANT 3105 ET DOUAR AIT BOUYKBANE (5KM) | 0
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | TAOUNZA | AIT OUMAALA-RP3105 | CONSTRUCTION ROUTE RELIANT DOUAR AIT OUMAALA ET LA RP 3105 SUR 3,8 KM | 0
AZILAL | Routes et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | TILLOUGUITE | CENTRE ANERGUI, ASKMOUD, ADENDOUN, AIT YAAKOUB, TIMKIT | AMENAGEMENT DE LA ROUTE RELIANT LA RR302 ET CENTRE ANERGUI PAR AKHACHANE SUR 32 KM | 0
AZILAL | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | ZAOUIT AHNSAL | DOUAR TINATAMINE A AIT ABDI | Alimentation en eau potable | 1233596.67 | 1
AZILAL | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | ZAOUIT AHNSAL | DOUAR TAMDARKOUTE A AIT ABDI | Alimentation en eau potable | 500000 | 1
AZILAL | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | AIT MAZIGH | AIT OUAHI -AIT SSIMOUR | Equipement puits ait simour et ait oiuahi en système photo voltaique ait ouahi ait issimour | 800000 | 1
AZILAL | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | BNI AYATT | LAAOUINA | AEP DOUAR LAAOUINA | 1200000 | 1
AZILAL | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | ANZOU | DOUAR TALKOUNTE | Creusement Forage | 300000 | 1
AZILAL | AEP | 2018 | Assistance technique et suivi | BZOU | AEP DOUAR GUELZMAT | AEP DOUAR GUELZMAT | 500000 | 1
AZILAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | AIT OUMDISS | AIT HMOUDO | A.E.P DE DOUAR AIT HMMOUDO | 0
AZILAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | ANERGUI | AIT BOULMANE | ADDUCTION DES DOUARS EN EAU POTABLE | 0
AZILAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | R'FALA | AIT HAKOU | ADDUCTION EN EAU POTABLE DU DOUAR AIT HAKKOU | 0
AZILAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | ANZOU | TAGOULALTE- IGHRIM | AEP DES DOUARS TAGOULALTE- IGHRIM | 0
AZILAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | TAGUELAFT | TAGHIA N'AIT BOULMAN-TAOURIRT | EXTENSION RESEAU AEP DOUAR TAGHIA N'AIT BOUILMAN ET ACHEVEMENT AEP DOUAR TAOURIRT | 0
AZILAL | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | TABIA | TIHARRISSINE | AEP DOUAR THARRISSINE | 0
4533596.67
Province | Secteur | Année | Mission | Commune | Douars Desservis | Intitulé du projet | Montant
FQUIH BEN SALAH | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | DAR OLD ZIDOUH | BIR GDIH,RAHALA, OULED ALI M'HAMED | Construction des de la route reliant BIR GDIH,RAHALA,OULED ALI M'HAMED et DAR OLD ZIDOUH | 7435322.27 | 1
FQUIH BEN SALAH | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | OULED BOURAHMOUNE | ouled si blghayte ,ouled bourahmoune | Construction des de la route reliant ouled si blghayte ,ouled bourahmoune et OULED BOURAHMOUNE | 3794597.31 | 1
FQUIH BEN SALAH | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | DAR OLD ZIDOUH | Lhlaf, Ait Ghanem, Od Mhamed, Qdidrat, Lmgharir et Od Sliman | Construction des de la route reliant Lhlaf, Ait Ghanem, Od Mhamed, Qdidrat, Lmgharir et Od Sliman et DAR OLD ZIDOUH | 3000000 | 1
FQUIH BEN SALAH | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | Ouled Naceur | lbaara ,od iloul | Construction des de la route reliant lbaara ,od iloul et Ouled Naceur | 1800000 | 1
FQUIH BEN SALAH | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | ouled zmam | cotma ,ouled mrah, ouled smida,ngar | Construction des de la route reliant cotma ,ouled mrah, ouled smida,ngar et ouled zmam | 6509079.97 | 1
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | DAR OLD ZIDOUH et had boumoussa | RP3224,Od Nifaoui CHARIKA,OD SLIMA,od hamza,lhbabza,RP3105 | Construction des de la route reliant RP3224,Od Nifaoui CHARIKA,OD SLIMA,od hamza,lhbabza,RP3105 et DAR OLD ZIDOUH et had boumoussa | 0
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | HAD BOUMOUSSA | Ouled Abdellah Lmqada | Construction des de la route reliant Ouled Abdellah Lmqada et HAD BOUMOUSSA | 0
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | beni chegdale | ouled aissa , douar chorfa | Travaux de construction de la route reliantRR308 ouled aissa & douar chorfa et route beni chegdal beni oukil sur 7km | 0
FQUIH BEN SALAH | ROUTES ET PISTES | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Sidi aissa | AIN ZARGA ,OULED SMIDA,BNI AOUN | Construction des de la route reliant AIN ZARGA ,OULED SMIDA,BNI AOUN et Sidi aissa | 0
FQUIH BEN SALAH | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | BRADIA | Ouled ali | Alimentation et adduction d’eau potable | 1552304.8 | 1
FQUIH BEN SALAH | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | KHALFIA | Ouled hassoun | Extension du réseau de distribution | 0
FQUIH BEN SALAH | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | BRADIA | Hel sous | Extension du réseau de distribution | 0
24091304.35
Province | Secteur | Année | Mission | Commune | Douars Desservis | Intitulé du projet | Montant
KHENIFRA | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | Aguelmam Azegza | Jnan Imas+ Ait Bouhemad +Talhena t+ Tachabout+ Tafarnant | Construction Liaison Tamelakt/Afelector | 24571900 | 1
KHENIFRA | Route et pistes | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | El Borj+ Aguelmous | Sabra+Ihebarne+Ait Maia | Construction Sabra RN8 /RR712. (1ère tranche) | 13400000 | 1
KHENIFRA | Route et pistes | 2018 | Assistance technique et suivi | Sidi Amer+ Aguelmous | Ihabarne+Arourou Izeri+Tizi | Construction de la liaison Sidi Amer /Taratessa. (1ère tranche) | 15971990 | 1
KHENIFRA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Sidi Amer+Aguelmous | Izoumaguen | Réhabilitation | 0
KHENIFRA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Ait Ishaq | Farra+Ait Ishaq | Construction | 0
KHENIFRA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Ait Saadeli | Ait Makraz -Ain Aicha - Tamkkaydoute -Moulay Lahcen | Construction | 0
KHENIFRA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Sidi Amer+Aguelmous | Ihabarne+Arourou Izeri+Tizi | Construction | 0
KHENIFRA | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | HAD BOUHSSOUSSEN, Sidi Amar, Sdi Lamine, Aguelmous, El Hammam, El Borj, Ait Ishaq, Tighssaline et Moha Ouhammou Zayani, Sebt Ait rahou | Douars concernés par l'AEP dans les communes concernées | Réalisation de forages de reconnaissance | 845225.51 | 1
KHENIFRA | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | Sebt ait rahou | Ait azouz(kraa dib+ait boukhayou) | Réalisation du SAEP (puits – réservoir -conduites – équipement + BF | 823407.75 | 1
KHENIFRA | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | Tighassaline | Tifratine | Réalisation du SAEP (puits - réservoir-conduites – équipement +BF | 593419.36 | 1
KHENIFRA | AEP | 2018 | Etude, assistance technique et suivi | Ait ishaq | Ait daoud | Réalisation du SAEP (2 puits – réservoir -conduites -équipement + BF | 445971.6 | 1
KHENIFRA | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Ouaoumana | Almou ndihane | AEP du douar par creusement et équipement puits | 0
KHENIFRA | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Ait ishaq | Ait boutaghat | AEP du douar par creusement et équipement puits | 0
KHENIFRA | AEP | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Ait ishaq | Izaroual kbar sbaa | AEP du douar par creusement et équipement puits | 0
56651914.22
Province | Secteur | Année | Mission | Commune | Douars Desservis | Intitulé du projet | Montant
KHOURIBGA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Chougrane | Ecole Lhait Labyed | Aménagement et construction des pistes | 0
KHOURIBGA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Béni Zrantel | RP 3516 PK 21 par Bouassila | Aménagement et construction des pistes | 0
KHOURIBGA | Route et pistes | 2019 | Etude, assistance technique et suivi | Bir Mezoui | Bir Mezoui P 3511 (CT 1523) par sidi M'barek | Aménagement et construction des pistes | 0
0
134748725.24
[6 empty] | HT | 112290604.3667
BM | 49471910 | 5 |  |  |  | 3% | 3368718.131
AZILAL | 4533596.67 | 13 | 6 |  |  | ETUDE TTC | 4042461.7572
FBS | 24091304.35 | 6
KHNIFRA | 56651914.22 | 7
3031846.3179
bm khnif | 106123824.22
azilal fbs | 28624901.02