## Slide 1
SESSION 2026
Academie de Lyon
DOSSIER DE SYNTHESE
RAPPORT D'ACTIVITES
PROFESSIONNELLES
Analyse technique et economique de projets d'infrastructure au Maroc et en France. 82,5 M DH d'investissements analyses a travers 5 situations professionnelles et 7 marches publics.
CANDIDAT
BAHAFID
Mohamed
N. 02537399911
BTS MEC
Management Economique de la Construction

## Slide 2
FICHE D'IDENTITE DU CANDIDAT
Presentation complete du candidat, de son parcours et de son activite actuelle.
Candidat
BAHAFID Mohamed
N° Candidat
02537399911
Académie
Lyon
Structure d'accueil
Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra (Maroc)
Direction
Agence d'Exécution des Projets
Poste occupé
Technicien Études et Suivi des Travaux
Durée d'expérience
8 ans dans le BTP (3 ans Maroc + 5 ans France)
Formation BIM
Technicien Modeleur BIM – AFPA Colmar (8 mois)
Activité actuelle
BIMCO – Projeteur BIM / Économiste de la construction
SIREN / APE
999580053 / 7112B – Ingénierie, études techniques
Siège
44 rue de la République, 42510 Bussières (Loire)
8 ans
Experience BTP
2 pays
Maroc + France
7
Marches publics
gestion.bimco-consulting.fr | BIMCO – Expert BIM & Économie de la Construction
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 2

## Slide 3
Sommaire
Introduction et parcours
Contexte du rapport, objectifs, parcours en 5 phases
p. 4
Cadre professionnel
Conseil Régional | BIMCO | Outils et méthodes
p. 5-7
Projet 1 : Mise à niveau 4 communes
53,5 M DH TTC – 5 situations professionnelles analysées
p. 8-15
Projet 2 : Route Lehri-Kerrouchen
29 M DH TTC – 25 km en zone montagneuse
p. 16-20
Activités complémentaires
5 autres marchés au Maroc + Expérience terrain France
p. 21
Bilan et analyse
Synthèse compétences | Comparaison | Bilan réflexif | BIM
p. 22-26
Projet professionnel
Court, moyen et long terme – Vision BIMCO
p. 27
Conclusion et annexes
Bilan, perspectives, documents officiels, photos
p. 28-30
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 3

## Slide 4
INTRODUCTION ET PARCOURS
Ce rapport présente mes activités professionnelles à travers 5 situations concrètes : estimation, analyse d'offres, suivi financier, communication de chantier et contrôle de cubatures. Chaque situation est analysée selon la méthode CPAR (Contexte / Problème / Action / Résultat).
MON PARCOURS
2014-2017
Formation BTP
TS Gros Œuvre, ISBTP
2017-2022
Chargé d'affaires
Conseil Régional, 7 marchés, +100 M DH
2022-2024
Chef de chantier
Ergalis + Minssieux, gros œuvre
2023-2024
Formation BIM
Colmar, Revit, IFC, 8 mois
Depuis 2026
BIMCO
Projeteur BIM + Économiste
CHIFFRES CLES
8 ans
d'expérience BTP
7 marchés
publics suivis
+100 M DH
d'investissements
2 pays
Maroc + France
5 situations professionnelles
Projet 1 : Mise à niveau de 4 communes (53,5 M DH TTC, 8 corps d'état)
Projet 2 : Construction route Lehri-Kerrouchen, 25 km (29 M DH TTC)
PROJETS ANALYSES
Projet 1
4 communes - 53,5 M DH TTC - VRD
Projet 2
Lehri-Kerrouchen - 29 M DH - 25 km
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 4

## Slide 5
01
CADRE PROFESSIONNEL
Le Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra | Mon poste BIMCO – Mon activité indépendante | Outils et méthodes

## Slide 6
STRUCTURE D'ACCUEIL
CONSEIL RÉGIONAL DE BÉNI MELLAL-KHÉNIFRA
Le Conseil Regional de Beni Mellal-Khenifra est une collectivite territoriale couvrant 5 provinces sur 28 374 km2, soit 2,5 millions d'habitants.
5 Provinces
28 374 km2
2,5 M
Habitants
Routes
VRD, AEP
Decret
n.2-12-349
President du Conseil Regional
Directeur de l'Agence - M. DOGHMANI
Études & Programmation | Marchés & Contrats | Suivi des Travaux
TECHNICIEN DE SUIVI BAHAFID Mohamed
MISSIONS PRINCIPALES
Métrés détaillés et estimations confidentielles de l'administration
Préparation des DCE : CPS, RC, BPDE, vérification cohérence
Analyse des offres et participation à la CAO (membre technique)
Suivi financier : situations mensuelles, décomptes, avenants
Visites de chantier, attachements contradictoires, PV de réception
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 6

## Slide 7
BIMCO
EXPERT BIM & ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
Cree le 9 janvier 2026, BIMCO est une entreprise d'ingenierie specialisee dans le BIM et l'economie de la construction. SIREN : 999580053 | APE : 7112B.
EXPERTISE
Projeteur BIM
Revit, Navisworks, IFC
Métrés
BIM + traditionnel
Études de prix
Estimations, DPGF
Outils numériques
Python, C#, Apps
Application « Gestion Chantiers »
gestion.bimco-consulting.fr
React/TypeScript | Node.js | PostgreSQL | Docker
COMPETENCES
Revit
90%
Excel avancé
95%
AutoCAD
85%
Navisworks
85%
Python
80%
Dynamo
80%
TRIPLE COMPETENCE MOA + Execution + BIM
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 7

## Slide 8
02
PROJET 1 : MISE À NIVEAU DE 4 COMMUNES
53,5 M DH TTC – 8 corps d'état – Province de Khénifra 5 situations professionnelles analysées (CPAR)

## Slide 9
PROJET 1
MISE A NIVEAU DES CENTRES DE 4 COMMUNES
Programme de mise a niveau des centres emergents de 4 communes de la province de Khenifra. 8 corps d'etat sur 4 sites.
Marché
n°38-RBK-2017 (Lot 4)
Maître d'ouvrage
Conseil Régional BMK
Localisation
Province de Khénifra
4 communes
El Hammam, Kerrouchen,, Ouaoumana, Sebt Ait Rahou
Nature
Aménagement urbain - VRD
8 parties
Assainissement, chaussée, trottoirs,, signalisation, éclairage, murs,, paysager, mobilier urbain
53,5 M DH TTC
soit 4,86 M€ | 44,6 M DH HT + TVA 20% | Lot unique | 4 communes
Photo chantier urbain
Pièces du marché : CPS + RC + BPDE + Plans | Appel d'offres ouvert
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 9

## Slide 10
BUDGET ET 8 CORPS D'ETAT
REPARTITION PAR COMMUNE
El Hammam
15%
6,6 M DH (14,9%)
Kerrouchen
16%
7,3 M DH (16,5%)
Ouaoumana
36%
15,8 M DH (35,5%)
Sebt Ait Rahou
33%
14,8 M DH (33,2%)
68% du budget sur 2 communes : Ouaoumana + Sebt Ait Rahou
8 CORPS D'ETAT DU MARCHE
01
Assainissement
Tranchées, buses, regards
02
Chaussée
Terrassement, GNF, enrobés
03
Trottoirs
Bordures, carreaux, pavés
04
Signalisation
Marquage, panneaux
05
Éclairage
Tubes, massifs, câbles
06
Murs
BA, maçonnerie, gabions
07
Paysager
Végétale, arrosage
08
Mobilier
Corbeilles, bancs
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 10

## Slide 11
1
SITUATION 1
Estimation de l'administration – Ouaoumana
15,8 M DH HT
Estimation finale
C
CONTEXTE
J'ai été chargé de réaliser l'estimation confidentielle de l'administration pour Ouaoumana, la commune la plus importante du programme avec 35,5% du budget total. Cette estimation, imposée par le Décret n°2-12-349, devait rester strictement confidentielle avant l'ouverture de l'appel d'offres.
P
PROBLEMATIQUE
Les plans d'assainissement du bureau d'études étaient incomplets et la mercuriale des prix datait de 2014, rendant les coûts des enrobés et du PEHD obsolètes. Je ne disposais que de 3 semaines pour produire un chiffrage fiable.
A
ACTION
J'ai procédé en deux phases : d'abord le calcul sur plans AutoCAD — 112 lignes de prix, surfaces par décomposition géométrique, linéaires au curvimètre — puis 4 relevés sur site pour compléter les données manquantes. Pour actualiser les prix, j'ai croisé la mercuriale régionale 2017, 5 marchés similaires adjugés récemment et 8 devis de fournisseurs locaux.
R
RESULTAT
Mon estimation de 15,8 M DH HT a été validée en 3 semaines. L'écart avec l'offre retenue n'a été que de +3,2%, bien en dessous de la norme admise de 5 à 10%. J'ai réutilisé cette méthode pour les 3 autres communes, sans aucune contestation.
ESTIMER AVEC PRÉCISION POUR SÉCURISER L'APPEL D'OFFRES
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 11

## Slide 12
2
SITUATION 2
Analyse des offres et CAO
94/100
Note Entreprise B retenue
C
CONTEXTE
Suite à l'estimation, j'ai participé à l'analyse des offres en tant que membre technique de la Commission d'Appel d'Offres. Trois entreprises avaient répondu au marché n°38-RBK-2017, et la confidentialité des délibérations était impérative.
P
PROBLEMATIQUE
J'ai détecté 7 erreurs arithmétiques dans le bordereau de l'Entreprise C. L'Entreprise A, quant à elle, affichait 3 prix unitaires anormalement bas sur des postes lourds comme les enrobés et le PEHD, laissant suspecter une sous-estimation volontaire.
A
ACTION
J'ai d'abord corrigé les erreurs conformément à l'article 40 du Décret, puis adressé une demande de justification à l'Entreprise A pour ses prix anormalement bas. Sa réponse ayant été jugée insuffisante, j'ai élaboré un tableau comparatif des 10 prix les plus lourds, représentant 80% du montant, et une grille de notation sur 100 points.
R
RESULTAT
L'Entreprise B a été retenue avec 94/100. Le délai entre l'ouverture des plis et la notification n'a été que de 15 jours, sans aucun recours. Mon rapport d'analyse et le PV de la CAO ont été validés par le Directeur de l'Agence.
ANALYSER LES OFFRES EN TOUTE OBJECTIVITÉ
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 12

## Slide 13
3
SITUATION 3
Suivi financier – Kerrouchen
+0,8%
Dépassement maîtrisé
C
CONTEXTE
Sur le chantier de Kerrouchen, j'assurais le suivi mensuel d'un marché de 7,3 M DH HT sur 18 mois. Je vérifiais chaque mois les situations de travaux pour les 8 parties techniques, dans un contexte géologique particulièrement difficile.
P
PROBLEMATIQUE
À la situation n°6, j'ai constaté que le poste Chaussée dépassait de +12% et le poste Murs de +15%, en raison d'un terrain rocheux imprévu. Le risque était un dépassement global de +5%, ce qui aurait imposé un avenant et 3 à 6 mois de procédure.
A
ACTION
J'ai mis en place un tableau de bord hebdomadaire avec 3 indicateurs : avancement physique à 55%, consommation budgétaire à 62%, écart prévisionnel de +4,8%. Après une visite terrain, j'ai fait signer des attachements contradictoires sur place, puis proposé une compensation : réduire le poste Paysager de 44 000 DH pour absorber les plus-values.
R
RESULTAT
Le dépassement final a été contenu à +0,8%, soit 57 581 DH, sans aucun avenant. J'ai ensuite répliqué cette méthode sur les 3 autres communes, et le tableau de bord est devenu un outil de référence pour l'Agence.
ANTICIPER LES DÉRIVES POUR ÉVITER L'AVENANT
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 13

## Slide 14
4
SITUATION 4
Communication et coordination multi-sites
4 sites
Chantiers simultanés
C
CONTEXTE
Je gérais simultanément 4 chantiers sur la province de Khénifra, distants de 20 à 80 km. En tant que relais technique du Directeur de l'Agence, j'étais l'interlocuteur quotidien des entreprises, des bureaux d'études et de la hiérarchie.
P
PROBLEMATIQUE
En semaine 23, trois crises ont éclaté simultanément : un retard de livraison des enrobés à Ouaoumana, la nécessité d'émettre un ordre de service d'arrêt à Kerrouchen suite à des intempéries, et un litige sur 1 200 ml de bordures à Sebt Ait Rahou où l'écart atteignait 15%.
A
ACTION
J'ai organisé 3 interventions coordonnées. À Ouaoumana, j'ai rédigé une note factuelle au Directeur avec planning de rattrapage. À Kerrouchen, j'ai préparé l'ordre de service d'arrêt. À Sebt Ait Rahou, j'ai réalisé un attachement contradictoire sur place pour recaler les quantités. En parallèle, j'assurais un point téléphonique quotidien et j'ai transmis un compte rendu consolidé sous 24 heures.
R
RESULTAT
Le retard des enrobés a été rattrapé en 2 semaines. L'ordre de service d'arrêt a été émis dès le lendemain, permettant une reprise ordonnée après 10 jours. L'écart des bordures a été ramené à 2,3%, débloquant le paiement. Le Directeur m'a ensuite confié la rédaction systématique des OS et CR.
COORDONNER ET COMMUNIQUER SOUS PRESSION
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 14

## Slide 15
DIFFICULTES ET SOLUTIONS - PROJET 1
Les quatre chantiers simultanement menes ont genere des defis techniques, logistiques et financiers majeurs.
8 parties techniqu
8 parties techniques
Coordination complexe entre assainissement, chaussée, trottoirs, signalisation, éclairage, murs, paysager et mobilier urbain
Tableau de bord Excel consolidé permettant le suivi en temps réel par commune et par partie
Conditions géologi
Conditions géologiques
Terrain rocheux imprévu nécessitant des plus-values de terrassement, nature du sol variable entre communes
Visites de chantier régulières pour valider les quantités déclarées par l'entreprise
4 chantiers simult
4 chantiers simultanés
Gestion de 4 sites répartis sur la province de Khénifra, suivi dispersé géographiquement
Anticipation des avenants par veille continue sur les écarts de quantités
Écarts quantités
Écarts quantités
Différences entre les quantités estimées au BPDE et les quantités réellement exécutées sur chantier
Communication régulière avec la hiérarchie sur l'état d'avancement financier
Le suivi technique exige presence terrain, communication transparente et anticipation des risques.
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 15

## Slide 16
03
PROJET 2 : ROUTE LEHRI-KERROUCHEN
29 M DH TTC – 25 km en zone montagneuse Programme National des Routes Rurales (PRR3)

## Slide 17
PROJET 2
ROUTE LEHRI-KERROUCHEN - 25 KM
La route Lehri-Kerrouchen, longue de 25 km en zone montagneuse, s'inscrit dans le Programme PRR3. 3 sections et 53 prix au bordereau.
Marché
n°46-RBK-2017 – Programme PRR3
Nature
Route rurale en zone montagneuse
3 sections
Linéaire (23 prix) + Carrefour (11 prix) + Bretelles (19 prix)
53 prix
au bordereau des prix
29 M DH TTC
Programme PRR3
PRINCIPAUX METRES
120 334 m³
Déblais
76 735 m³
Remblais
19 989 m³
Couche base GNB
34 481 m³
Fondation GNF2
794 ml
Buses Ø1000
789 m³
Gabions
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 17

## Slide 18
REPARTITION BUDGETAIRE PROJET 2
Le budget total du projet routier s'eleve a 24,2 M DH HT.
Terrassement
18%
4,3 M DH (17,9%)
Corps de chaussée
30%
7,3 M DH (30,1%)
Revêtement
11%
2,6 M DH (10,7%)
Ouvrages hydrauliques
28%
6,8 M DH (28,1%)
Soutènement
2%
0,46 M DH (1,9%)
Bretelles + carrefour
11%
2,7 M DH (11,3%)
58% du budget sur 2 postes : | Corps de chaussée + Ouvrages hydrauliques
ANALYSE
Chaussee 30,1%
GNB + GNF2 sur 25 km
Hydraulique 28,1%
Buses + dalots + gabions
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 18

## Slide 19
5
SITUATION 5
Cubatures de terrassement en montagne
120 334 m³
Déblais calculés
C
CONTEXTE
Sur la route Lehri-Kerrouchen, 25 km en zone montagneuse, je devais vérifier les cubatures calculées par le bureau d'études : 120 334 m³ de déblais et 76 735 m³ de remblais, estimés par profils en travers tous les 25 mètres.
P
PROBLEMATIQUE
À partir du PK 12+000, le terrain s'est révélé rocheux, ce qui n'avait pas été prévu. Il a fallu reclasser 5 000 m³ en déblais rocheux, à 85 DH/m³ contre 28 DH/m³ en terrain meuble, soit un surcoût de 285 000 DH. L'écart global atteignait +8%, et 3 talwegs nécessitaient des dalots supplémentaires.
A
ACTION
J'ai mis en place des attachements contradictoires tous les 500 ml avec le conducteur de travaux, en comparant les profils réels aux profils théoriques par la méthode des sections moyennes. J'ai collaboré avec le bureau d'études pour dimensionner 3 dalots supplémentaires. La reclassification des 5 000 m³ a été formalisée par un attachement signé des deux parties.
R
RESULTAT
Le surcoût de 285 000 DH a été absorbé par compensation sur les postes remblais et revêtement, dont les quantités réelles étaient inférieures aux prévisions. Les 3 dalots ont été ajoutés sans dépassement de l'enveloppe globale, et la réception provisoire a été prononcée dans les délais.
CONTRÔLER LES QUANTITÉS FACE À L'IMPRÉVU GÉOLOGIQUE
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 19

## Slide 20
DEFIS D'UN CHANTIER ROUTIER EN ZONE MONTAGNEUSE
Relief montagneux
Terrain très accidenté, 120 334 m³ de déblais, gabions (789 m³)
Conditions climatiques
Arrêts hivernaux, OS d'arrêt et de reprise, gel, précipitations
Écarts de cubatures
Géologie rencontrée différente des prévisions, terrain rocheux
Ouvrages hydrauliques
Ajustement après observation des crues (buses, dalots, béton)
Ces defis ont forge ma capacite a adapter les methodes de suivi aux aleas du terrain.
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 20

## Slide 21
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
5 AUTRES MARCHES AU CONSEIL REGIONAL
Outre les deux projets principaux, j'ai participe au suivi de 5 autres marches publics.
Marche 27-RBK-2017 : Construction route Sidi Bouabbad à Oued Grou (Route/Piste)
Marche 28-RBK-2017 : Route Ajdir-Ayoun + Piste Lijon Kichchon (Route+Piste)
Marche 30-RBK-2017 : Adduction Eau Potable El Borj – El Hamam (AEP)
Marche 39-RBK-2017 : Pistes Hartaf – Sebt Ait Rahou (Pistes rurales)
Marche 49-RBK-2016 : Aménagement voie Amghass – Bouchbel (Voirie)
EXPERIENCE TERRAIN EN FRANCE
Mon experience en France m'a permis de decouvrir le gros oeuvre cote execution.
2022-2023 - Chef d'équipe GO – Ergalis, Feurs (42) : Coffrage, ferraillage, bétonnage, suivi des cycles
2024 - Chef de chantier – Minssieux et Fils, Mornant (69) : Encadrement d'équipe, suivi avancement, contrôle qualité
7 marches publics suivis au total - plus de 100 M DH d'investissements
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 21

## Slide 22
04
BILAN ET ANALYSE
Synthèse des acquis professionnels | Comparaison Maroc/France Bilan réflexif | Protocole BIM

## Slide 23
SYNTHESE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
ACTIVITE REALISEE
SOUS-COMPETENCE
SITUATION
NIVEAU
Métrés détaillés 8 parties × 4 communes
Réaliser des métrés
Situation 1
Maîtrise
Estimation confidentielle de l'administration
Estimer un ouvrage
Situation 1
Maîtrise
Analyse des offres, grille /100, PV CAO
Analyser les offres
Situation 2
Maîtrise
Suivi financier mensuel, tableau de bord
Suivre un budget
Situation 3
Expert
Attachements contradictoires, cubatures
Vérifier les quantités
Situation 5
Expert
CR 24h, OS, notes factuelles, courriers
Communiquer par écrit
Situation 4
Maîtrise
Réunions chantier, point téléphonique, CAO
Communiquer oralement
Situations 2, 4
Maîtrise
Rédaction CPS, RC, BPDE, OS, PV
Rédiger pièces marchés
Situations 1-4
Maîtrise
Convention BIM, IFC, extraction quantités
Collaborer en BIM
Protocole BIM p.26
Maîtrise
Niveau : Maîtrise = pratique régulière et autonome | Expert = transmission aux collaborateurs
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 23

## Slide 24
ANALYSE COMPARATIVE
MAROC vs FRANCE
Cette analyse comparative met en evidence les similitudes et differences entre les systemes de marches publics marocain et francais.
R
Réglementation
MAROC
Décret n°2-12-349 du 20/03/2013
FRANCE
Code de la commande publique
P
Pièces du marché
MAROC
CPS + RC + BPDE + Plans
FRANCE
CCAP + CCTP + BPU/DQE ou DPGF
N
Normes
MAROC
Normes marocaines RPS 2000 (sismique)
FRANCE
Eurocodes, DTU RE2020 (environnement)
S
Suivi financier
MAROC
Attachements contradictoires, décomptes
FRANCE
Situations de travaux mensuelles, révision prix CCAP
P
Passation
MAROC
Appel d'offres ouvert ou restreint, marché négocié
FRANCE
Procédure formalisée ou adaptée selon seuils européens
Point commun : mêmes principes fondamentaux de la commande publique | Transparence | Égalité de traitement | Mise en concurrence
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 24

## Slide 25
BILAN REFLEXIF
Ce que j'ai appris
La semaine 23 (Situation 4), j'ai dû arbitrer 3 crises en 48h sur 4 chantiers distants de 80 km. J'ai compris que l'écrit systématique (OS, attachements, CR) est le seul rempart contre les litiges : sans l'attachement contradictoire signé à Kerrouchen (Situation 3), l'écart de +0,8% aurait pu être contesté. Le suivi technique exige autant de rigueur rédactionnelle que de présence terrain.
Ce que je ferais différemment
J'aurais mis en place le tableau de bord financier dès la situation n°1 (et non à la n°3, quand l'alerte +4,8% était déjà là). J'aurais systématisé les photos datées de chaque visite comme preuves d'avancement. J'aurais aussi proposé un modèle de CR standardisé dès le démarrage pour gagner en efficacité : celui que j'ai créé à la semaine 23 a ensuite été utilisé sur tous les chantiers.
Ce que j'apporte au BTS MEC
Mon expérience MOA marocaine m'a appris que l'estimation est l'acte fondateur d'un marché public – c'est elle qui détermine la viabilité financière du projet. En France, j'ai retrouvé le même principe avec le DQE/DPGF, mais avec des normes différentes (Eurocodes vs RPS 2000). Le BTS MEC formalise ce que j'ai appris empiriquement : comment passer du métré au décompte en maîtrisant chaque étape. Le BIM permet d'automatiser cette chaîne.
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 25

## Slide 26
PROTOCOLE DE COLLABORATION BIM
Le BIM permet d'extraire automatiquement les quantites depuis la maquette numerique.
Convention BIM appliquee
Niveaux de détail
LOD 300 (géométrie détaillée) / LOI 3 (données techniques)
Format d'échange
IFC 2x3 – Interopérabilité Open BIM
Plateforme
Serveur collaboratif avec gestion des droits d'accès
Nomenclature
Codification par lot, niveau et discipline
Workflow BIM
1. Modélisation Revit (Architecture + Structure)
2. Export IFC → Coordination Navisworks
3. Détection de clashs → Résolution
4. Extraction automatique des quantités
5. Chiffrage DPGF → Reporting client
CAS APPLIQUÉ : Bâtiment R+2 (Formation AFPA Colmar)
Maquette Revit LOD 300 d'un bâtiment R+2 (logements collectifs). Extraction automatique de 78 postes de métrés depuis la maquette : surfaces de planchers, volumes de béton, linéaires de murs, quantités d'acier HA. Écart de 1,8% avec le métré manuel réalisé en parallèle. Export IFC vérifié dans Navisworks : 12 clashs détectés entre structure et réseaux, tous résolus.
Apport du BIM pour le MEC
Le BIM permet d'extraire automatiquement les quantités depuis la maquette, réduisant les erreurs de métrés manuels. Sur le cas AFPA, l'extraction automatique a pris 2h vs 2 jours en métré traditionnel avec un écart de seulement 1,8%. Pour l'économiste MEC : estimations plus fiables, traçabilité totale, mise à jour instantanée.
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 26

## Slide 27
MON PROJET PROFESSIONNEL
Mon projet professionnel s'articule autour de trois horizons temporels, tous axes sur la convergence entre l'economie de la construction et les outils numeriques BIM.
COURT TERME
2026
Obtenir le BTS MEC Lancer BIMCO (métrés, études de prix, suivi financier) Développer scripts et plugins Revit pour l'extraction automatique de quantités
MOYEN TERME
2027-28
Créer une gamme d'outils BIM dédiés au MEC : - Plugins extraction quantités - Chiffrage assisté maquette - Bases de prix connectées - Apps web suivi économique
LONG TERME
2029+
BIMCO = cabinet d'ingénierie spécialisé BIM + Économie : - Prestations d'ingénierie (métrés BIM, AMO, études) - Édition d'outils numériques pour économistes
« Les outils numériques doivent être au service de l'économiste de la construction, et non l'inverse. »
MA DOUBLE COMPETENCE
Economiste terrain + Developpeur BIM
Un avantage differenciant rare sur le marche de l'ingenierie
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 27

## Slide 28
CONCLUSION
Ce rapport presente 5 situations professionnelles issues de 2 projets majeurs totalisant 82,5 M DH d'investissements.
5 situations professionnelles analysées
Estimation, analyse d'offres, suivi financier, communication, cubatures
Suivi technique et communication démontrés
Gestion d'opérations + coordination écrite et orale
82,5 M DH de projets détaillés (7,4 M€)
Mise à niveau 4 communes + Route 25 km + 5 marchés complémentaires
BIMCO : BIM + Économie de la Construction
Triple vision MOA / Exécution / BIM au service du MEC
« Le BTS MEC représente bien plus qu'un diplôme : c'est la validation officielle d'un parcours professionnel engagé et le socle sur lequel je construirai des outils qui transformeront la pratique quotidienne de l'économie de la construction. »
BAHAFID Mohamed | BIMCO | BTS MEC Session 2026 | Académie de Lyon
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 28

## Slide 29
ANNEXE 1 : DOCUMENTS OFFICIELS
Les documents ci-dessous attestent de la realite des activites professionnelles decrites dans ce rapport.
Placeholder
Convocation CAO
Commission d'Appel d'Offres Région Béni Mellal-Khénifra
Placeholder
Notification de rejet
Procédure marchés publics Décret n°2-12-349
Placeholder
CPS signé
Cahier des Prescriptions Spéciales Marché n°46-RBK-2017
Ces documents originaux seront presentes lors de l'epreuve orale.
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 29

## Slide 30
ANNEXE 2 : PHOTOS DE CHANTIER
Selection de photographies prises sur les chantiers suivis.
Aménagement urbain – VRD
Aménagement urbain – VRD
Pose de bordures
Pose de bordures
Terrassement
Terrassement
Assainissement
Assainissement
Enrobés
Enrobés
Route montagne
Route montagne
Route Lehri-Kerrouchen
Route Lehri-Kerrouchen
Section montagneuse
Section montagneuse
Terrassement rocheux
Terrassement rocheux
BAHAFID Mohamed | Rapport d'activites U62 | BTS MEC 2026 | 30