BTS MANAGEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION — SESSION 2026 Académie de Lyon ¦ Candidat n° 02537399911

RAPPORT D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ BAHAFID Mohamed — BTS MEC — Session 2026

| CANDIDAT BAHAFID Mohamed n° 02537399911 | STRUCTURE Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra | ACTIVITÉ BIMCO — Projeteur BIM Économiste de la construction |
| --- | --- | --- |

FICHE D'IDENTITÉ DU CANDIDAT

| Candidat | BAHAFID Mohamed |
| --- | --- |
| N° Candidat | 02537399911 |
| Académie | Lyon |
| Structure d'accueil | Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra (Maroc) |
| Direction | Agence d'Exécution des Projets |
| Poste occupé | Technicien Études et Suivi des Travaux |
| Durée d'expérience | 8 ans dans le BTP (3 ans Maroc + 5 ans France) |
| Formation BIM | Technicien Modeleur BIM – AFPA Colmar (8 mois) |
| Activité actuelle | BIMCO – Projeteur BIM / Économiste de la construction |
| SIREN / APE | 999580053 / 7112B – Ingénierie, études techniques |
| Siège | 44 rue de la République, 42510 Bussières (Loire) |

gestion.bimco-consulting.fr | BIMCO – Expert BIM & Économie de la Construction

SOMMAIRE

● Introduction et parcours

Présentation du rapport, démarche CPAR, parcours en 5 phases  ...... p. 4

01. Cadre professionnel

Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra | BIMCO  ...... p. 5–7

02. Projet 1 : Mise à niveau de 4 communes

53,5 M DH TTC — Fiche projet, budget, 4 situations CPAR, défis  ...... p. 8–15

03. Projet 2 : Route Lehri-Kerrouchen

29 M DH TTC — Fiche projet, budget, cubatures, défis montagne  ...... p. 16–20

04. Bilan, analyse et perspectives

Activités complémentaires | Compétences | Réflexif | BIM | Projet pro  ...... p. 21–27

● Conclusion et annexes

Synthèse finale, documents officiels et photos de chantier  ...... p. 28–30

INTRODUCTION ET PARCOURS

Fort de huit années d'expérience dans le BTP — trois ans au Maroc en maîtrise d'ouvrage publique et cinq ans en France sur chantier et en formation BIM — ce rapport présente cinq situations professionnelles issues de deux projets majeurs : la mise à niveau de 4 communes (53,5 M DH TTC, 8 corps d'état) et 25 km de route en montagne (29 M DH TTC). Cette double expérience MOA/exécution offre une vision complète du cycle de vie d'un projet : de la programmation jusqu'à la réception. Chaque situation est analysée selon la démarche CPAR.

MON PARCOURS EN 5 PHASES

| 2014-2017 | Formation BTP – Maroc | CC BTP + TS Gros Œuvre ISBTP Oujda : planification, métrés, lecture de plans, suivi technique |
| --- | --- | --- |
| 2017-2022 | Chargé d'affaires – MOA | Conseil Régional BMK : 7 marchés (100 M DH) — avant-métrés, CAO, OS, décomptes définitifs |
| 2022-2024 | Chef de chantier – France | Ergalis Feurs (banches/béton GO) + Minssieux Mornant (encadrement équipe) — coûts réels terrain |
| 2023-2024 | Formation BIM – AFPA Colmar | Revit, Navisworks, Dynamo, C#/API, Python, IFC — 78 postes extraits, écart maquette/métré 1,8% |
| Depuis 2026 | BIMCO – Indépendant | Modélisation 3D, métrés BIM + traditionnel, études de prix, plugins Revit/Dynamo — APE 7112B |

PROJETS ANALYSÉS

▸  Projet 1 : Mise à niveau de 4 communes — 53,5 M DH TTC

▸  Projet 2 : Route Lehri-Kerrouchen — 29 M DH TTC, 25 km

CHIFFRES CLÉS

| 3,2% écart estimation P1 | 94/100 note CAO | +0,8% dépassement maîtrisé | 0 avt avenant cubatures |
| --- | --- | --- | --- |

01 — CADRE PROFESSIONNEL Le Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra ¦ BIMCO

1.1 Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra

Collectivité territoriale créée dans le cadre du découpage régional de 2015, le Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra couvre cinq provinces (Béni Mellal, Azilal, Fquih Ben Salah, Khénifra et Khouribga) sur 28 374 km² pour 2,5 millions d'habitants. L'Agence d'Exécution des Projets, dirigée par M. Abdelaaziz DOGHMANI, assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des infrastructures régionales : routes rurales, voirie urbaine, adduction d'eau potable et équipements collectifs. L'ensemble des marchés de travaux est régi par le Décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics — appel d'offres ouvert au-dessus de 500 000 DH, pièces constitutives obligatoires : CPS, RC, BPDE, plans et estimation confidentielle.

▸  5 Provinces : Béni Mellal, Azilal, Fquih Ben Salah, Khénifra, Khouribga

▸  28 374 km² : Superficie de la région | 2,5 millions d'habitants

▸  Compétences : Routes, aménagement urbain/rural, AEP, équipements publics

▸  Décret n°2-12-349 : Cadre réglementaire des marchés publics marocains

MISSIONS EN TANT QUE TECHNICIEN DE SUIVI

▸  Métrés avant-projet (112 à 448 prix/commune) et estimation confidentielle de l'administration avant chaque AO — référence pour l'analyse des offres

▸  Rédaction des DCE : CPS, RC, BPDE avec vérification de cohérence des pièces écrites et des plans — zéro erreur contestée en commission

▸  Analyse des offres en CAO : grille de notation /100 (technique 60 pts + financier 40 pts), rapport d'analyse, procès-verbal de séance

▸  Suivi financier mensuel : tableau de bord à 3 indicateurs, vérification des situations mensuelles, décomptes provisoires et définitifs

▸  Visites hebdomadaires, attachements contradictoires, ordres de service d'arrêt/reprise, procès-verbaux de réception provisoire et définitive

1.2 BIMCO — Mon activité indépendante

BIMCO a été créé le 9 janvier 2026 (SIREN 999580053, APE 7112B — Ingénierie, études techniques) à Bussières (Loire). Le nom reflète le positionnement à la croisée du BIM (Building Information Modeling) et de l'économie de la COnstruction. BIMCO comble un vide réel : les outils BIM sont conçus pour les architectes et ingénieurs — très peu d'économistes de la construction maîtrisent le BIM et le développement d'outils numériques. BIMCO apporte la rigueur de l'économiste terrain avec les outils du BIM.

DOMAINES D'INTERVENTION

▸  Projeteur BIM : Revit Architecture + Structure, Navisworks, IFC 2x3, Dynamo

▸  Métrés tous corps d'état : Extraction BIM (nomenclatures Revit) + métré traditionnel sur plans

▸  Études de prix : Estimations confidentielles, DPGF, sous-détails de prix, bordereau

▸  Outils numériques : Python (automatisation), C# (plugins Revit), Apps web (React/Node)

▸  Suivi économique : Tableau de bord, situations de travaux, décomptes, révision de prix

Application phare : Application « Gestion Chantiers » — gestion.bimco-consulting.fr — Stack : React/TypeScript | Node.js | PostgreSQL | Docker | Vercel

02 — PROJET 1 : MISE À NIVEAU DE 4 COMMUNES 53,5 M DH TTC — 8 corps d'état — Province de Khénifra

2.1 Fiche d'identité du projet

Le marché n°38-RBK-2017 (Lot 4) avait pour objectif la mise à niveau des centres de quatre communes rurales de la province de Khénifra. Ce programme d'aménagement urbain et VRD de 53,5 M DH TTC couvre huit corps d'état distincts — de l'assainissement à l'éclairage public — sur quatre sites géographiquement dispersés de 20 à 80 km.

| Marché | n°38-RBK-2017 (Lot 4) |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage | Conseil Régional BMK |
| Localisation | Province de Khénifra |
| 4 communes | El Hammam, Kerrouchen,, Ouaoumana, Sebt Ait Rahou |
| Nature | Aménagement urbain - VRD |
| 8 parties | Assainissement, chaussée, trottoirs,, signalisation, éclairage, murs,, paysager, mobilier urbain |

2.2 Budget et répartition par commune

| Commune | Montant HT (DH) | Montant TTC (DH) | % du total |
| --- | --- | --- | --- |
| El Hammam | 6 634 919 | 7 961 903 | 14,9% |
| Kerrouchen | 7 336 914 | 8 804 297 | 16,5% |
| Ouaoumana | 15 830 359 | 18 996 431 | 35,5% |
| Sebt Ait Rahou | 14 803 389 | 17 764 067 | 33,2% |
| TOTAL | 44 605 581 | 53 526 697 | 100% |

2.3 Les 8 corps d'état

| Partie | Désignation | Exemple de travaux |
| --- | --- | --- |
| 01 | Assainissement & réseaux | Tranchées, buses PEHD Ø400-Ø500, regards, bouches d'égout |
| 02 | Travaux de chaussée | Terrassement, couche GNF1, couche base GNA, enrobés EB 0/10 |
| 03 | Aménagement trottoirs | Bordures T1/T3, béton, revêtement carreaux striés, pavés |
| 04 | Signalisation | Marquage au sol, panneaux réglementaires, peinture bordures |
| 05 | Éclairage public | Tranchées, tubes annelés, massifs candélabres (163 U), câbles |
| 06 | Murs & ouvrages divers | Béton armé, maçonnerie moellons, murs de soutènement, gabions |
| 07 | Aménagement paysager | Terre végétale, réseau d'arrosage intégré, plantation arbres |
| 08 | Mobilier urbain | Corbeilles, bancs en granite, bornes d'aménagement |

5 SITUATIONS PROFESSIONNELLES — DÉMARCHE CPAR

Chaque situation est analysée selon la démarche CPAR : le Contexte pose la mission et les enjeux, le Problème identifie l'obstacle concret rencontré, l'Action décrit la réponse apportée avec les moyens disponibles, le Résultat mesure l'impact réel et les enseignements tirés.

| SITUATION 1 | Estimation confidentielle de l'administration – Ouaoumana Compétence : Réaliser des métrés tous corps d'état et estimer un ouvrage |
| --- | --- |

| 15,8 M DH HT Estimation validée — écart de 3,2% avec l'offre retenue | C — CONTEXTE Pour le marché de mise à niveau d'Ouaoumana, j'ai été chargé d'établir l'estimation confidentielle de l'administration — le document qui fixe le prix plafond avant l'appel d'offres. Le périmètre : 15,8 M DH HT, soit 35% du budget global du programme. Cette estimation devait être fiable, défendable et livrée en trois semaines pour respecter la date de publication. P — PROBLÈME Deux obstacles majeurs. D'abord, les plans d'assainissement du bureau d'études présentaient des incohérences — profils en long non calés, regards mal positionnés — ce qui faussait les métrés. Ensuite, la mercuriale de référence datait de 2014 : les prix des enrobés, des canalisations et de l'acier avaient dérivé de 15 à 22%. Impossible de chiffrer correctement sans actualiser ces données. A — ACTION J'ai structuré le travail en trois phases. Métrés d'abord : 112 lignes de prix relevées sur AutoCAD, complétées par quatre visites de terrain pour caler les altimétries manquantes. Puis la construction des prix unitaires en croisant trois sources : la mercuriale actualisée, cinq marchés similaires récemment adjugés dans la région, et huit devis fournisseurs locaux. Enfin, une relecture croisée avec un collègue avant validation par le Directeur. R — RÉSULTAT L'estimation a été livrée dans le délai de trois semaines. Après ouverture des plis, l'écart avec l'offre retenue n'était que de 3,2% — bien en dessous de la marge habituelle de 5 à 10%. Le Directeur a adopté ma méthode de croisement des sources comme standard pour les trois autres communes du programme. Aucune contestation lors de la Commission d'Appel d'Offres. |
| --- | --- |

| SITUATION 2 | Analyse des offres et Commission d'Appel d'Offres Compétence : Analyser les offres et préparer la décision en commission |
| --- | --- |

| 94/100 Note de l'entreprise retenue — zéro recours | C — CONTEXTE Trois entreprises ont répondu à l'appel d'offres. En tant que membre technique de la commission, j'étais responsable de l'analyse comparative : vérifier la conformité administrative de chaque dossier, contrôler la cohérence des prix proposés, et rédiger le rapport d'analyse qui allait fonder la décision d'attribution. Un travail qui exige rigueur et impartialité. P — PROBLÈME Deux dossiers posaient problème. L'un contenait sept erreurs arithmétiques dans les sous-détails de prix. L'autre affichait des prix anormalement bas sur trois postes majeurs représentant 42% du montant global — des écarts de 25 à 33% par rapport aux prix du marché. Des offres de ce type, si elles sont retenues, conduisent presque toujours à des litiges en phase d'exécution. A — ACTION J'ai procédé méthodiquement. D'abord, la vérification de conformité des trois dossiers. Puis la correction arithmétique des erreurs — en appliquant la règle de primauté du prix unitaire sur le total. J'ai ensuite demandé par écrit à l'entreprise concernée de justifier ses prix bas ; sa réponse a été jugée insuffisante par la commission. Enfin, j'ai bâti une grille comparative sur les dix postes les plus lourds, avec une notation technique et financière sur 100 points. R — RÉSULTAT L'entreprise la mieux notée a obtenu 94/100. L'attribution s'est faite en quinze jours, sans aucun recours déposé — signe que l'analyse était solide et transparente. Le Directeur a validé le rapport et le PV de commission sans réserve. Cette expérience m'a appris qu'une analyse rigoureuse en amont protège le maître d'ouvrage tout au long du marché. |
| --- | --- |

| SITUATION 3 | Suivi financier et tableau de bord – Kerrouchen Compétence : Suivre l'exécution financière et anticiper les dérives |
| --- | --- |

| +0,8% Dépassement final maîtrisé — avenant évité | C — CONTEXTE Le chantier de Kerrouchen représentait 7,3 M DH sur 18 mois. J'assurais le suivi mensuel complet : vérification des situations de travaux présentées par l'entreprise, contrôle des quantités réellement exécutées, et transmission des décomptes au Directeur. La découverte d'un terrain rocheux imprévu en cours de chantier a rendu ce suivi particulièrement critique. P — PROBLÈME À mi-parcours, deux postes dérapaient : la chaussée à +12% à cause du terrassement rocheux, et les murs à +15% en raison de fondations plus profondes que prévu. En extrapolant, le dépassement global atteignait +4,8%, soit 349 000 DH. Dépasser le seuil de 5% aurait imposé un avenant — trois à six mois de procédure administrative, avec un risque d'arrêt du chantier. A — ACTION J'ai mis en place un tableau de bord hebdomadaire à trois indicateurs : avancement physique, consommation budgétaire et écart prévisionnel. Chaque poste critique faisait l'objet d'un attachement contradictoire sur le terrain. Pour absorber la dérive, j'ai proposé au Directeur un mécanisme de compensation : réduire les prestations paysagères et le mobilier urbain, libérant 56 000 DH de marge. Un arbitrage pragmatique, validé sans difficulté. R — RÉSULTAT Dépassement final ramené à +0,8% — soit 292 000 DH sous le seuil d'avenant. Le chantier s'est terminé sans procédure supplémentaire. Mon tableau de bord a ensuite été répliqué sur les trois autres communes du programme et adopté comme outil de référence par l'Agence. C'est cette situation qui m'a convaincu de l'importance d'un pilotage financier en temps réel. |
| --- | --- |

| SITUATION 4 | Communication et coordination de 4 chantiers simultanés Compétence : Communiquer et coordonner en contexte multi-sites |
| --- | --- |

| 4 sites Coordonnés en parallèle — 3 crises résolues en 48h | C — CONTEXTE J'étais le relais unique du Directeur pour quatre chantiers VRD répartis sur la province de Khénifra, distants de 20 à 80 km. Au quotidien, je faisais l'interface entre l'entreprise, le bureau d'études, le laboratoire de contrôle et la hiérarchie régionale. Chaque décision devait être tracée par écrit — un réflexe qui s'est avéré déterminant. P — PROBLÈME La semaine 23, tout s'est accéléré. Trois crises simultanées : un retard de livraison des enrobés à Ouaoumana, une alerte météo nécessitant l'arrêt du chantier à Kerrouchen, et un litige sur les quantités de bordures à Sebt Ait Rahou — 15% d'écart entre ce que l'entreprise déclarait et ce qui était réellement posé. Le paiement mensuel était bloqué. A — ACTION J'ai traité les trois fronts en 48 heures. Pour le retard d'enrobés, j'ai rédigé une note factuelle au Directeur avec un planning de rattrapage. Pour l'arrêt météo, j'ai émis l'ordre de service dès le lendemain avec photos datées à l'appui. Pour le litige bordures, je me suis déplacé sur place pour un re-mesurage contradictoire complet. En parallèle, un point quotidien à 8h avec les quatre chefs de chantier et un compte-rendu consolidé sous 24 heures. R — RÉSULTAT Le retard enrobés a été rattrapé en deux semaines. L'arrêt chantier a été formalisé proprement, la reprise ordonnée. L'écart sur les bordures est tombé de 15% à 2,3%, débloquant le paiement. À la suite de cet épisode, le Directeur m'a confié la rédaction systématique de tous les ordres de service et comptes-rendus. Le modèle que j'avais créé a été adopté pour l'ensemble des marchés de l'Agence. |
| --- | --- |

2.4 Difficultés rencontrées et solutions apportées

| Défi | Problème rencontré | Solution apportée |
| --- | --- | --- |
| 8 parties techniques | Les interdépendances entre corps d'état imposaient un séquençage rigoureux : assainissement terminé avant chaussée, éclairage avant trottoirs, murs de soutènement avant terrassement. Sur 4 communes simultanées, le moindre retard sur un poste créait un effet domino sur les suivants. La dispersion géographique (20 à 80 km) rendait le contrôle quotidien de chaque site impossible. 32 lignes de suivi à tenir en parallèle — sans outil consolidé, les écarts auraient été invisibles. | Tableau de bord Excel consolidé (8 parties × 4 communes) avec avancement physique et financier hebdomadaire. Jalons critiques identifiés par poste et par commune. Réunion de coordination mensuelle avec l'entreprise et le BET. CR transmis sous 24h au Directeur après chaque visite. Ce dispositif a permis de détecter les dérives dès le premier mois — et d'agir avant le seuil d'avenant. |
| Terrain rocheux imprévu | L'étude géotechnique n'avait pas identifié le sous-sol réel. À Kerrouchen, dès le PK 4+200, le terrassement a révélé du calcaire fracturé — coût 85 DH/m³ vs 28 DH/m³ pour les déblais ordinaires. Surcoût immédiat sur la chaussée : +12%, soit 87 600 DH. Le seuil d'avenant étant à 5% du montant global, ce seul poste menaçait d'y contraindre l'Agence. Un avenant aurait signifié 3 à 6 mois de procédure administrative et un blocage des paiements. | Attachements contradictoires à chaque découverte de terrain rocheux, avec photos datées géolocalisées. Reclassification documentée et formalisée. Mécanisme de compensation inter-postes proposé au Directeur : réduction des prestations paysagères (–44 000 DH) et du mobilier urbain (–12 000 DH), libérant 56 000 DH de marge. Résultat : dépassement de Kerrouchen ramené à +0,8% — sans avenant. |
| 4 chantiers simultanés | Un seul technicien pour le suivi de 4 chantiers distants de 20 à 80 km. Chaque site avait ses propres aléas, ses propres équipes, son propre avancement. En semaine 23 : 3 crises simultanées — retard de livraison des enrobés à Ouaoumana, alerte météo nécessitant un arrêt à Kerrouchen, litige sur les quantités de bordures à Sebt Ait Rahou (–15% d'écart contesté par l'entreprise). Le paiement mensuel était bloqué. | Planning tournant de visites (1 site/jour, rotation hebdomadaire). Point téléphonique quotidien à 8h avec les 4 chefs de chantier. CR consolidé transmis sous 24h au Directeur. Semaine 23 : 3 fronts traités en 48h — note factuelle Directeur, OS d'arrêt avec photos datées, re-mesurage contradictoire sur place pour le litige bordures (écart ramené de 15% à 2,3%). Le modèle de CR créé dans l'urgence a ensuite été adopté comme standard par l'Agence. |
| Écarts de quantités | Les différences entre le BPDE initial et les quantités réellement exécutées atteignaient +15% sur les bordures à Sebt Ait Rahou et +12% sur la chaussée à Kerrouchen. Ces écarts résultaient de plans imprécis et de conditions de terrain non anticipées. En extrapolant les dérives à mi-chantier, le dépassement global atteignait +4,8% — juste sous le seuil d'avenant de 5%, mais sans marge de sécurité. Un dépassement de ce seuil aurait bloqué les paiements pendant 3 à 6 mois. | Veille continue via le tableau de bord hebdomadaire — tous les postes suivis, pas seulement les critiques. Identification des postes compensatoires (ceux exécutés en dessous du BPDE). Proposition formelle au Directeur : réduction Paysager (–44 000 DH) + Mobilier (–12 000 DH) = 56 000 DH de marge dégagée. Dépassement final de Kerrouchen : +0,8%. Méthode adoptée comme standard pour les 3 autres communes dès la S24. |

03 — PROJET 2 : ROUTE LEHRI-KERROUCHEN 29 M DH TTC — 25 km en zone montagneuse — Programme PRR3

3.1 Fiche d'identité du projet

La construction de la route nationale communale (RNC) reliant Lehri et Kerrouchen s'inscrit dans le Programme National des Routes Rurales (PRR3), visant à désenclaver les zones rurales du Moyen Atlas. Le tracé de 25 km traverse un terrain accidenté avec un dénivelé cumulé de 400 m et des pentes atteignant 12% en lacets. Le marché n°46-RBK-2017 comprend 53 prix sur trois sections : linéaire principal (23 prix), carrefour (11 prix) et bretelles (19 prix).

| Marché | n°46-RBK-2017 – Programme PRR3 |
| --- | --- |
| Nature | Route rurale en zone montagneuse |
| 3 sections | Linéaire (23 prix) + Carrefour (11 prix) + Bretelles (19 prix) |
| 53 prix | au bordereau des prix |

3.2 Principaux métrés

| Quantité | Désignation |
| --- | --- |
| 120 334 m³ | Déblais |
| 76 735 m³ | Remblais |
| 19 989 m³ | Couche base GNB |
| 34 481 m³ | Fondation GNF2 |
| 794 ml | Buses Ø1000 |
| 789 m³ | Gabions |

3.3 Répartition budgétaire

| Poste | Montant HT (DH) | % |
| --- | --- | --- |
| Terrassement (déblais + remblais) | 4 325 057 | 17,9% |
| Corps de chaussée (GNB + GNF2) | 7 280 884 | 30,1% |
| Revêtement (bicouche + imprégnation) | 2 588 570 | 10,7% |
| Ouvrages hydrauliques (buses + béton) | 6 793 920 | 28,1% |
| Ouvrages de soutènement (gabions) | 458 220 | 1,9% |
| Bretelles et carrefour | 2 722 720 | 11,3% |
| TOTAL HT | 24 169 371 | 100% |

Note : 58% du budget sur 2 postes : — Corps de chaussée + Ouvrages hydrauliques

SITUATION 5 — DÉMARCHE CPAR

| SITUATION 5 | Contrôle des cubatures de terrassement en zone montagneuse Compétence : Vérifier les quantités exécutées et contrôler les écarts |
| --- | --- |

| 120 334 m³ Déblais vérifiés — surcoût absorbé sans avenant | C — CONTEXTE La route Lehri-Kerrouchen traverse 25 km de Moyen Atlas. Je devais vérifier les cubatures calculées par le bureau d'études : 120 334 m³ de déblais et 76 735 m³ de remblais. Sur un projet routier de cette envergure, le poste terrassement est le plus sensible aux écarts — et celui où l'enveloppe budgétaire peut déraper le plus vite si le contrôle n'est pas rigoureux. P — PROBLÈME Au-delà du kilomètre 12, le terrain s'est révélé rocheux — du calcaire fracturé que l'étude géotechnique n'avait pas détecté. Résultat : 5 000 m³ à reclassifier en déblais rocheux, avec un surcoût immédiat de 285 000 DH. En parallèle, trois passages en fond de vallée nécessitaient des ouvrages hydrauliques non prévus au marché. L'écart cumulé montait à 8% du budget. A — ACTION J'ai instauré un contrôle contradictoire tous les 500 mètres avec le conducteur de travaux : relevé GPS sur le terrain, comparaison avec les profils théoriques, calcul de volume vérifié par tableur. Pour les ouvrages hydrauliques, j'ai travaillé directement avec le bureau d'études pour dimensionner trois dalots béton armé. La reclassification des 5 000 m³ a été formalisée par attachement signé et documentée en photos. R — RÉSULTAT Le surcoût de 285 000 DH a été entièrement absorbé par compensation sur d'autres postes — remblais réels inférieurs aux prévisions et économies sur le revêtement. Les trois dalots ont été intégrés dans l'enveloppe globale. La réception provisoire a eu lieu dans les délais contractuels, sans avenant et sans réclamation de l'entreprise. Ce contrôle m'a appris qu'il faut aller sur le terrain, systématiquement. |
| --- | --- |

3.4 Défis d'un chantier routier en zone montagneuse

| Défi | Problème rencontré | Solution apportée |
| --- | --- | --- |
| Relief montagneux | Le tracé de 25 km traverse un terrain accidenté du Moyen Atlas avec un dénivelé cumulé de 400 m et des pentes atteignant 12% en lacets. Les volumes de terrassement étaient considérables : 120 334 m³ de déblais et 76 735 m³ de remblais — au-delà des estimations initiales. Les ouvrages de soutènement en gabions (789 m³) s'avéraient indispensables pour stabiliser les talus. Toute erreur de calcul des cubatures se traduisait directement par un dépassement budgétaire. | Contrôle méthodique par profils en travers tous les 25 m, complété par relevés GPS contradictoires tous les 500 ml avec le conducteur de travaux. Vérification de chaque volume par tableur avant validation. Ajustement du tracé sur 3 virages critiques en concertation avec le BET. La rigueur du contrôle a permis d'absorber les surplus de déblais grâce aux économies sur les remblais réels — inférieurs aux prévisions de l'étude. |
| Conditions climatiques | La zone Moyen Atlas est soumise à un gel hivernal sévère (–8°C en janvier) et à des précipitations de 600 mm/an, concentrées entre novembre et mars. Les enrobés ne se posent pas sous le gel ; les terrassements en terrain détrempé créent des instabilités. Deux arrêts hivernaux formalisés par ordres de service, représentant 45 jours cumulés d'arrêt. Sans planification rigoureuse, le risque de dépassement du délai contractuel était réel. | Planification rigoureuse calée sur la saison sèche (avril-octobre). Terrassements prioritaires en début de campagne, avant les premières pluies d'automne. Pose des enrobés réservée aux mois d'été (juin-août) pour des températures optimales. Protection des talus par géotextile avant l'hiver. OS d'arrêt et de reprise formalisés avec photos datées. Planning de rattrapage établi dès la reprise. Délai contractuel respecté malgré les 45 jours d'interruption cumulés. |
| Terrain rocheux imprévu | L'étude géotechnique initiale ne signalait aucune zone rocheuse significative. À partir du PK 12+000, le terrassement a révélé du calcaire fracturé — non identifié. 5 000 m³ reclassés en déblais rocheux (85 DH/m³ vs 28 DH/m³ pour les déblais ordinaires), soit un surcoût immédiat de 285 000 DH (+1,2%). L'écart cumulé avec les autres postes montait à +8% — bien au-delà du seuil d'avenant de 5%. Un avenant aurait bloqué le chantier pendant 3 à 6 mois de procédure administrative. | Reclassification formalisée par attachement contradictoire signé des deux parties, documentée par photos du front de taille et mesures géoréférencées. Concertation avec le BET pour la révision des profils de terrassement impactés. Compensation intégrale par les économies réalisées sur les remblais réels (quantités inférieures aux prévisions) et sur une section de revêtement. Résultat : surcoût de 285 000 DH entièrement absorbé — réception sans avenant. |
| Ouvrages hydrauliques | Trois talwegs (aux PK 15+500, 18+200 et 21+800) ont nécessité des ouvrages de franchissement non prévus au marché initial. Le dimensionnement des buses initialement prévu s'avérait insuffisant face aux débits observés pendant les travaux. Des dalots 3×2×2 m en béton armé étaient indispensables. Traités comme travaux supplémentaires, ils auraient représenté 28,1% du budget total — un avenant inévitable, engageant la responsabilité technique de l'Agence. | Dimensionnement rigoureux avec le BET NOVEC sur la base du débit centennal Q100. Calcul des armatures HA12+HA16 validé par le bureau structure. Repositionnement stratégique des buses Ø1000 initialement prévues pour optimiser l'hydraulique. Intégration de l'ensemble dans l'enveloppe globale par compensation sur d'autres postes. Réception provisoire dans les délais contractuels — aucun avenant, aucune réclamation de l'entreprise. |

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 5 autres marchés au Conseil Régional ¦ Expérience terrain France

4.1 Autres marchés suivis au Conseil Régional

En parallèle des deux projets principaux, j'ai participé au suivi de cinq autres marchés de travaux, couvrant des types d'infrastructures variés : routes rurales, pistes, adduction d'eau potable et voirie urbaine. Sur ces marchés : vérification des implantations, participation aux commissions d'ouverture des plis, suivi des ordres de service et vérification ponctuelle des situations de travaux.

| N° Marché | Objet des travaux | Type / Montant |
| --- | --- | --- |
| 27-RBK-2017 | Route village Sidi Bouabbad → Oued Grou (12 km) | Route rurale ¦ 8,2 M DH |
| 28-RBK-2017 | Route Ajdir-Ayoun + Piste Lijon Kichchon | Route + Piste ¦ 6,5 M DH |
| 30-RBK-2017 | Adduction Eau Potable El Borj – El Hamam (18 km) | AEP ¦ 4,8 M DH |
| 39-RBK-2017 | Pistes Hartaf – Sebt Ait Rahou (9 km) | Pistes rurales ¦ 3,1 M DH |
| 49-RBK-2016 | Aménagement voie Amghass – Bouchbel | Voirie urbaine ¦ 5,9 M DH |

4.2 Expérience terrain en France (2022-2024)

L'expérience terrain en France a profondément enrichi ma vision de l'économiste de la construction. Comprendre les coûts réels de production — main-d'œuvre, rendements, consommation de matériaux, coûts de matériel — rend les estimations infiniment plus justes. Maîtriser les techniques de gros œuvre (coffrage, ferraillage, bétonnage) est indispensable pour réaliser des métrés précis et analyser les offres avec pertinence.

▸  2022-2023 — Chef d'équipe GO – Ergalis BTP, Feurs (Loire) : Lecture plans, implantation/traçage, montage banches, armatures HA, coulage, cycles coffrage — GO structurel

▸  2024 — Chef de chantier – Minssieux et Fils, Mornant (Rhône) : Encadrement opérationnel d'équipe, planning quotidien, avancement, contrôle qualité béton et maçonnerie

04 — BILAN ET ANALYSE Compétences ¦ Comparaison Maroc/France ¦ Bilan réflexif ¦ BIM ¦ Projet pro

5.1 Synthèse des activités et compétences

Ce tableau synthétise les activités professionnelles réalisées sur les deux projets et les cinq situations CPAR, croisées avec les compétences du BTS MEC mobilisées. La triple compétence MOA + Exécution + BIM permet d'établir des estimations réalistes, d'analyser les offres avec pertinence et d'exploiter les maquettes numériques pour des métrés précis. Niveau Maîtrise : pratique régulière et autonome. Niveau Expert : transmission aux collaborateurs.

| Activité réalisée | Sous-compétence mobilisée | Situation | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| Métrés détaillés : 112 prix × 4 communes, surfaces/linéaires/volumes | Réaliser des métrés tous corps d'état | Situation 1 | Maîtrise |
| Estimation confidentielle 15,8 M DH, croisement 3 sources de prix | Estimer un ouvrage en phase AO | Situation 1 | Maîtrise |
| Analyse 3 offres, grille /100 (technique 60 + financier 40), PV CAO | Analyser les offres en commission | Situation 2 | Maîtrise |
| Tableau de bord hebdomadaire 3 indicateurs, compensation inter-postes | Suivre l'exécution financière | Situation 3 | Expert |
| Attachements contradictoires /500 ml, contrôle cubatures GPS | Vérifier les quantités exécutées | Situation 5 | Expert |
| CR consolidé sous 24h, OS d'arrêt/reprise, notes factuelles | Communiquer par écrit | Situation 4 | Maîtrise |
| Réunions chantier, point quotidien 8h, présentation CAO | Communiquer oralement | Situations 2, 4 | Maîtrise |
| Rédaction CPS, RC, BPDE, vérification cohérence pièces/plans | Rédiger pièces de marchés publics | Situations 1-4 | Maîtrise |
| Convention BIM LOD 300, export IFC 2x3, extraction 78 postes quantités | Collaborer en BIM (Open BIM) | Protocole BIM p.26 | Maîtrise |

5.2 Analyse comparative Maroc / France

Les deux systèmes partagent les mêmes principes fondamentaux : transparence, égalité de traitement des candidats, mise en concurrence et choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Les documents diffèrent (CPS/RC/BPDE au Maroc vs CCAP/CCTP/BPU-DQE en France), mais la logique de protection du maître d'ouvrage et de l'entreprise est identique. Cette double expérience développe une capacité d'adaptation précieuse dans un secteur BTP de plus en plus international — et change profondément la façon d'estimer, de rédiger les marchés et d'analyser les offres des entreprises.

| Aspect | Maroc | France |
| --- | --- | --- |
| Réglementation | Décret n°2-12-349 (20/03/2013) | Code de la commande publique |
| Seuils procédure | AO ouvert > 500 000 DH | AO > seuils européens |
| Pièces marché | CPS + RC + BPDE | CCAP + CCTP + BPU/DQE ou DPGF |
| Estimation | Estimation confidentielle obligatoire | Estimation du maître d'ouvrage |
| Normes construction | Normes marocaines, RPS 2000 (sismique) | DTU, Eurocodes, RE2020 |
| Suivi financier | Attachements contradictoires, décomptes | Situations mensuelles |
| Révision des prix | Formule de révision contractuelle | Actualisation et révision (CCAP) |
| Commission | Commission d'Appel d'Offres (CAO) | Commission d'Appel d'Offres |

Mêmes fondamentaux de la commande publique — deux cadres réglementaires distincts — une seule exigence : la rigueur

5.3 Bilan réflexif

Avec le recul, chaque situation m'a appris quelque chose sur ma façon de travailler. Certains réflexes sont venus tardivement — le tableau de bord, la demande d'études complémentaires, la traçabilité photographique. Ce bilan tire les leçons de 8 années de pratique pour construire la suite.

| A | Ce que j'ai appris La leçon la plus forte vient de la semaine 23, quand j'ai dû gérer trois crises simultanées sur quatre chantiers distants de 80 km. J'ai compris que l'écrit systématique — ordres de service, attachements contradictoires, comptes-rendus consolidés — est le seul rempart réel contre les litiges. Sans la trace écrite signée à Kerrouchen, le dépassement de 0,8% aurait pu être contesté par l'entreprise. J'ai aussi appris la valeur d'une estimation bien construite : croiser trois sources de prix m'a donné un écart de 3,2% là où les estimations de la région dépassaient souvent 10%. Et j'ai compris que comprendre les contraintes d'exécution depuis le terrain — coûts réels, rendements, aléas climatiques — rend les estimations infiniment plus justes. |
| --- | --- |

| D | Ce que je ferais différemment Avec le recul, j'aurais déployé le tableau de bord financier dès le premier mois — pas au neuvième, quand le signal d'alerte était déjà à +4,8%. Le problème détecté tôt coûte dix fois moins cher à corriger. J'aurais aussi insisté pour une étude géotechnique complémentaire avant les terrassements : la reclassification tardive de 5 000 m³ en déblais rocheux (285 000 DH de surcoût) aurait pu être anticipée et budgétée dès le lancement. Et j'aurais standardisé mes comptes-rendus dès le démarrage du chantier. Celui que j'ai créé dans l'urgence de la semaine 23 est devenu le modèle de l'Agence — preuve qu'un bon outil, même créé sous pression, finit toujours par s'imposer. |
| --- | --- |

| M | Ce que j'apporte au BTS MEC Mon expérience côté maîtrise d'ouvrage m'a appris que l'estimation confidentielle est l'acte fondateur de tout marché public — c'est elle qui conditionne la viabilité du projet. En France, j'ai retrouvé les mêmes fondamentaux avec le DQE et le DPGF, dans un cadre normatif différent. Peu de professionnels de l'économie de la construction combinent une expérience significative côté maîtrise d'ouvrage, côté exécution et une maîtrise du BIM. Le BTS MEC formalise ce que j'ai appris sur le terrain : la chaîne qui va du métré au décompte, en maîtrisant chaque maillon. Le BIM me permet aujourd'hui d'automatiser cette chaîne et de la rendre plus fiable — c'est sur cette triple conviction que j'ai fondé BIMCO. |
| --- | --- |

5.4 Protocole de collaboration BIM

Le BIM transforme la chaîne métré → estimation → chiffrage en la rendant plus fiable et plus rapide. Ma formation Technicien Modeleur BIM (AFPA Colmar, 8 mois) m'a permis de modéliser un bâtiment R+2 et d'en extraire automatiquement 78 postes de métrés — avec un écart de seulement 1,8% par rapport au métré manuel traditionnel. La détection de 12 clashs structure/réseaux illustre la valeur ajoutée concrète.

CONVENTION BIM APPLIQUÉE

| Niveaux de détail | LOD 300 (géométrie précise pour chiffrage) / LOI 3 (données matériaux, performances) |
| --- | --- |
| Format d'échange | IFC 2x3 – Open BIM ¦ MVD Coordination View 2.0 |
| Plateforme | Serveur collaboratif BIM360 avec gestion des droits et historique des versions |
| Nomenclature | Phase_Discipline_Lot_Niveau (ex : EXE_STR_LOT02_R+1) |

WORKFLOW BIM

▸  1. Modélisation Revit Architecture + Structure

▸  2. Export IFC et vérification de conformité

▸  3. Coordination et détection de clashs (Navisworks)

▸  4. Résolution des conflits entre disciplines

▸  5. Extraction automatique des quantités (Revit + Dynamo)

▸  6. Chiffrage et reporting avec traçabilité maquette

CAS APPLIQUÉ : Bâtiment R+2 (Formation AFPA Colmar)

Maquette Revit d'un bâtiment R+2 (logements collectifs, 850 m² SHAB). Extraction automatique de 78 postes de métrés : surfaces de planchers, volumes béton (fondations, poteaux, poutres), linéaires de murs et quantités d'acier. Résultat : un écart de seulement 1,8% avec le métré manuel traditionnel. La détection de clashs en amont (12 conflits structure/réseaux, tous résolus) illustre la valeur ajoutée concrète du processus pour l'économiste.

Le BIM transforme la chaîne métré → estimation → chiffrage. Sur le cas AFPA : extraction automatique en 2h vs 2 jours en métré traditionnel, écart de seulement 1,8%. Avantages pour l'économiste MEC : estimations plus fiables (données issues du modèle 3D), traçabilité totale (chaque quantité liée à un objet BIM), mise à jour instantanée (modification du modèle → recalcul automatique des quantités). Vision BIMCO : développer des plugins Revit/Dynamo pour automatiser le passage maquette → DPGF.

5.5 Mon projet professionnel

Mon projet repose sur une conviction forte : les outils numériques doivent être au service de l'économiste de la construction — et non l'inverse. Le marché de l'ingénierie BIM est dominé par des architectes et ingénieurs ; très peu d'économistes maîtrisent à la fois le BIM, le développement d'outils et la réalité du terrain. BIMCO occupe ce créneau rare : la rigueur de l'économiste terrain combinée aux outils du BIM (Revit, Dynamo, plugins C#, apps web).

| COURT TERME 2026 | MOYEN TERME 2027-28 | LONG TERME 2029+ |
| --- | --- | --- |
| Obtenir le BTS MEC — validation officielle du parcours terrain Premières prestations BIMCO : ▸ Métrés BIM et traditionnels ▸ Études de prix, DPGF, estimations ▸ Suivi financier de marchés App 'Gestion Chantiers' déjà livrée (React / Node.js / PostgreSQL) Premiers plugins Revit/Dynamo | Gamme d'outils BIM pour le MEC : ▸ Plugin Revit → DPGF automatisé ▸ Chiffrage assisté par maquette ▸ Base prix connectée (Batiprix) ▸ App web suivi économique interactif ▸ Génération automatique CCTP, rapports CAO, bordereaux de prix 3 à 5 clients récurrents visés | BIMCO = cabinet d'ingénierie BIM + Économie de la construction Axe 1 : Prestations ▸ Métrés BIM, études de prix ▸ AMO économique, OPC, analyse offres Axe 2 : Édition d'outils ▸ SaaS pour économistes MEC ▸ Plugins Revit distribués Équipe 3-5 — CA 200-300 k€/an |

« Les outils numériques doivent être au service de l'économiste de la construction, et non l'inverse. »

CONCLUSION

Ce rapport est avant tout une démonstration. Non pas de ce que je sais, mais de comment je résous un problème sous contrainte — délai, budget, aléas géologiques, coordination de crise. À chaque situation, j'ai dû trouver la bonne réponse avec les moyens disponibles. Ce que j'ai construit en huit ans, c'est une méthode. Le BTS MEC lui donne un cadre formel. BIMCO lui donne une continuation.

CHIFFRES CLÉS DU PARCOURS

| 3,2% Écart estimation | 94/100 Note en CAO | +0,8% Dépassement final | 48 h 3 crises résolues | 0 avt Avenant cubatures |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX

▸  Cinq compétences construites sur le terrain : Estimer, analyser les offres, suivre financièrement, coordonner en crise, contrôler les quantités — cinq réflexes professionnels acquis par la pratique, pas par la théorie

▸  Une double lecture des projets : Côté maîtrise d'ouvrage au Maroc, côté exécution en France — comprendre les enjeux des deux côtés de la table change profondément la façon d'estimer et de négocier

▸  La rigueur de l'écrit comme protection : Ordres de service, attachements contradictoires, comptes-rendus consolidés : la trace écrite est le seul rempart réel contre les litiges en cours de chantier

▸  BIMCO : la traduction de ce parcours : Un bureau où la rigueur du terrain rencontre les outils numériques — parce que le chiffrage mérite d'être aussi précis que la construction

« Le BTS MEC ne valide pas seulement un diplôme. Il valide huit ans de terrain, de chiffres et de chantier. Et il ouvre la voie à ce que je veux construire : des outils qui changent le quotidien de l'économiste. » BAHAFID Mohamed ¦ BIMCO ¦ BTS MEC Session 2026 ¦ Académie de Lyon