# RETROPLANNING U62 - DU 6 FÉVRIER AU 9 MARS 2026

## 31 jours pour finaliser le rapport

Candidat : BAHAFID Mohamed

Échéance absolue : 9 mars 2026 avant 12h

Soutenance : 23-25 mars 2026

## VUE D'ENSEMBLE

SEMAINE 1 (6-12 fév)  : COLLECTE + STRUCTURE

SEMAINE 2 (13-19 fév) : RÉDACTION PARTIES 1 + 2.1

SEMAINE 3 (20-26 fév) : RÉDACTION PARTIES 2.2 + 2.3

SEMAINE 4 (27 fév-5 mars) : PARTIE 3 + FINALISATION

SEMAINE 5 (6-9 mars)  : IMPRESSION + DÉPÔT

## SEMAINE 1 : 6 - 12 FÉVRIER

### Thème : COLLECTE ET STRUCTURE

| Jour | Date | Tâche | Durée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeu | 6 fév | Finaliser le plan détaillé, choisir les 2 projets | 3h | Plan validé |
| Ven | 7 fév | Lister TOUS les documents à récupérer (checklist) | 2h | Checklist remplie |
| Sam | 8 fév | Rassembler les documents déjà disponibles chez vous | 3h | Dossier "Documents_Entreprise" alimenté |
| Dim | 9 fév | Créer la structure du rapport Word/LibreOffice (page de garde, sommaire, titres) | 3h | Fichier rapport avec mise en page |
| Lun | 10 fév | Au bureau : récupérer docs projet 1 (plans, métrés, photos) | Journée | Docs projet 1 |
| Mar | 11 fév | Au bureau : récupérer docs projet 2 + docs structure | Journée | Docs projet 2 + organigramme |
| Mer | 12 fév | Scanner, nommer, classer tous les documents collectés | 3h | Tous docs classés dans les dossiers |

### Objectif fin de semaine 1 :

☐ Plan détaillé finalisé

☐ 80% des documents collectés

☐ Fichier rapport créé avec mise en page

☐ 2 projets clairement identifiés avec données chiffrées

## SEMAINE 2 : 13 - 19 FÉVRIER

### Thème : RÉDACTION - ENTREPRISE + PROJET 1

| Jour | Date | Tâche | Durée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeu | 13 fév | Rédiger INTRODUCTION (1 page) | 2h | Introduction rédigée |
| Ven | 14 fév | Rédiger PARTIE 1.1 : Le Conseil Régional (1 page) | 3h | §1.1 rédigé |
| Sam | 15 fév | Rédiger PARTIE 1.2 + 1.3 : Organisation + Missions (2-3 pages) | 4h | Partie 1 complète |
| Dim | 16 fév | Rédiger PARTIE 2.1.1 : Présentation projet 1 (1 page) | 3h | §2.1.1 rédigé |
| Lun | 17 fév | Rédiger PARTIE 2.1.2 : Vos tâches projet 1 (2 pages) | 4h | §2.1.2 rédigé |
| Mar | 18 fév | Rédiger PARTIE 2.1.3 : Aspects économiques projet 1 (2 pages) | 4h | §2.1.3 rédigé |
| Mer | 19 fév | Rédiger PARTIE 2.1.4 : Difficultés + Relecture projet 1 | 3h | Projet 1 complet |

### Objectif fin de semaine 2 :

☐ Introduction rédigée

☐ Partie 1 (Présentation structure) rédigée : ~4 pages

☐ Partie 2.1 (Projet 1) rédigée : ~6 pages

☐ Total rédigé : ~11 pages

## SEMAINE 3 : 20 - 26 FÉVRIER

### Thème : RÉDACTION - PROJET 2 + AUTRES ACTIVITÉS

| Jour | Date | Tâche | Durée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeu | 20 fév | Rédiger PARTIE 2.2.1 + 2.2.2 : Présentation + tâches projet 2 | 4h | §2.2.1-2.2.2 rédigés |
| Ven | 21 fév | Rédiger PARTIE 2.2.3 + 2.2.4 : Économie + difficultés projet 2 | 4h | Projet 2 complet |
| Sam | 22 fév | Rédiger PARTIE 2.3 : Autres activités (marchés publics, outils) | 4h | §2.3 rédigé |
| Dim | 23 fév | Relecture complète Partie 2 + ajout illustrations | 3h | Partie 2 illustrée |
| Lun | 24 fév | Rédiger PARTIE 3.1 : Compétences développées (tableau + texte) | 3h | §3.1 rédigé |
| Mar | 25 fév | Rédiger PARTIE 3.2 : Analyse critique | 3h | §3.2 rédigé |
| Mer | 26 fév | Rédiger PARTIE 3.3 : Vision économique + CONCLUSION | 4h | Partie 3 + conclusion |

### Objectif fin de semaine 3 :

☐ Partie 2.2 (Projet 2) rédigée : ~6 pages

☐ Partie 2.3 (Autres activités) rédigée : ~3 pages

☐ Partie 3 (Analyse) rédigée : ~5 pages

☐ Conclusion rédigée : ~1 page

☐ Total rédigé : ~26 pages - BROUILLON COMPLET

## SEMAINE 4 : 27 FÉVRIER - 5 MARS

### Thème : FINALISATION ET MISE EN FORME

| Jour | Date | Tâche | Durée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeu | 27 fév | Relecture complète n°1 : cohérence, enchaînements | 4h | Version corrigée |
| Ven | 28 fév | Vérifier toutes les illustrations (légendes, qualité, taille) | 3h | Illustrations OK |
| Sam | 1 mar | Préparer les annexes (numérotation, références dans le texte) | 4h | Annexes prêtes |
| Dim | 2 mar | Relecture n°2 : orthographe, grammaire, mise en page | 4h | Version propre |
| Lun | 3 mar | Sommaire final + pagination + vérifications croisées | 2h | Sommaire à jour |
| Mar | 4 mar | Faire relire par une personne extérieure (famille, ami, collègue) | - | Retours collectés |
| Mer | 5 mar | Intégrer les corrections finales | 3h | VERSION DÉFINITIVE |

### Objectif fin de semaine 4 :

☐ Rapport complet relu et corrigé 2 fois

☐ Toutes illustrations en place avec légendes

☐ Annexes numérotées et référencées

☐ Sommaire avec pagination exacte

☐ Orthographe vérifiée

☐ VERSION DÉFINITIVE PRÊTE À IMPRIMER

## SEMAINE 5 : 6 - 9 MARS

### Thème : IMPRESSION ET DÉPÔT

| Jour | Date | Tâche | Durée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeu | 6 mar | Impression professionnelle (imprimeur ou copie de qualité) | 2h | Rapport imprimé |
| Ven | 7 mar | Reliure professionnelle (thermoreliure ou spirale) | 1h | Rapport relié |
| Sam | 8 mar | Vérification finale du rapport relié (pages, annexes) | 1h | Rapport vérifié |
| Lun | 9 mar | DÉPÔT AU CENTRE D'EXAMEN AVANT 12H | Matin | RAPPORT DÉPOSÉ |

### Points de vigilance impression :

☐ Imprimer en couleur (photos, plans)

☐ Papier de qualité (90g minimum)

☐ Vérifier que toutes les pages sont présentes

☐ Prévoir 2 exemplaires (1 pour le dépôt, 1 pour vous)

☐ Identifier le lieu de dépôt exact à l'avance

## APRÈS LE DÉPÔT : PRÉPARATION SOUTENANCE (10-22 mars)

| Période | Tâche |
| --- | --- |
| 10-14 mar | Créer le PowerPoint de soutenance (8-10 slides) |
| 15-18 mar | Répéter la présentation orale (chronométrer : 10 min) |
| 19-22 mar | Préparer les réponses aux questions probables du jury |
| 23-25 mar | SOUTENANCE U62 |

## INDICATEURS DE SUIVI

### Pages rédigées par semaine

| Semaine | Objectif pages | Cumul | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 (6-12 fév) | 0 (collecte) | 0 | [ ] |
| S2 (13-19 fév) | 11 pages | 11 | [ ] |
| S3 (20-26 fév) | 15 pages | 26 | [ ] |
| S4 (27 fév-5 mar) | Relecture/finition | 26-30 | [ ] |
| S5 (6-9 mar) | Impression/dépôt | FINAL | [ ] |

### Règle d'or : 2-3 pages par jour de rédaction

## PLAN B - EN CAS DE RETARD

Si vous prenez du retard :

1-2 jours de retard : Rattraper le weekend suivant (sessions de 6h)

3-5 jours de retard : Réduire les "Autres activités" (§2.3) à 2 pages

1 semaine de retard : Simplifier la partie Analyse (§3) à 3 pages

Retard critique : Contacter l'académie pour vérifier les possibilités

NE JAMAIS sacrifier : les 2 projets principaux (§2.1 et §2.2) - c'est le coeur du rapport.

## CONTACTS UTILES

En cas de question sur le dépôt :

Email : bts03@ac-lyon.fr

Tél : 04 72 80 61 19

Responsable : FRANCINE FOUDA

Pour l'impression :

Repérer un imprimeur/reprographe proche dès maintenant

Alternative : imprimante couleur de qualité + reliure Fnac/Bureau Vallée

Retroplanning U62 - BAHAFID Mohamed - Février 2026

À afficher au mur et cocher chaque jour !