## Slide 1
CANDIDAT
BAHAFID
Mohamed
Épreuve U62 • Session 2026
Conseil Régional
Béni Mellal-Khénifra
82,5M
DH gérés
8 ans
Terrain
0
Avenant
BTS MEC — ÉPREUVE U62
Rapport
d'Activités
Professionnelles
Deux projets d'infrastructure majeurs,
huit années de terrain, une conviction :
la rigueur protège le projet.

## Slide 2
SOMMAIRE
Plan de la présentation
01
Parcours & BIMCO p. 3–5
Parcours, cadre professionnel, BIMCO
02
Projet 1 p. 6–8
Mise à niveau 4 communes — 44,6M DH
03
Projet 2 p. 9–10
Route Lehri-Kerrouchen — 24,2M DH
04
Situations CPAR p. 11–12
Analyse des offres et suivi financier
05
Compétences & Bilan p. 13–15
Méthodologie, compétences BTS MEC, bilan
06
Conclusion p. 16
Résultats clés et avenir
2 / 16

## Slide 3
01 — PARCOURS
Mon parcours professionnel
2017
Début de carrière
Intégration collectivité
2019
Technicien VRD
Suivi d'exécution travaux
2022
Chef de projet
Pilotage multi-projets
2025
BTS MEC
Validation des acquis
8 ans
d'expérience
68,8M DH
budget géré
2 projets
majeurs
8 parties
techniques P1
3 / 16

## Slide 4
01 — PRÉSENTATION • BIMCO
BIMCO — Activité indépendante
4 / 16
Fiche d’identité
Dénomination BIMCO
Forme Micro-entreprise (EI)
SIREN 999 580 053
SIRET 999 580 053 00018
Code APE 7112B — Ingénierie
Création 09/01/2026
Siège 44 rue de la République, 42510 Bussières
BIM + éConomie de la construction = BIMCO
Domaines d’intervention
Projeteur BIM et dessinateur technique
Modélisation 3D et coordination de maquettes
Métrés et quantitatifs TCE (BIM + traditionnel)
Études de prix et estimations
Études de méthodes construction bâtiment
Phasage et planification de chantier
Développement d’outils et scripts BTP
Vérification de devis et situations de travaux
Suivi économique de projets

## Slide 5
01 — PRÉSENTATION • BIMCO
Outils techniques & Application BIMCO
Outils techniques
Modélisation BIM
Revit — Modélisation, extraction quantités
Navisworks — Coordination, clashs
AutoCAD — Plans, métrés
IFC — Interopérabilité maquettes
Développement
Dynamo — Scripts visuels Revit
Python — Automatisation BTP
C# / API Revit — Plugins
React / Node.js — App web BTP
Gestion de projet
Excel — Métrés, estimations (Expert)
MS Project — Planification
App « Gestion Chantiers »
gestion.bimco-consulting.fr | Desktop Windows
Devis — Bibliothèque d’ouvrages, import Excel
Chantiers — Multi-projets, Kanban, géolocalisation
Facturation — Situations de travaux, relances, OCR
Équipes — Planning, compétences, taux d’occupation
Finances — 30+ indicateurs, rentabilité temps réel
Documents — GED, fiches d’intervention photo/signature
Approvisionnements — Fournisseurs, stocks, commandes
Main d’œuvre — Pointage, planification, variables paie
Stack technique
React/TypeScript | Node.js/Express | PostgreSQL | Electron | Docker
5 / 16

## Slide 6
02 — PROJET 1
Mise à niveau urbaine — 4 communes
44,6M DH
Budget HT
4 communes
Périmètre
8 corps
d'état
5 ans
Durée
Périmètre du projet
VRD : voiries, assainissement, AEP
Électrification et éclairage public
Espaces verts et aménagement
Gestion 4 chantiers simultanés
Répartition par commune
Ouaoumana — 15,8M DH (35,5%)
Sebt Ait Rahou — 14,8M DH (33,2%)
Kerrouchen — 7,3M DH (16,5%)
El Hammam — 6,6M DH (14,9%)
6 / 16

## Slide 7
02 — PROJET 1
Répartition budgétaire — Visualisation
7 / 16
Chart: Répartition budgétaire
| Ouaoumana | Sebt Ait Rahou | Kerrouchen | El Hammam
Budget (M DH) | 15.83 | 14.8 | 7.34 | 6.63
Chart: Budget par commune (M DH)
| Ouaoumana | Sebt Ait Rahou | Kerrouchen | El Hammam
Budget (M DH) | 15.83 | 14.8 | 7.34 | 6.63

## Slide 8
02 — DIFFICULTÉS PROJET 1
Problèmes rencontrés & solutions
8 parties techniques par commune
→
Tableaux comparatifs multi-lots
Terrain rocheux imprévu
→
Études géotechniques complémentaires
4 chantiers parallèles
→
Planning Gantt centralisé
Écarts de quantités
→
Métrés contradictoires systématiques
8 / 16

## Slide 9
03 — PROJET 2
Route Lehri-Kerrouchen
24,2M DH
Budget HT
25,1 km
Linéaire
6 postes
Natures de travaux
PRR3
Programme national
Contexte du projet
Route provinciale en montagne
Désenclavement de douars isolés
Géologie montagneuse complexe
Contrainte gel hivernal (nov-mars)
Principaux postes de travaux
Corps de chaussée — 7,28M DH (30,1%)
Ouvrages hydrauliques — 6,79M DH (28,1%)
Terrassement — 4,33M DH (17,9%)
9 / 16

## Slide 10
03 — BUDGET PROJET 2
Répartition budgétaire — Postes de travaux
10 / 16
Chart: Répartition (%)
| Terrassement | Corps de chaussée | Revêtement | Ouvrages hydrauliques | Soutènement | Bretelles
Budget HT | 4325057 | 7280884 | 2588570 | 6793920 | 458220 | 2722720
Chart: Montant par poste (DH)
| Terrassement | Corps de chaussée | Revêtement | Ouvrages hydrauliques | Soutènement | Bretelles
Montant HT (DH) | 4325057 | 7280884 | 2588570 | 6793920 | 458220 | 2722720

## Slide 11
04 — CPAR • SITUATION 1
Analyse des offres — Projet 1
CAO
CONTEXTE
Commission d’Appel d’Offres : évaluation des soumissions pour le marché n°38-RBK-2017 (4 communes)
ANALYSE
Grille multi-critères pondérée : conformité administrative, capacité technique, offre financière. Contrôle arithmétique des bordereaux
ACTIONS
Rapport d’analyse comparatif, vérification des références, contrôle des BPDE, recommandation motivée
RÉSULTAT
Attribution conforme au Décret n°2-12-349. Procédure validée par la CAO. Marché notifié dans les délais réglementaires
11 / 16

## Slide 12
04 — CPAR • SITUATION 2
Suivi financier — Projet 2
SUIVI
CONTEXTE
Suivi des situations de paiement — marché n°46-RBK-2017, route Lehri-Kerrouchen (25 km)
ANALYSE
Vérification croisée : métrés terrain vs attachements contradictoires, contrôle des prix unitaires du bordereau
ACTIONS
Métrés contradictoires sur site, décomptes provisoires, alertes écarts, tableau de bord selon formule de révision contractuelle
RÉSULTAT
Écarts budget/réalisé maîtrisés. Suivi conforme aux procédures d’attachements du décret n°2-12-349
12 / 16

## Slide 13
05 — MÉTHODOLOGIE
Méthodologie de chiffrage
01
Bordereau officiel
Prix unitaires Direction des Routes, actualisés annuellement
02
Mercuriale régionale
Référentiel des prix pratiqués région BMK
03
Retour chantier
Prix constatés sur marchés similaires (3 ans)
Résultat : moyenne pondérée → estimation confidentielle
Écart : 3,2% sur P1 • 0,8% sur P2 → aucun avenant
Impact Projet 1
8 corps d'état × 4 communes = 32 sous-détails calibrés
Impact Projet 2
3 sections × déblais rocheux → recalcul en cours
13 / 16

## Slide 14
05 — COMPÉTENCES BTS MEC
Matrice des compétences
Compétence
Projet / Situation
Validée
C1 — Chiffrage
P1 + P2
✓
C2 — Analyse d'offres
P1 (CAO)
✓
C3 — Suivi financier
P2 (Situations)
✓
C4 — Planification
P1 (4 chantiers)
✓
C5 — Métrés
P1 + P2
✓
C6 — Rédaction technique
CPAR 1 + 2
✓
C7 — Communication
CAO + réunions
✓
14 / 16

## Slide 15
05 — BILAN
Bilan réflexif
Ce que j'ai appris
Rigueur du chiffrage multi-sources
Gestion complexité multi-lots
Métrés contradictoires
Pilotage financier en temps réel
Ce que je ferais autrement
Géotechnique plus en amont
Digitalisation suivi chantier
Reporting automatisé
Formation continue BIM
Ce que j'apporte
8 ans d'expérience validée
Vision transversale du projet
Adaptation aux imprévus
Culture du résultat mesurable
15 / 16

## Slide 16
Merci de votre attention
BAHAFID Mohamed • BTS MEC • Session 2026
7
Marchés suivis
8 ans
Expérience BTP
10
Compétences BTS
« La rigueur du chiffrage protège le projet,
et le BTS MEC donne un cadre à cette exigence. »
10 compétences BTS MEC • 68,8M DH de marchés suivis • 8 ans d'expérience terrain
Vos questions ?
16 / 16