## Slide 1
BTS MEC — SESSION 2026
Rapport d'Activités Professionnelles
Candidat : BAHAFID Mohamed N° : 02537399911 — Académie de Lyon Structure : BIMCO | SIREN 999 580 053 Siège : 44 rue de la République, 42510 Bussières (Loire)
U62
8 ans
Expérience BTP
2 pays
Maroc + France
82,5 M DH
Investissements gérés
7
Marchés publics

## Slide 2
Sommaire
Plan de la soutenance — 20 minutes
01
Cadre professionnel & BIMCO
Mon parcours 8 ans BTP — double culture Maroc / France — création de BIMCO en 2026
02
Projet 1 — 4 communes
53,5 M DH TTC — 5 situations CPAR — Province de Khénifra — 18 mois de suivi
03
Projet 2 — Route
Lehri-Kerrouchen — 29 M DH — 25 km Moyen Atlas — contrôle cubatures
04
Bilan & BIM
Compétences mobilisées — protocole BIM LOD 300 — analyse Maroc / France
05
Perspectives BIMCO
Projet professionnel 2026–2029 — outils numériques — cabinet d'ingénierie
PARCOURS CHRONOLOGIQUE
2017
Conseil Régional
Béni Mellal
2019
7 marchés
publics MOA
2022
Chef GO
Ergalis, Feurs
2024
Chef chantier
Minssieux, Mornant
2024
Titre BIM
AFPA Colmar
2026
Fondateur
BIMCO
2026 ★
BTS MEC
Candidature

## Slide 3
SECTION 01 / 05
Cadre professionnel
& BIMCO
Mon parcours m'a conduit du Maroc à la France. Voir le projet d'un autre angle
change profondément la façon d'estimer.
01

## Slide 4
01 – Cadre
STRUCTURE D’ACCUEIL & PARCOURS
8 ans BTP – Double culture Maroc / France
1
MOA publique – Maroc (2017–2022)
Technicien études & suivi – Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra. Métrés, estimation confidentielle, rédaction DCE (CPS/RC/BPDE), analyse CAO, suivi financier. 7 marchés publics, +100 M DH.
2
Exécution terrain – France (2022–2024)
Chef d’équipe GO – Ergalis BTP, Feurs (Loire). Chef de chantier – Minssieux & Fils, Mornant (Rhône) : planning, contrôle qualité.
3
Formation BIM – AFPA Colmar (2024)
Titre Professionnel Modeleur BIM – 8 mois. Bâtiment R+2 modélisé, 78 postes extraits, écart 1,8% vs métré traditionnel.
Photo chantier

## Slide 5
01 – BIMCO
BIMCO – MON ACTIVITÉ INDÉPENDANTE
Créée en janvier 2026 – BIM au service de l’économiste de la construction
MISSION
Appliquer le BIM aux métiers de l’économiste de la construction. Métrés par extraction de maquette numérique, études de prix ancrées dans les coûts réels, plugins Revit/Dynamo pour automatiser la chaîne mètre → DPGF.
STACK TECHNIQUE
Revit API
C# .NET
Dynamo
Python
IFC / BIM360
React / Node.js
POSITIONNEMENT
Triple compétence rare sur le marché :
• MOA publique (Maroc) – vision globale
• Exécution terrain (France) – réalité chantier
• BIM – pont entre conception et chiffrage
SIREN 999 580 053 | Bussières, Loire 42510
Logo BIMCO

## Slide 6
SECTION 02 / 05
Projet 1 — Mise à niveau
de 4 communes
Marché n°38-RBK-2017 — 53,5 M DH TTC — Province de Khénifra
5 situations professionnelles analysées selon la méthode CPAR
02

## Slide 7
02 — Projet 1
Mise à niveau 4 communes — Budget & structure des 8 corps d'état
53,5 M DH
Budget TTC (~4,86 M€)
4 communes
El Hammam, Kerrouchen,
Ouaoumana, Sebt Ait Rahou
8 corps d'état
Assainissement → mobilier urbain
18 mois
Durée du suivi mensuel
RÉPARTITION BUDGÉTAIRE — 44,6 M DH HT
Chart: 
| Assainissement | Chaussée | Éclairage | Trottoirs | Murs & ouvrages | Signalisation | Paysager | Mobilier
Budget | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 | 6 | 5 | 4
POIDS DE CHAQUE CORPS D'ÉTAT (%)
Chart: 
| Assainissement | Chaussée | Éclairage | Trottoirs | Murs | Signalisation | Paysager | Mobilier
Poids % | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 | 6 | 5 | 4

## Slide 8
02 — Situations 1 & 2
Estimation confidentielle & Analyse des offres en CAO
SITUATION 1 — ESTIMATION CONFIDENTIELLE — OUAOUMANA : 15,8 M DH HT
CONTEXTE
Prix plafond avant AO
Fixe le prix plafond
avant l'appel d'offres.
Livraison en 3 semaines.
PROBLÈME
Plans incohérents
Mercuriale 2014 :
dérive 15–22% sur
enrobés et acier.
ACTION
3 sources croisées
112 lignes AutoCAD
+ 4 visites terrain
+ mercuriale + marchés.
RÉSULTAT
Écart 3,2%
Norme : 5–10%
Méthode adoptée
comme standard Agence.
COMPARAISON ÉCART ESTIMATION
Chart: 
| Mon écart | Norme min | Norme max
Écart % | 3.2 | 5 | 10
SITUATION 2 — ANALYSE DES OFFRES — COMMISSION CAO — 3 OFFRES
CONTEXTE
Membre technique
Vérification conformité
administrative, cohérence
des prix proposés.
PROBLÈME
Prix anormaux
7 erreurs arithmétiques
+ prix bas sur 42%
du montant (25–33%).
ACTION
Grille /100 pts
Technique 60 pts +
Financier 40 pts.
Justification écrite.
RÉSULTAT
94/100 — Zéro recours
Attribution en 15 jours.
Zéro recours déposé.
Analyse solide.
NOTATION CAO — GRILLE /100 POINTS
Chart: 
| Technique (60 pts) | Financier (40 pts) | Total obtenu
Points | 57 | 37 | 94

## Slide 9
02 — Situations 3 & 4
Suivi financier Kerrouchen & Coordination de 4 chantiers simultanés
SITUATION 3 — SUIVI FINANCIER KERROUCHEN — 7,3 M DH — 18 MOIS
CONTEXTE
Suivi mensuel complet
Vérification situations
et contrôle quantités
réellement exécutées.
PROBLÈME
Terrain rocheux imprêvu
Chaussée +12% + murs
+15%. Dérive +4,8%
(seuil avenant = 5%).
ACTION
TdB + compensation
TdB hebdo 3 indicateurs
+ réduction paysager
(44k DH) + mobilier (12k).
RÉSULTAT
Dépassement +0,8%
Aucun avenant.
TdB répliqué sur
les 3 autres communes.
MAÎTRISE DU DÉPASSEMENT FINANCIER
Chart: 
| Dérive mi-parcours | Seuil avenant | Résultat final
Dépassement % | 4.8 | 5 | 0.8
SITUATION 4 — COORDINATION MULTI-SITES — 4 CHANTIERS — 3 CRISES EN 48H
CONTEXTE
Relais unique
4 chantiers VRD de
20 à 80 km. Interface
entreprise/BET/labo.
PROBLÈME
3 crises S23
Retard enrobés (Ouaou.)
+ alerte météo (Kerr.)
+ litige bordures 15%.
ACTION
3 fronts en 48h
Note factuelle + OS
photosdatées + re-mesurage
contradictoire sur place.
RÉSULTAT
Écart 15% → 2,3%
Paiement débloqué.
Modèle CR adopté
pour tous les marchés.
DISPOSITIF DE COORDINATION MIS EN PLACE
Point quotidien 8h
Rotation 1 site/jour
CR consolidé < 24h
OS tracés systém.
Attachements contradict.
Photos datées
Ce que j'ai appris : l'écrit systématique — ordres de service, attachements contradictoires, CR consolidés — est le seul rempart réel contre les litiges. Sans la trace écrite signée à Kerrouchen, le dépassement de 0,8% aurait pu être contesté par l'entreprise.

## Slide 10
SECTION 03 / 05
Projet 2 — Route
Lehri-Kerrouchen
29 M DH TTC — 25 km en zone montagneuse du Moyen Atlas
Programme PRR3 — Situation 5 : contrôle des cubatures
03

## Slide 11
03 — Projet 2
Route Lehri-Kerrouchen 25 km — Budget & Situation 5 cubatures
29 M DH
Budget TTC — Programme PRR3
25 km
Zone montagneuse, dénivelé 400m
120 334 m³
Déblais vérifiés (+ 76 735 remblais)
285 000 DH
Surcôut absorbé sans avenant
RÉPARTITION BUDGÉTAIRE — 24,2 M DH HT
Chart: 
| Corps chaussée | Ouvrages hydrauliques | Terrassement | Revêtement | Bretelles/carrefour | Soutènement
Budget P2 | 30 | 28 | 18 | 11 | 11 | 2
SITUATION 5 — CONTRÔLE DES CUBATURES (m³)
Chart: 
| Déblais prévus | Dont rocheux reclassifiés | Remblais prévus | Remblais réels
Volume m³ | 120334 | 5000 | 76735 | 68000
C
Contexte
Vérification des 120 334 m³
déblais + 76 735 m³
remblais du BET.
P
Problème
PK 12+000 : calcaire
fracturé. 5 000 m³
à reclassifier. +8%.
A
Action
GPS contradictoire
/500m + attachements
signés + compensation.
R
Résultat
285 kDH absorbés.
3 dalots intégrés.
Réception sans avenant.

## Slide 12
SECTION 04 / 05
Bilan, Compétences BIM
& Analyse réflexive
Ce que j'ai appris, ce que je ferais différemment, et la valeur
de la triple compétence MOA + Exécution + BIM.
04

## Slide 13
04 — Bilan
Compétences mobilisées BTS MEC & Protocole BIM
MATRICE DE COMPÉTENCES BTS MEC
Chart: 
| Métrés TCA | Estimation | Analyse CAO | Suivi financier | Coordination | Cubatures | Rédaction marchés | BIM Open
Maîtrise (%) | 90 | 90 | 85 | 95 | 88 | 92 | 88 | 80
PROTOCOLE BIM — FORMATION AFPA COLMAR
78
postes extraits
1,8%
écart vs mètré manuel
12
clashs résolus en amont
1
Modélisation Revit Architecture + Structure
Bâtiment R+2 — 850 m² SHAB — LOD 300 (géométrie précise pour chiffrage) / LOI 3 (données matériaux)
2
Export IFC et vérification de conformité
IFC 2x3 — Open BIM — MVD Coordination View 2.0 — Serveur BIM360
3
Détection de clashs — Navisworks
12 conflits structure/réseaux résolus en amont du chantier
4
Extraction automatique des quantités
Revit + Dynamo — 78 postes en 2h vs 2 jours en mètré traditionnel — écart 1,8%
5
Chiffrage avec traçabilité maquette
Chaque quantité liée à un objet BIM — mise à jour instantanée à chaque modification

## Slide 14
04 — Analyse
Bilan réflexif & Comparaison Maroc / France
RÉPARTITION 8 ANS D'EXPÉRIENCE BTP
Chart: 
| MOA publique (Maroc) | Exécution GO (France) | BIM + Formation | BIMCO indépendant
Années | 3 | 3 | 1 | 1
Ce que j'ai appris
L'ecrit systematique - OS, attachements, CR consolides - est le seul rempart reel contre les litiges. Sans la trace ecrite signee a Kerrouchen, le depassement de 0,8% aurait pu etre conteste.
Ce que je ferais différemment
J'aurais deploye le tableau de bord des le 1er mois - signal +4,8% au 9eme mois. Etude geotechnique obligatoire avant terrassements.
COMPARAISON MAROC / FRANCE — CADRES RÉGLEMENTAIRES
Aspect | Maroc | France
Pièces du marché | CPS + RC + BPDE | CCAP + CCTP + BPU/DQE
Estimation | Confidentielle obligatoire | Estimation maître d'ouvrage
Normes | Normes marocaines + RPS 2000 | DTU + Eurocodes + RE2020
Suivi financier | Attachements contradictoires | Situations mensuelles
Commission | CAO (Commission AO) | Commission d'Appel d'Offres
Mêmes fondamentaux de la commande publique — deux cadres réglementaires distincts — une seule exigence : la rigueur.

## Slide 15
04 – Analyse
BILAN RÉFLEXIF
Ce que le terrain m’a appris – Méthode CAMP
C
CE QUE J’AI APPRIS
Semaine 23 : gérer 3 crises simultanées à 80 km d’écart m’a obligé à prioriser, formaliser et communiquer avec clarté. L’urgence structure la rigueur.
A
CE QUE J’AURAIS FAIT AUTREMENT
Déployer le tableau de bord dès le 1er mois, pas à mi-parcours. Anticiper les dérives avant qu’elles deviennent critiques. Étude géotechnique obligatoire avant terrassements.
M
CE QUE JE MAÎTRISE
Le lien technique / financier : métrés, situations de travaux, quantités réelles. Passage du terrain au document contractuel.
P
CE QUE ÇA M’A APPORTÉ
BIMCO est né de ce parcours. Le BIM est l’outil qui manquait pour industrialiser la méthode métrés + estimation développée sur le terrain.
L’écrit systématique – OS, attachements, CR consolidés – est le seul rempart réel contre les litiges.

## Slide 16
SECTION 05 / 05
Conclusion & Projet
professionnel BIMCO
Ce rapport est avant tout une démonstration. Non pas de ce que je sais,
mais de comment je résous un problème sous contrainte.
05

## Slide 17
05 — PERSPECTIVES
BIMCO — Projet professionnel 2026 → 2029+
2026
BTS MEC + premiers plugins
2027–28
DPGF automatisé + SaaS
2029+
Cabinet ingénierie BIM
200–300 k€
CA visé long terme
Court terme
2026
Obtenir le BTS MEC
Métrés BIM et traditionnels
Études de prix, DPGF
Suivi financier de marchés
Premiers plugins Revit/Dynamo
Moyen terme
2027–28
Plugin Revit → DPGF automatisé
App web suivi économique
Base prix connectée (Batiprix)
Génération automatique CCTP
3 à 5 clients récurrents
Long terme
2029+
BIMCO = cabinet BIM + éco construction
SaaS pour économistes MEC
Plugins Revit distribués
Équipe 3–5 personnes
CA 200–300 k€/an
PROGRESSION DES ACTIVITÉS BIMCO PAR HORIZON
Chart: 
| Métrés BIM | Plugins Revit | DPGF auto. | SaaS MEC | Cabinet ingé.
2026 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0
2027-28 | 100 | 80 | 70 | 30 | 0
2029+ | 100 | 100 | 100 | 80 | 60

## Slide 18
Soutenance BTS MEC U62 — Session 2026
Merci de votre
attention
BAHAFID Mohamed — N° 02537399911 — Académie de Lyon
BIMCO | gestion.bimco-consulting.fr | Bussières, Loire 42510
Ce que j'ai construit en huit ans, c'est une methode. Le BTS MEC lui donne un cadre formel. BIMCO lui donne une continuation.
8 ans BTP · 2 pays · 7 marchés publics · 82,5 M DH gérés · Triple compétence MOA + Exécution + BIM