## Slide 1
SESSION 2026 | Académie de Lyon
RAPPORT
D'ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES
BAHAFID Mohamed
BTS Management Économique de la Construction
N° 02537399911
8 ans
Expérience BTP
2 pays
Maroc + France
7
Marchés publics
+10 M€
Investissements

## Slide 2
FICHE D'IDENTITÉ DU CANDIDAT
Candidat
BAHAFID Mohamed
Académie
Lyon
Structure
Conseil Régional Béni Mellal-Khénifra
Poste
Technicien études et suivi des travaux
Expérience
8 ans BTP (3 ans Maroc + 5 ans France)
Formation BIM
Modeleur BIM - AFPA Colmar (8 mois)
Activité
BIMCO - Projeteur BIM / Économiste
MON PARCOURS
2017-2022
MOA publique au Maroc - Technicien études et suivi
2022-2024
Exécution terrain en France - Chef de chantier GO
2024
Formation BIM Modeleur - AFPA Colmar (8 mois)
2026
BIMCO - Bureau BIM + Économie de la construction
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 2/10

## Slide 3
SOMMAIRE
01
Cadre professionnel
Structure d'accueil, BIMCO, outils
02
Projet 1 : Mise à niveau 4 communes
53,5 M DH - 8 corps d'état - Situations 1 à 4
03
Projet 2 : Route Lehri-Kerrouchen
29 M DH - 25 km zone montagneuse - Situation 5
04
Bilan et analyse
Synthèse, comparaison Maroc/France, BIM, projet
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 3/10

## Slide 4
CADRE PROFESSIONNEL
CONSEIL RÉGIONAL BMK
Métrés avant-projet et estimation confidentielle
Rédaction des DCE : CPS, RC, BPDE
Analyse des offres en Commission AO
Suivi financier : situations, décomptes
Visites terrain, attachements contradictoires
5 provinces | 2,5 M habitants | Maîtrise d'ouvrage publique
BIMCO
Mon activité indépendante
Métrés BIM par extraction de maquette numérique
Études de prix ancrées dans les coûts réels
Développement plugins Revit/Dynamo
Automatisation chaîne métré → DPGF
BIM & CAO
Revit, Navisworks, Dynamo, AutoCAD
Développement
Python, C#, React, Node.js, PostgreSQL
Gestion
MS Project, Excel avancé, IFC, BIM360
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 4/10

## Slide 5
PROJET 1 : BUDGET & CORPS D'ÉTAT
44,6 M DH HT
soit 4,86 M€ | Lot unique
Chart: 
| Ouaoumana | Sebt Ait Rahou | Kerrouchen | El Hammam
Budget (M DH HT) | 15.8 | 14.8 | 7.3 | 6.7
8 CORPS D'ÉTAT
N° | Désignation | Exemple de travaux
01 | Assainissement & réseaux | Tranchées, buses PEHD, regards
02 | Travaux de chaussée | Terrassement, GNF1, GNA, enrobés
03 | Aménagement trottoirs | Bordures, béton, carreaux, pavés
04 | Signalisation | Marquage, panneaux réglementaires
05 | Éclairage public | Tranchées, candélabres (163 U), câbles
06 | Murs & ouvrages | Béton armé, maçonnerie, gabions
07 | Aménagement paysager | Terre végétale, arrosage, plantation
08 | Mobilier urbain | Corbeilles, bancs granite, bornes
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 5/10

## Slide 6
SITUATIONS 1 & 2 : ESTIMATION ET ANALYSE DES OFFRES
S1 Estimation confidentielle - Ouaoumana
3,2%
d'écart avec l'offre
retenue (vs 5-10% habituel)
C
15,8 M DH HT (35% du budget global), 112 prix, délai 3 semaines
P
Plans incohérents + mercuriale obsolète (2014, dérive 15-22%)
A
Métrés AutoCAD + 4 visites terrain + croisement 3 sources de prix
R
Écart de 3,2% - Méthode adoptée pour les 3 autres communes
S2 Analyse offres & Commission AO
94/100
Note entreprise retenue
Zéro recours déposé
C
3 entreprises, analyse comparative, rapport d'attribution
P
7 erreurs arithmétiques + prix anormalement bas (25-33% sur 42% du montant)
A
Vérification conformité, correction arithmétique, grille /100 pts
R
94/100 - Attribution en 15 jours - Zéro recours
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 6/10

## Slide 7
SITUATION 3 : SUIVI FINANCIER - KERROUCHEN
+0,8%
Dépassement final maîtrisé
Chart: 
| M1 | M3 | M6 | M9 | M12 | M15 | M18
Budget consommé (%) | 5 | 18 | 35 | 52 | 70 | 88 | 100.8
Budget prévu (%) | 5.5 | 16.5 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100
C Chantier Kerrouchen 7,3 M DH sur 18 mois. Terrain rocheux imprévu en cours de chantier.
P Chaussée +12%, murs +15%. Dépassement extrapolé +4,8% (349 000 DH). Seuil d'avenant à 5%.
A Tableau de bord hebdomadaire (3 indicateurs). Compensation inter-postes : -56 000 DH dégagés.
R Dépassement ramené à +0,8%. Aucun avenant. Tableau de bord répliqué sur les 3 autres communes.
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 7/10

## Slide 8
SITUATION 4 : COORDINATION DE 4 CHANTIERS
4 sites
20 à 80 km
3 crises
en semaine 23
48h
pour tout résoudre
2,3%
écart bordures (vs 15%)
C
Relais unique du Directeur pour 4 chantiers VRD. Interface entre entreprise, BET, laboratoire et hiérarchie régionale. Chaque décision tracée par écrit.
P
Semaine 23 : retard enrobés Ouaoumana + alerte météo Kerrouchen + litige bordures Sebt Ait Rahou (15% d'écart contesté). Paiement mensuel bloqué.
A
3 fronts traités en 48h : note factuelle + OS d'arrêt avec photos + re-mesurage contradictoire. Point quotidien 8h avec 4 chefs de chantier. CR consolidé sous 24h.
R
Retard rattrapé en 2 semaines. Écart bordures ramené de 15% à 2,3%. Modèle de CR adopté comme standard par l'Agence.
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 8/10

## Slide 9
PROJET 2 & SITUATION 5 : CONTRÔLE DES CUBATURES
Chart: 
| Terrassement | Corps chaussée | Revêtement | Ouvrages hydr. | Soutènement | Bretelles
Budget | 17.9 | 30.1 | 10.7 | 28.1 | 1.9 | 11.3
24,2 M DH HT
S5 Contrôle cubatures terrassement
120 334 m³
de déblais vérifiés
C
25 km Moyen Atlas, 120 334 m³ déblais, 76 735 m³ remblais
P
Calcaire fracturé au PK12 : 5 000 m³ reclassés (+285 000 DH)
A
Contrôle GPS /500 ml, 3 dalots dimensionnés avec BET
R
Surcoût absorbé par compensation. Réception sans avenant
MÉTRÉS CLÉS
120 334 m³
Déblais
76 735 m³
Remblais
19 989 m³
Couche GNB
794 ml
Buses Ø1000
789 m³
Gabions
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 9/10

## Slide 10
BILAN & PROJET PROFESSIONNEL
TRIPLE COMPÉTENCE
MOA publique (7 marchés, 100 M DH)
Exécution terrain (chef de chantier GO)
BIM (Modeleur AFPA, plugins Revit)
→ Estimations réalistes et ancrées
MAROC vs FRANCE
Mêmes fondamentaux de commande publique
CPS/RC/BPDE ↔ CCAP/CCTP/BPU-DQE
Capacité d'adaptation internationale
→ Double lecture des projets
BIM & INNOVATION
Convention BIM LOD 300 / IFC 2x3
78 postes extraits, écart 1,8%
12 clashs détectés en amont
→ Chaîne métré-DPGF automatisée
PROJET PROFESSIONNEL : BIMCO
2026
Court terme
BTS MEC + App Gestion
Chantiers livrée
2027-28
Moyen terme
Prestations métrés BIM
+ premiers plugins Revit
2029+
Long terme
Cabinet BIM + Économie
SaaS pour MEC
BAHAFID Mohamed | BIMCO | BTS MEC Session 2026 | Académie de Lyon