## Slide 1
SESSION 2026 | Académie de Lyon
RAPPORT
D'ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES
BAHAFID Mohamed
BTS Management Économique de la Construction
N° 02537399911
8 ans
Expérience BTP
2 pays
Maroc + France
7
Marchés publics
+10 M€
Investissements

## Slide 2
INTRODUCTION ET PARCOURS
Fort de 8 années d'expérience dans le BTP, j'ai souhaité valider mes compétences en préparant le BTS MEC en candidat libre. Mon parcours m'a conduit du Maroc (technicien études et suivi des travaux, 4 ans) à la France (chef de chantier gros œuvre, 5 ans), complété par une formation BIM Modeleur de 8 mois. Cette double expérience MOA publique / exécution m'offre une vision complète du cycle de vie d'un projet.
Projet 1 : Aménagement urbain
8 corps d'état · 4 communes · Province de Khénifra
53,5 M DH TTC (~4,8 M€)
Situations 1 à 4 : estimation, analyse AO, suivi financier, coordination
Projet 2 : Infrastructure routière
25 km zone montagneuse · Moyen Atlas
29 M DH TTC (~2,6 M€)
Situation 5 : contrôle des cubatures de terrassement
7 marchés
publics pilotés en MOA
8 ans
d'expérience BTP cumulées
+10 M €
d'investissements gérés
2 pays
Maroc (3 ans) + France (5 ans)
5 SITUATIONS PROFESSIONNELLES analysées selon la méthode CPAR : Contexte | Problème | Action | Résultat
2017-2022 · MOA publique - Maroc
2022-2024 · Exécution terrain - France
2024 · Formation BIM - AFPA Colmar
2026 · BIMCO - BIM + Économie
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 2/15

## Slide 3
CADRE PROFESSIONNEL
CONSEIL RÉGIONAL BMK
Collectivité territoriale · 5 provinces · 2,5 M hab.
Agence d'Exécution des Projets, dirigée par M. DOGHMANI
Maîtrise d'ouvrage infrastructures régionales
Missions principales :
Métrés avant-projet et estimation confidentielle
Rédaction des DCE : CPS, RC, BPDE
Analyse des offres en Commission AO
Suivi financier : situations, décomptes
Visites hebdomadaires, attachements contradictoires
Organigramme :
Président CR → Directeur Agence (M. DOGHMANI) → Service Études / Service Marchés / Service Suivi → Technicien études & suivi (MON POSTE)
BIMCO
Mon activité indépendante
Créé en janvier 2026. Appliquer le BIM aux métiers de l'économiste de la construction. Prolongement de 8 ans d'expérience MOA + exécution + BIM.
Métrés BIM par extraction de maquette numérique
Études de prix ancrées dans les coûts réels
Suivi économique en temps réel
Plugins Revit/Dynamo : chaîne métré → DPGF
Domaines d'intervention :
Études de prix · Métrés & Quantitatifs · Projeteur BIM
Développement plugins · Phasage & Planning
Études de méthodes · Situations travaux · Suivi économique
BIM & CAO
Revit, Navisworks, Dynamo, AutoCAD, IFC
Développement
Python, C#/API Revit, React, Node.js, PostgreSQL, Docker
Gestion
MS Project, Excel avancé, BIM360
SIREN 999580053 / APE 7112B | 44 rue de la République, 42510 Bussières
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 3/15

## Slide 4
PROJET 1 : MISE À NIVEAU DE 4 COMMUNES
Programme d'aménagement urbain et VRD des centres émergents de 4 communes de la province de Khénifra. Marché unique couvrant 8 corps d'état, sur 4 sites distants de 20 à 80 km. Marché n°38-RBK-2017 (Lot 4).
53,5 M DH TTC · 44,6 M DH HT
soit 4,86 M€ | Lot unique | 4 communes
4 communes
El Hammam, Kerrouchen, Ouaoumana, Sebt Ait Rahou
Nature
Aménagement urbain - VRD
Pièces
CPS + RC + BPDE + Plans | Appel d'offres ouvert
Chart: 
| Ouaoumana 35,5% | Sebt Ait Rahou 33,2% | Kerrouchen 16,4% | El Hammam 14,9%
Budget (M DH HT) | 15.8 | 14.8 | 7.3 | 6.7
8 CORPS D'ÉTAT
N° | Désignation | Exemple de travaux
01 | Assainissement & réseaux | Tranchées, buses PEHD Ø400-Ø500, regards, bouches d'égout
02 | Travaux de chaussée | Terrassement, couche GNF1, couche base GNA, enrobés EB 0/10
03 | Aménagement trottoirs | Bordures T1/T3, béton, revêtement carreaux striés, pavés
04 | Signalisation | Marquage au sol, panneaux réglementaires, peinture bordures
05 | Éclairage public | Tranchées, tubes annelés, massifs candélabres (163 U), câbles
06 | Murs & ouvrages divers | Béton armé, maçonnerie moellons, murs de soutènement, gabions
07 | Aménagement paysager | Terre végétale, réseau d'arrosage intégré, plantation arbres
08 | Mobilier urbain | Corbeilles, bancs en granite, bornes d'aménagement
Mes missions : avant-métrés (112 prix/commune), estimation confidentielle, commission AO, suivi financier 18 mois
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 4/15

## Slide 5
SITUATIONS 1 & 2 : ESTIMATION ET ANALYSE DES OFFRES
S1 Estimation confidentielle - Ouaoumana
Réaliser des métrés tous corps d'état et estimer un ouvrage
3,2%
d'écart avec l'offre retenue
(vs 5-10% habituel)
C
15,8 M DH HT (35% du budget). 112 prix. Estimation fiable, défendable, livrée en 3 semaines.
P
Plans incohérents (profils en long non calés, regards mal positionnés). Mercuriale de 2014 : dérive 15-22% sur enrobés, canalisations, acier.
A
112 lignes métrés AutoCAD + 4 visites terrain. Prix unitaires croisés : mercuriale actualisée + 5 marchés similaires + 8 devis fournisseurs. Relecture croisée avant validation Directeur.
R
Livré en 3 semaines. Écart 3,2%. Méthode adoptée comme standard pour les 3 autres communes. Aucune contestation en CAO.
S2 Analyse offres & Commission AO
Analyser les offres et préparer la décision en commission
94/100
Note entreprise retenue
Zéro recours déposé
C
3 entreprises. Membre technique de la commission. Vérifier conformité, contrôler cohérence prix, rédiger rapport d'analyse.
P
7 erreurs arithmétiques dans un dossier. Prix anormalement bas sur 3 postes (42% du montant, écarts 25-33%). Risque de litiges en exécution.
A
Vérification conformité. Correction arithmétique (primauté prix unitaire). Demande de justification écrite des prix bas. Grille comparative sur 10 postes : notation /100 (technique 60 + financier 40).
R
Attribution en 15 jours, 94/100. Zéro recours. Rapport et PV validés sans réserve. Analyse rigoureuse = protection du maître d'ouvrage.
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 5/15

## Slide 6
SITUATION 3 : SUIVI FINANCIER - KERROUCHEN
Suivre l'exécution financière et anticiper les dérives
+0,8%
Dépassement final · avenant évité
Chart: 
| M1 | M3 | M6 | M9 | M12 | M15 | M18
Budget consommé (%) | 5 | 18 | 35 | 52 | 70 | 88 | 100.8
Budget prévu (%) | 5.5 | 16.5 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100
C
Kerrouchen 7,3 M DH sur 18 mois. Suivi mensuel complet : vérification situations, contrôle quantités, transmission décomptes. Terrain rocheux imprévu.
P
Mi-parcours : chaussée +12% (terrassement rocheux), murs +15% (fondations profondes). Dépassement extrapolé +4,8% (349 000 DH). Seuil avenant à 5% → 3-6 mois de procédure administrative.
A
Tableau de bord hebdomadaire à 3 indicateurs : avancement physique, consommation budgétaire, écart prévisionnel. Attachements contradictoires. Compensation inter-postes : réduction paysager (-44 000 DH) + mobilier (-12 000 DH) = 56 000 DH dégagés.
R
Dépassement ramené à +0,8% (292 000 DH sous le seuil). Aucun avenant. Tableau de bord répliqué sur les 3 autres communes et adopté comme référence par l'Agence.
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 6/15

## Slide 7
SITUATION 4 : COORDINATION DE 4 CHANTIERS
Communiquer et coordonner en contexte multi-sites
4 sites
20 à 80 km
3 crises
en semaine 23
48h
pour tout résoudre
2,3%
écart bordures (vs 15%)
C
Relais unique du Directeur pour 4 chantiers VRD. Interface entre entreprise, BET, laboratoire et hiérarchie. Chaque décision tracée par écrit.
P
Semaine 23 : retard enrobés Ouaoumana + alerte météo Kerrouchen + litige bordures Sebt Ait Rahou (15% d'écart contesté). Paiement mensuel bloqué.
A
3 fronts traités en 48h. Retard enrobés : note factuelle + planning rattrapage. Météo : OS d'arrêt avec photos datées. Bordures : re-mesurage contradictoire sur place. Point quotidien 8h, CR consolidé sous 24h.
R
Retard rattrapé en 2 semaines. Écart bordures ramené de 15% à 2,3%, paiement débloqué. Directeur m'a confié la rédaction systématique de tous les OS et CR. Modèle adopté par l'Agence.
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 7/15

## Slide 8
PROJET 2 : ROUTE LEHRI-KERROUCHEN (25 KM)
Route rurale stratégique désenclavant les communes du Moyen Atlas. Dénivelé 400 m, pentes 12%. Marché n°46-RBK-2017, Programme PRR3. 53 prix sur 3 sections. Découverte de calcaire fracturé : reclassification de 5 000 m³ et ajout de 3 dalots.
29 M DH TTC · 24,2 M DH HT
soit 2,6 M€ | 3 sections | 53 prix
Chart: 
| Terrassement 18% | Corps chaussée 30% | Revêtement 11% | Ouvrages hydr. 28% | Soutènement 2% | Bretelles 11%
Budget | 17.9 | 30.1 | 10.7 | 28.1 | 1.9 | 11.3
120 334 m³
Déblais
76 735 m³
Remblais
19 989 m³
GNB
34 481 m³
GNF2
794 ml
Buses Ø1000
789 m³
Gabions
S5 Contrôle des cubatures de terrassement | Vérifier les quantités exécutées et contrôler les écarts
C
120 334 m³ déblais, 76 735 m³ remblais à vérifier. Poste le plus sensible aux écarts budgétaires.
P
Au-delà du PK12, calcaire fracturé : 5 000 m³ reclassés (+285 000 DH). 3 dalots non prévus. Écart cumulé +8%.
A
Contrôle contradictoire GPS /500 ml. Dimensionnement 3 dalots BA avec BET. Reclassification formalisée par attachement signé.
R
Surcoût 285 000 DH absorbé par compensation (remblais réels < prévisions). Réception dans les délais, sans avenant.
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 8/15

## Slide 9
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
5 AUTRES MARCHÉS AU CONSEIL RÉGIONAL
N° Marché | Objet | Montant
27-RBK-2017 | Route Sidi Bouabbad → Oued Grou (12 km) | 8,2 M DH
28-RBK-2017 | Route Ajdir-Ayoun + Piste Lijon | 6,5 M DH
30-RBK-2017 | Adduction Eau Potable El Borj-El Hamam (18 km) | 4,8 M DH
39-RBK-2017 | Pistes Hartaf → Sebt Ait Rahou (9 km) | 3,1 M DH
49-RBK-2016 | Aménagement voie Amghass → Bouchbel | 5,9 M DH
4 types d'infrastructures maîtrisées : routes, VRD, adduction d'eau potable, voirie urbaine
EXPÉRIENCE TERRAIN EN FRANCE
Cette expérience terrain m'a appris les coûts réels de production : main-d'œuvre, rendements, matériaux, matériel. Connaître le chantier de l'intérieur change profondément la façon d'estimer.
2024 - Chef de chantier
Minssieux et Fils, Mornant (Rhône)
Encadrement, planning, contrôle qualité béton et maçonnerie
2022-2023 - Chef d'équipe GO
Ergalis BTP, Feurs (Loire)
Banches, armatures HA, coulage, cycles coffrage - GO structurel
Compétences acquises :
Coûts réels de production
Rendements et consommation matériaux
Contraintes d'exécution (accès, intempéries)
Coordination entre lots, approvisionnements
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 9/15

## Slide 10
SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Croisement des activités réalisées avec les compétences du BTS MEC mobilisées. Niveau Maîtrise = pratique régulière et autonome. Niveau Expert = capacité à transmettre.
Activité réalisée | Sous-compétence BTS MEC | Sit. | Niveau
Métrés détaillés : 112 prix × 4 communes | Réaliser des métrés TCE | S1 | Maîtrise
Estimation confidentielle 15,8 M DH | Estimer un ouvrage en phase AO | S1 | Maîtrise
Analyse 3 offres, grille /100 | Analyser les offres en commission | S2 | Maîtrise
Tableau de bord hebdo, compensation inter-postes | Suivre l'exécution financière | S3 | Expert
Attachements contradictoires /500 ml, GPS | Vérifier les quantités exécutées | S5 | Expert
CR consolidé 24h, OS, notes factuelles | Communiquer par écrit | S4 | Maîtrise
Réunions chantier, point 8h, CAO | Communiquer oralement | S2,4 | Maîtrise
Rédaction CPS, RC, BPDE | Rédiger pièces de marchés publics | S1-4 | Maîtrise
Convention BIM LOD 300, IFC 2x3, 78 postes | Collaborer en BIM (Open BIM) | BIM | Maîtrise
Triple compétence MOA + Exécution + BIM → estimations réalistes, analyse pertinente des offres, métrés BIM précis
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 10/15

## Slide 11
ANALYSE COMPARATIVE : MAROC vs FRANCE
Mêmes fondamentaux de la commande publique : transparence, égalité, mise en concurrence. Deux cadres réglementaires distincts, une seule exigence : la rigueur.
Aspect | Maroc | France
Réglementation | Décret n°2-12-349 (20/03/2013) | Code de la commande publique
Seuils procédure | AO ouvert > 500 000 DH | AO > seuils européens
Pièces marché | CPS + RC + BPDE | CCAP + CCTP + BPU/DQE ou DPGF
Estimation | Estimation confidentielle obligatoire | Estimation du maître d'ouvrage
Normes construction | Normes marocaines, RPS 2000 | DTU, Eurocodes, RE2020
Suivi financier | Attachements contradictoires, décomptes | Situations mensuelles
Révision des prix | Formule de révision contractuelle | Actualisation et révision (CCAP)
Commission | Commission d'Appel d'Offres (CAO) | Commission d'Appel d'Offres
CE QUE CETTE DOUBLE EXPÉRIENCE M'APPORTE
Côté MOA - Maroc
Concevoir marchés, rédiger CPS/RC/BPDE, piloter CAO, émettre OS. 7 marchés, 100 M DH.
Côté Exécution - France
Coûts réels, rendements, contraintes terrain. Estimations ancrées dans la réalité.
Synthèse : Triple compétence
MOA + Exécution + BIM. Estimations réalistes, analyse pertinente, métrés BIM précis. C'est BIMCO.
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 11/15

## Slide 12
PROTOCOLE DE COLLABORATION BIM
Le BIM transforme la chaîne métré → estimation → chiffrage. Formation AFPA Colmar (8 mois, Technicien Modeleur BIM).
CONVENTION BIM APPLIQUÉE
Niveaux détail
LOD 300 (géométrie) / LOI 3 (matériaux)
Format échange
IFC 2x3 - Open BIM | MVD Coordination View 2.0
Plateforme
BIM360, gestion droits et historique versions
Nomenclature
Phase_Discipline_Lot_Niveau (ex: EXE_STR_LOT02_R+1)
Workflow BIM :
1. Modélisation Revit Architecture + Structure
2. Export IFC et vérification de conformité
3. Coordination et détection clashs (Navisworks)
4. Résolution conflits entre disciplines
5. Extraction automatique quantités (Revit + Dynamo)
6. Chiffrage et reporting avec traçabilité maquette
CAS APPLIQUÉ : Bâtiment R+2 (AFPA Colmar)
Maquette Revit d'un bâtiment R+2 (logements collectifs, 850 m² SHAB). Extraction automatique de 78 postes de métrés : surfaces de planchers, volumes béton (fondations, poteaux, poutres), linéaires de murs et quantités d'acier.
78 postes
extraits automatiquement
1,8%
écart vs métré manuel
12 clashs
structure/réseaux détectés
2h vs 2j
extraction vs métré traditionnel
Apport BIM pour le MEC
Estimations fiables
Données issues du modèle 3D
Traçabilité totale
Chaque quantité liée à un objet BIM
Mise à jour instantanée
Modification modèle → recalcul auto
Vision BIMCO
Plugins Revit/Dynamo : maquette → DPGF
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 12/15

## Slide 13
BILAN RÉFLEXIF
Ce que j'ai appris
La leçon la plus forte vient de la semaine 23 : 3 crises sur 4 chantiers. L'écrit systématique (OS, attachements, CR) est le seul rempart contre les litiges. Croiser 3 sources de prix m'a donné un écart de 3,2% là où la région dépassait souvent 10%. Visualiser les contraintes terrain rend les estimations infiniment plus justes.
Ce que je ferais différemment
Déployer le tableau de bord dès le 1er mois (pas au 9e, quand l'alerte était à +4,8%). Insister pour une étude géotechnique complémentaire avant les terrassements : 5 000 m³ reclassés (285 000 DH) auraient pu être anticipés. Standardiser les CR dès le démarrage du chantier.
Ce que j'apporte au BTS MEC
L'estimation confidentielle est l'acte fondateur de tout marché public. En France, mêmes fondamentaux (DQE, DPGF). Peu de professionnels combinent MOA + exécution + BIM. Le BTS MEC formalise ce que j'ai appris sur le terrain : la chaîne du métré au décompte. Le BIM permet d'automatiser et fiabiliser cette chaîne. C'est BIMCO.
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 13/15

## Slide 14
MON PROJET PROFESSIONNEL
Les outils numériques doivent être au service de l'économiste de la construction, et non l'inverse. BIMCO occupe un créneau rare : la rigueur de l'économiste combinée aux outils du BIM.
2026
COURT TERME
Obtenir le BTS MEC
App 'Gestion Chantiers' livrée (React/Node.js/PostgreSQL)
Premières prestations BIMCO
2027-28
MOYEN TERME
Métrés BIM et traditionnels
Études de prix, DPGF, estimations
Suivi financier de marchés
Premiers plugins Revit/Dynamo
3 à 5 clients récurrents visés
2029+
LONG TERME
Plugin Revit → DPGF automatisé
Chiffrage assisté par maquette
Base prix connectée (Batiprix)
App web suivi économique interactif
Équipe 3-5 · CA 200-300 k€/an
MA DOUBLE COMPÉTENCE : Économiste terrain + Développeur BIM · Un avantage rare sur le marché de l'ingénierie
BAHAFID Mohamed | Rapport U62 | BTS MEC 2026 | 14/15

## Slide 15
CONCLUSION
Ce rapport est avant tout une démonstration. Non pas de ce que je sais, mais de comment je résous un problème sous contrainte. Ce que j'ai construit en huit ans, c'est une méthode. Le BTS MEC lui donne un cadre formel. BIMCO lui donne une continuation.
1
Cinq compétences construites sur le terrain
Estimer, analyser les offres, suivre financièrement, coordonner en crise, contrôler les quantités — cinq réflexes professionnels acquis par la pratique, pas par la théorie.
2
Une double lecture des projets
Côté maîtrise d'ouvrage au Maroc, côté exécution en France — comprendre les enjeux des deux côtés de la table change profondément la façon d'estimer et de négocier.
3
La rigueur de l'écrit comme protection
Ordres de service, attachements contradictoires, comptes-rendus consolidés : la trace écrite est le seul rempart réel contre les litiges en cours de chantier.
4
BIMCO : la traduction de ce parcours
Un bureau où la rigueur du terrain rencontre les outils numériques — parce que le chiffrage mérite d'être aussi précis que la construction.
BAHAFID Mohamed | BIMCO | BTS MEC Session 2026 | Académie de Lyon