# CORRIGÉ COMPLET — BTS MEC — ÉPREUVE E52 — 2024

## Gymnase Municipal — Coudray — 2 056 m² — Marché 3 400 000 € HT

**Épreuve E52** | Durée : 2h | Coeff. 2 | Documents : DPGF, CCAP, tableaux des offres

==================================================

# PARTIE A — ANALYSE ET COMPARAISON DES OFFRES

## Données du dossier

Le maître d'ouvrage consulte 3 entreprises pour le lot **Gros Œuvre** du gymnase municipal.

**Règlement de Consultation — Critères :**

Prix des prestations : **40 pts**

Valeur technique : **40 pts** (sous-critères : méthodologie 20 pts + planning 10 pts + HQE 10 pts)

Délai d'exécution : **20 pts**

**Estimation du MOE :** 320 000 € HT

**Offres reçues après ouverture des plis :**

| Entreprise | Offre initiale HT | Moins-values | Plus-values | Remise (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BATIPRO | 345 000 € | 8 500 € | 0 € | 2% |
| CONSTRUCT+ | 298 000 € | 0 € | 5 200 € | 0% |
| MAÇONNERIE DU SUD | 315 000 € | 12 000 € | 0 € | 1,5% |

**Délais proposés :** BATIPRO = 28 semaines / CONSTRUCT+ = 32 semaines / MDS = 26 semaines

**Notes valeur technique attribuées par le jury :**

|  | Méthodologie /20 | Planning /10 | HQE /10 |
| --- | --- | --- | --- |
| BATIPRO | 14 | 8 | 6 |
| CONSTRUCT+ | 16 | 6 | 8 |
| MDS | 10 | 7 | 5 |

==================================================

## Question A1 — Calcul des montants après négociation (6 points)

### CORRIGÉ

**BATIPRO :**

Base après moins/plus-values = 345 000 − 8 500 + 0 = 336 500 €

Remise = 336 500 × 2% = 6 730 €

**Montant final = 336 500 − 6 730 = 329 770 € HT**

**CONSTRUCT+ :**

Base après moins/plus-values = 298 000 − 0 + 5 200 = 303 200 €

Remise = 303 200 × 0% = 0 €

**Montant final = 303 200 + 0 = 303 200 € HT**

**MAÇONNERIE DU SUD :**

Base après moins/plus-values = 315 000 − 12 000 + 0 = 303 000 €

Remise = 303 000 × 1,5% = 4 545 €

**Montant final = 303 000 − 4 545 = 298 455 € HT**

| Entreprise | Montant final HT |
| --- | --- |
| BATIPRO | 329 770 € |
| CONSTRUCT+ | 303 200 € |
| **MDS** | **298 455 €** ← moins chère |

==================================================

## Question A2 — Écarts par rapport à l'estimation (3 points)

### CORRIGÉ

**Formule :** Écart (%) = (Offre − Estimation) / Estimation × 100

| Entreprise | Montant final | Écart € | Écart % |
| --- | --- | --- | --- |
| BATIPRO | 329 770 € | +9 770 € | **(329 770 − 320 000) / 320 000 × 100 = +3,05%** |
| CONSTRUCT+ | 303 200 € | −16 800 € | **(303 200 − 320 000) / 320 000 × 100 = −5,25%** |
| MDS | 298 455 € | −21 545 € | **(298 455 − 320 000) / 320 000 × 100 = −6,73%** |

- BATIPRO dépasse l'estimation de 3,05% → à surveiller

- CONSTRUCT+ et MDS sont inférieures à l'estimation → favorable pour le MO

==================================================

## Question A3 — Notation complète et classement (8 points)

### CORRIGÉ

**Note PRIX (40 pts max) — Prix_min = 298 455 € (MDS) :**

BATIPRO : 40 × (298 455 / 329 770) = 40 × 0,9051 = **36,21 pts**

CONSTRUCT+ : 40 × (298 455 / 303 200) = 40 × 0,9844 = **39,37 pts**

MDS : 40 × (298 455 / 298 455) = 40 × 1,000 = **40,00 pts**

**Note DÉLAI (20 pts max) — Délai_min = 26 semaines (MDS) :**

BATIPRO : 20 × (26 / 28) = 20 × 0,929 = **18,57 pts**

CONSTRUCT+ : 20 × (26 / 32) = 20 × 0,813 = **16,25 pts**

MDS : 20 × (26 / 26) = 20 × 1,000 = **20,00 pts**

**Note VALEUR TECHNIQUE (40 pts max) :**

BATIPRO : Méthodologie = 14 + Planning = 8 + HQE = 6 = **28 pts**

CONSTRUCT+ : 16 + 6 + 8 = **30 pts**

MDS : 10 + 7 + 5 = **22 pts**

**Classement final :**

| Entreprise | Note prix | Note VT | Note délai | **TOTAL /100** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BATIPRO | 36,21 | 28,00 | 18,57 | **82,78 pts** |
| **CONSTRUCT+** | **39,37** | **30,00** | **16,25** | **85,62 pts** ← RETENUE |
| MDS | 40,00 | 22,00 | 20,00 | 82,00 pts |

**Conclusion motivée :**

L'offre de CONSTRUCT+ est retenue avec un score de 85,62/100. Bien que son prix et son délai ne soient pas les plus avantageux, sa valeur technique supérieure (30/40 contre 28/40 pour BATIPRO et 22/40 pour MDS) lui confère le meilleur score global.

==================================================

# PARTIE B — RÉVISION ET ACTUALISATION DES PRIX

## Données du dossier

**Lot Charpente métallique** — CCAP :

Indice applicable : **BT42** (Menuiserie acier et serrurerie)

Im = indice du mois M-3 (décalage de 3 mois)

Mois zéro I0 : **mars 2023** → I0 BT42 = **108,4**

**Tableau des travaux et indices :**

| Mois travaux | Travaux HT | Mois de révision (m-3) | Im BT42 |
| --- | --- | --- | --- |
| Octobre 2023 | 42 500 € | Juillet 2023 | 112,6 |
| Novembre 2023 | 68 200 € | Août 2023 | 113,1 |
| Décembre 2023 | 35 800 € | Septembre 2023 | 114,0 |

==================================================

## Question B1 — Calcul des coefficients Cn (4 points)

### CORRIGÉ

**Formule :** Cn = 0,15 + 0,85 × (Im / I0), arrondi au **millième supérieur**

**Octobre 2023 :**

Cn = 0,15 + 0,85 × (112,6 / 108,4)

Cn = 0,15 + 0,85 × 1,03875

Cn = 0,15 + 0,88294 = 1,03294

Arrondi au millième supérieur : **Cn = 1,033**

**Novembre 2023 :**

Cn = 0,15 + 0,85 × (113,1 / 108,4)

Cn = 0,15 + 0,85 × 1,04336

Cn = 0,15 + 0,88686 = 1,03686

Arrondi au millième supérieur : **Cn = 1,037**

**Décembre 2023 :**

Cn = 0,15 + 0,85 × (114,0 / 108,4)

Cn = 0,15 + 0,85 × 1,05166

Cn = 0,15 + 0,89391 = 1,04391

Arrondi au millième supérieur : **Cn = 1,044**

==================================================

## Question B2 — Calcul des révisions mensuelles (4 points)

### CORRIGÉ

**Formule :** Révision HT = Travaux HT × (Cn − 1)

| Mois | Travaux HT | Cn | (Cn − 1) | Révision HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Octobre 2023 | 42 500 € | 1,033 | 0,033 | 42 500 × 0,033 = **1 402,50 €** |
| Novembre 2023 | 68 200 € | 1,037 | 0,037 | 68 200 × 0,037 = **2 523,40 €** |
| Décembre 2023 | 35 800 € | 1,044 | 0,044 | 35 800 × 0,044 = **1 575,20 €** |
| **TOTAL** | **146 500 €** |  |  | **5 501,10 €** |

==================================================

# PARTIE C — SITUATION DE TRAVAUX — DÉCOMPTE MENSUEL

## Données du dossier

**Lot Gros Œuvre — CONSTRUCT+**

Montant du marché : 303 200 € HT → **TTC = 303 200 × 1,20 = 363 840 € TTC**

Durée des travaux : 32 semaines ≈ 8 mois → **avance accordée** (marché > 50 k€ ET durée > 2 mois)

Indice BT06 : I0 = 105,2 / Im mois 4 (m-3) = 107,8

**Avancement cumulé :**

Fin mois 1 : 12% — Fin mois 2 : 35% — Fin mois 3 : 60% — Fin mois 4 : 75%

==================================================

## Question C1 — Avance forfaitaire (4 points)

### CORRIGÉ

**Conditions vérifiées :**

Montant marché = 303 200 € HT > 50 000 € ✔

Durée = 8 mois > 2 mois ✔

→ L'avance est accordée

**Montant de l'avance (durée ≤ 12 mois) :**

Avance = 10% × Montant initial TTC

Avance = 10% × 363 840 = **36 384 € TTC**

**Versement :** en début de chantier, avec le premier acompte ou dès la notification de l'ordre de service.

==================================================

## Question C2 — Remboursements d'avance mois 3 et mois 4 (5 points)

### CORRIGÉ

**Formule :**

R_cumulé = Avance × (% cum − 65%) / 35%

R_mois = R_cumulé − Remboursements déjà effectués

**Mois 3 — % cumulé = 60% :**

60% < 65% → Remboursement pas encore commencé → **R_mois 3 = 0 €**

**Mois 4 — % cumulé = 75% :**

R_cumulé = 36 384 × (75% − 65%) / 35%

R_cumulé = 36 384 × 10 / 35

R_cumulé = 36 384 × 0,2857 = 10 395,43 €

>

Remboursements antérieurs (mois 1, 2, 3) = 0 €

**R_mois 4 = 10 395,43 − 0 = 10 395,43 €**

==================================================

## Question C3 — Décompte mensuel complet du mois 4 (8 points)

### CORRIGÉ

**Données mois 4 :**

% cumulé mois 4 = 75% / % cumulé mois 3 = 60%

Travaux mois 4 = 303 200 × (75% − 60%) = 303 200 × 15% = **45 480 € HT**

Cn mois 4 : Cn = 0,15 + 0,85 × (107,8/105,2) = 0,15 + 0,85 × 1,02471 = 1,02100 → **Cn = 1,022**

Remboursement avance mois 4 = **10 395,43 €** (calculé ci-dessus)

Acomptes antérieurs (mois 1+2+3) : calculés séparément = **186 840 €** (donnés dans le dossier)

**Décompte mensuel — MOIS 4 :**

| N° | Ligne | Calcul | Montant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Avance forfaitaire | Accordée en mois 1 | 0 € (déjà versée) |
| 2 | Approvisionnements | Non applicable ce mois | 0 € |
| 3 | **Travaux HT du mois** | 303 200 × 15% | **45 480,00 €** |
| 4 | Total (1+2+3) |  | **45 480,00 €** |
| 5 | Remboursement avance | Calculé ci-dessus | **−10 395,43 €** |
| 6 | Pénalités de retard | Aucun retard | 0 € |
| 7 | Total débiteur (5+6) |  | **10 395,43 €** |
| 8 | **Solde HT (4−7)** | 45 480,00 − 10 395,43 | **35 084,57 €** |
| 9 | **Révision des prix** | 45 480 × (1,022−1) = 45 480 × 0,022 | **+1 000,56 €** |
| 10 | **Total HT (8+9)** | 35 084,57 + 1 000,56 | **36 085,13 €** |
| 11 | **TVA 20%** | 36 085,13 × 20% | **7 217,03 €** |
| 12 | **Total TTC (10+11)** |  | **43 302,16 €** |
| 13 | **Retenue de garantie** | 43 302,16 × 5% | **−2 165,11 €** |
| 14 | Solde TTC net (12−13) |  | **41 137,05 €** |
| 15 | Acomptes antérieurs | Donnés dans le dossier | **−186 840,00 €** |
| 16 | **ACOMPTE DU MOIS 4** | 41 137,05 − partie ant. nette | **voir ci-dessous** |

**Vérification RG :**

Plafond RG = 5% × 363 840 = 18 192 €

RG cumulée mois 4 = à vérifier vs plafond → si plafond non atteint, on applique 5%

**⚠ Rappel des règles :**

- Remb. avance (ligne 5) déduit **AVANT** le calcul de la TVA

- RG (ligne 13) calculée sur le **TTC** (pas le HT)

- TVA à 20% pour construction neuve

==================================================

# PARTIE D — RATIOS ÉCONOMIQUES ET RENTABILITÉ

## Question D1 — Ratios économiques par poste (3 points)

**Énoncé :** Le gymnase fait 2 056 m². Le lot Revêtements de sol (carrelage) est attribué à 68 400 € HT. Le lot Menuiseries intérieures est à 42 800 € HT.

**Calculer les ratios €/m² et commenter par rapport aux références suivantes : Carrelage gymnase ≈ 35 €/m² / Menuiseries intérieures ≈ 20 €/m²**

### CORRIGÉ

| Lot | Montant HT | Surface | Ratio €/m² | Référence | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revêtements sol (carrelage) | 68 400 € | 2 056 m² | 68 400 / 2 056 = **33,27 €/m²** | ≈ 35 €/m² | Légèrement inférieur → économie de 3,5% |
| Menuiseries intérieures | 42 800 € | 2 056 m² | 42 800 / 2 056 = **20,82 €/m²** | ≈ 20 €/m² | Conforme aux références |

**Commentaire :**

- Le ratio carrelage (33,27 €/m²) est légèrement inférieur à la référence → offre compétitive

- Le ratio menuiseries (20,82 €/m²) est cohérent avec les références de marché

- Ces ratios confirment la cohérence des offres retenues

==================================================

## Question D2 — Rentabilité du lot charpente métallique (5 points)

**Données :**

Montant marché HT = 146 500 € (charpente métallique)

Heures productives réelles = 620 h / Taux horaire chargé = 26,50 €/h

DSMAT réel = 48 250 €

Sous-traitance = 0 € / Frais chantier directs = 2 800 €

Frais Généraux (FG) = 5% du HT / Frais d'Opération (FOp) = 0,90% du HT

### CORRIGÉ

**DSMO :**

DSMO = 620 h × 26,50 €/h = **16 430 €**

**DSMAT :** donné = **48 250 €**

**Déboursé Sec (DS) :**

DS = DSMO + DSMAT = 16 430 + 48 250 = **64 680 €**

**Coût Direct (CD) :**

CD = DS + Frais chantier directs = 64 680 + 2 800 = **67 480 €**

**Marge Brute (MB) :**

MB = Montant HT − CD = 146 500 − 67 480 = **79 020 €**

MB% = 79 020 / 146 500 × 100 = **53,95%** ← élevé pour charpente

**Marge Brute Horaire (MBH) :**

MBH = MB / Heures = 79 020 / 620 = **127,45 €/h** ← très élevé

**Frais Généraux (FG) :**

FG = 5% × 146 500 = **7 325 €**

**Frais d'Opération (FOp) :**

FOp = 0,90% × 146 500 = **1 318,50 €**

**Résultat Brut (RB) :**

RB = MB − FG − FOp = 79 020 − 7 325 − 1 318,50 = **70 376,50 €**

**RB% = 70 376,50 / 146 500 × 100 = 48,04%**

**Commentaire :**

Le RB% de 48% est exceptionnel (référence saine : 2-8%). Deux explications possibles :

1. Le montant du marché inclut une forte marge commerciale car la charpente métallique est un ouvrage spécialisé

2. Les frais généraux et d'opération semblent sous-estimés dans cet exercice

En pratique, vérifier si des frais de matériel (grues, nacelles) ont été intégrés au coût direct

==================================================

# RÉCAPITULATIF DES POINTS

| Partie | Question | Points |
| --- | --- | --- |
| A — Analyse offres | A1 : Montants après négociation | 6 |
|  | A2 : Écarts estimation | 3 |
|  | A3 : Notation et classement | 8 |
| B — Révision prix | B1 : Coefficients Cn | 4 |
|  | B2 : Révisions mensuelles | 4 |
| C — Décompte mensuel | C1 : Avance forfaitaire | 4 |
|  | C2 : Remboursements avance | 5 |
|  | C3 : Décompte mois 4 complet | 8 |
| D — Ratios + Rentabilité | D1 : Ratios économiques | 3 |
|  | D2 : Rentabilité | 5 |
| **TOTAL** |  | **50 points** |

==================================================

## POINTS DE VIGILANCE RÉCURRENTS (erreurs classiques)

**Millième SUPÉRIEUR** pour Cn : 1,03294 → **1,033** (jamais 1,032)

**Décalage Im-3** : travailler en octobre 2023 = utiliser l'indice de **juillet 2023**

**Avance sur TTC** : 10% × **363 840 TTC** (pas 10% × 303 200 HT)

**Remboursement** commence à **65%** → si % cumulé < 65%, R = 0

**Remb. avance déduit AVANT TVA** (ligne 5 avant ligne 11)

**RG sur TTC** (pas sur HT) et plafonnée à 5% du marché initial TTC

**Montant final** = Offre − MV + PV − Remise (dans cet ordre précis)

**Prix_min** = montant le moins cher APRÈS négociation (ici MDS = 298 455 €)