FICHE 08 - RÉVISION ET ACTUALISATION DES PRIX

Épreuve E52 - Partie B/C | Apparaît dans TOUS les sujets E52 2023-2025

## 1. POURQUOI RÉVISER LES PRIX ?

Les marchés publics et privés prévoient une révision des prix pour protéger les entreprises contre l'inflation des matériaux et de la main-d'œuvre.

Les prix sont mis à jour via des indices BT publiés au Journal Officiel.

## 2. LES INDICES BT (BÂTIMENT)

| Indice | Désignation |
| --- | --- |
| BT01 | Bâtiment tous corps d'état |
| BT03 | Maçonnerie et canalisations en béton |
| BT06 | Ossature, ouvrages en béton armé |
| BT09 | Carrelage et revêtement céramique |
| BT10 | Revêtements en plastique |
| BT30 | Couverture en ardoise |
| BT34 | Toiture en zinc et métaux |
| BT42 | Menuiserie acier et serrurerie |

L'indice applicable est spécifié au CCAP pour chaque lot.

## 3. FORMULES DE RÉVISION DES PRIX

### Formule d'actualisation simple (la plus fréquente)

P actualisé = P0 × (Im / I0)

Avec :
  P0 = prix initial (au mois zéro)
  Im = indice BT du mois de révision
  I0 = indice BT du mois zéro (mois de dépôt de l'offre)
  m  = mois de réalisation des travaux (ou m-3 selon CCAP)

### Formule avec part fixe (clause de butée)

P(m) = P(o) × [0,15 + 0,85 × (Im / I0)]

La part fixe (15%) ne bénéficie pas de la révision.
La part variable (85%) est révisée selon l'indice.

### Formule à plusieurs indices (exemple 2023)

P(m) = P(o) × [0,15 + 0,85 × (Im BT30 × 10% + Im BT34 × 90%) / I0]

### Formule avec décalage temporel (CCAP 2024/2025)

P actualisé = P0 × (Im-3 / Im0)

Le mois m de révision utilise l'indice de 3 mois AVANT le mois de réalisation.

## 4. MOIS ZÉRO (I0)

Le mois zéro est le mois de référence des prix, généralement :

Le mois de remise des offres (date mentionnée dans le CCAP)

Ou le mois qui précède la remise des offres

Exemple : Offre remise en mars 2021 → I0 = indice de mars 2021

## 5. CALCUL PRATIQUE - ÉTAPES

Étape 1 : Lire le CCAP → identifier la formule et les indices applicables

Étape 2 : Identifier le mois zéro (I0) et trouver sa valeur dans le tableau

Étape 3 : Pour chaque mois de travaux, identifier le mois de révision (m ou m-3 ou m-4 selon formule)

Étape 4 : Calculer le coefficient de révision

Cn = 0,15 + 0,85 × (Im / I0)   → arrondi au millième supérieur

Étape 5 : Calculer la révision en € pour chaque mois

Révision = Montant HT travaux du mois × (Cn - 1)

Étape 6 : Cumuler les révisions sur toute la durée du marché

## 6. EXEMPLE COMPLET (Sujet 2023 - Lot toiture)

Données :

Offre déposée : juillet 2021 → I0 BT30 = 120,8 ; I0 BT34 = 122,9

Formule : P(m) = P(o) × [0,15 + 0,85 × (Im BT30 × 10% + Im BT34 × 90%)]

Dernier mois de travaux : décembre 2022 → Im BT30 = 138,1 ; Im BT34 = 144,6

Calcul du coefficient :

Part BT30 = (138,1 / 120,8) × 10% = 1,1433 × 0,10 = 0,11433
Part BT34 = (144,6 / 122,9) × 90% = 1,1765 × 0,90 = 1,05885
Somme = 0,11433 + 1,05885 = 1,17318

Cn = 0,15 + 0,85 × 1,17318 = 0,15 + 0,99720 = 1,14720

Révision du mois :

Si travaux du mois = 13 693,59 €
Révision = 13 693,59 × (1,14720 - 1) = 13 693,59 × 0,14720 = 2 015,69 €

## 7. TABLEAU DE SUIVI TYPE (DR à compléter)

| Mois | Travaux HT | Im (BT09) | Im (BT10) | Cn | Révision HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mai 2022 | 8 200 € | 111,8 | 113,8 | 1,012 | 98,40 € |
| Juin 2022 | 5 800 € | 112,3 | 113,4 | 1,016 | 92,80 € |
| Juillet 2022 | 14 475 € | 112,3 | 112,8 | 1,009 | 130,28 € |
| TOTAL | 28 475 € | 321,48 € |  |  |  |

## 8. POINTS D'ATTENTION

Les avances forfaitaires ne bénéficient pas de révision de prix

L'indice appliqué est celui du dernier publié au moment de l'établissement de la situation

Certains CCAP prévoient un décalage : Im-3 = indice 3 mois avant le mois des travaux

Les indices publiés peuvent être provisoires → révision définitive à publication de l'indice définitif

## 9. QUESTIONS TYPES À L'EXAMEN

Calculer le coefficient d'actualisation pour un ou plusieurs mois

Calculer le montant de la révision mensuelle

Calculer le montant cumulé de la révision sur l'ensemble du marché

Compléter le décompte mensuel avec la ligne révision des prix

Expliquer pourquoi une révision est définitive ou provisoire