FICHE 09 - SITUATION DE TRAVAUX ET DÉCOMPTE MENSUEL

Épreuve E52 - Partie B/C | Apparaît dans TOUS les sujets E52 2023-2025

## 1. PRINCIPE GÉNÉRAL

Chaque mois, l'entrepreneur soumet une situation de travaux au maître d'œuvre.

Le MOE établit un décompte mensuel (ou acompte) qui détermine la somme à payer.

SITUATION       →    DÉCOMPTE MENSUEL    →    MANDAT DE PAIEMENT
(entrepreneur)       (MOE)                    (maître d'ouvrage)

Délai de paiement : 30 jours fin de mois (M+1 en général)

## 2. CALCUL DU MONTANT DES TRAVAUX PAR MOIS

### Méthode par avancement

Travaux cumulés jusqu'au mois m = Montant marché × % avancement cumulé

Travaux du mois m = Travaux cumulés(m) - Travaux cumulés(m-1)

Exemple :

Marché : 116 000 € HT

Avancement mois 1 : 60% → Cumulé = 116 000 × 60% = 69 600 €

Avancement mois 2 : 75% → Cumulé = 116 000 × 75% = 87 000 €

Travaux mois 2 = 87 000 - 69 600 = 17 400 €

## 3. STRUCTURE DU DÉCOMPTE MENSUEL

1. Avance forfaitaire             (ligne créditrice)
2. Approvisionnements             (matériaux sur chantier non posés)
3. Travaux HT du mois
4. TOTAL (1 + 2 + 3)
5. Remboursement avance           (ligne débitrice dès 65% d'avancement)
6. Pénalités de retard            (ligne débitrice si applicable)
7. TOTAL débiteur (5 + 6)
8. Solde (4 - 7) = Montant HT avant révision
9. Révision des prix              (+ ou - selon évolution indices)
10. TOTAL HT (8 + 9)
11. TVA (20%)
12. TOTAL TTC
13. Retenue de garantie (5%)      (déduite ou remplacée par caution)
14. Solde TTC net
15. Acomptes antérieurs payés
16. ACOMPTE DU MOIS (14 - 15)

## 4. AVANCE FORFAITAIRE

### Conditions d'attribution

Marché > 50 000 € HT

Durée d'exécution > 2 mois

L'entrepreneur en fait la demande

### Montant de l'avance

Si durée ≤ 12 mois :
  Avance = 10% × Montant initial TTC

Si durée > 12 mois :
  Avance = 10% × (12 × Montant initial TTC / N mois)

### Remboursement de l'avance

Le remboursement commence quand l'avancement cumulé atteint 65%
et se termine quand l'avancement cumulé atteint 80%.

Remboursement du mois = Avance × (% cumulé - 65%) / (80% - 65%)
                      - Remboursements déjà effectués

Ou selon certains CCAP :
R = Avance × (% avancement cumulé - 65%) / 35% - Avance déjà remboursée

Exemple :

Avance = 10 000 €

Mois 2 : avancement cumulé = 75%

R total dû = 10 000 × (75% - 65%) / 35% = 10 000 × 10/35 = 2 857,14 €
R mois 1 déjà effectué = 0 (si < 65% au mois 1)
R mois 2 = 2 857,14 - 0 = 2 857,14 €

## 5. RETENUE DE GARANTIE

### Règle

Retenue de garantie = 5% du montant TTC de chaque décompte

Plafonnée à 5% du montant initial TTC total du marché

Elle garantit la bonne exécution des travaux et la levée des réserves.

### Libération de la retenue

À la fin du délai de garantie de parfait achèvement (1 an après réception)

Ou remplacée dès le début par une caution bancaire (garantie à première demande)

## 6. PÉNALITÉS DE RETARD

Pénalités = Taux journalier × Nombre de jours de retard × Montant marché HT

Taux courant : 1/3000 du montant marché HT par jour calendaire

Si pas de retard dans le sujet → pénalités = 0

## 7. CALCUL DE L'ACOMPTE DU MOIS

Travaux HT du mois
+ Révision des prix
- Remboursement avance
- Retenue de garantie
+ TVA 20%
= TOTAL TTC du mois
- Acomptes antérieurs déjà mandatés
= ACOMPTE À MANDATER

## 8. SITUATION DÉFINITIVE (DÉCOMPTE GÉNÉRAL DÉFINITIF - DGD)

Établi après réception des travaux. Comprend :

L'ensemble des travaux du marché (initial + avenants)

Les révisions de prix totales

Les pénalités éventuelles

La soldede la retenue de garantie (si levée des réserves)

Le solde de l'avance forfaitaire

Structure du DGD (vue en 2023) :

| Ligne | Contenu |
| --- | --- |
| 1 | Avance forfaitaire |
| 2 | Approvisionnements |
| 3 | Travaux (montant total HT) |
| 4 | Total (1+2+3) |
| 5 | Remboursement avance |
| 6 | Pénalités |
| 7 | Total débiteur |
| 8 | Différence (4-7) |
| 9 | Révisions / actualisations |
| 10 | Total HT |
| 11 | TVA 20% |
| 12 | Total TTC |
| 13 | Caution bancaire (si applicable) |
| 14 | Différence (12-13) |
| 15 | Acomptes antérieurs |
| 16 | Acompte à percevoir |

## 9. QUESTIONS TYPES À L'EXAMEN

Calculer les montants de travaux réalisés par mois selon les avancements

Calculer les montants de la révision définitive par mois

Calculer le montant de l'avance forfaitaire

Calculer les remboursements d'avance mois par mois

Calculer la retenue de garantie mensuelle

Compléter les situations de travaux (décomptes mensuels)

Commenter et vérifier un DGD proposé