FICHE 10 - RENTABILITÉ D'UNE OPÉRATION

Épreuve E52 - Partie C/D | Apparaît en 2023, 2024, 2025

## 1. VOCABULAIRE ESSENTIEL

| Terme | Définition | Formule |
| --- | --- | --- |
| DS | Déboursé Sec | Coût direct de production (MO + MAT) |
| DSMO | Déboursé Sec Main-d'Œuvre | Heures prod × taux horaire |
| DSMAT | Déboursé Sec Matériaux | Coût des matériaux mis en œuvre |
| CD | Coût Direct | DS + Frais de chantier directs |
| MB | Marge Brute | Montant HT travaux - Coût Direct |
| FG | Frais Généraux | Charges de structure de l'entreprise |
| FOp | Frais d'Opération | % du marché (études, frais commerciaux) |
| RB | Résultat Brut | Marge Brute - Frais Généraux - FOp |
| MBH | Marge Brute Horaire | MB / Heures productives |

## 2. CHAÎNE DE CALCUL ÉCONOMIQUE

MONTANT HT DES TRAVAUX
         |
         - Coût Direct (DS + FG de chantier)
         |
         = MARGE BRUTE (MB)
         |
         - Frais Généraux (FG entreprise)
         - Frais d'Opération (FOp)
         |
         = RÉSULTAT BRUT (RB)
         |
         RB% = RB / Montant HT × 100

## 3. CALCUL DU DÉBOURSÉ SEC (DS)

### Main-d'œuvre (DSMO)

DSMO = Nombre d'heures productives × Taux horaire chargé (€/h)

Exemple : 620,30 h × 26,21 €/h = 16 258,06 € HT

### Matériaux (DSMAT)

DSMAT = Somme des coûts d'achat des matériaux mis en œuvre

Attention : inclure les hausses de prix sur matériaux si données
Ex : DSMAT prévisionnel × (1 + %) si hausse de 2,5%

### Déboursé Sec total

DS = DSMO + DSMAT

## 4. COÛT DIRECT (CD)

CD = DS + Sous-traitance + Frais de chantier directs

Si sous-traitance :
  Coût sous-traitance = Montant HT sous-traitant × (1 + % frais gestion)
  Ex : 5 463,74 € × 1,02 = 5 573,01 € (2% de frais de direction de chantier)

## 5. MARGE BRUTE (MB)

MB = Montant HT travaux réels - Coût Direct réel

MB prévisionnelle = Montant HT prévisionnel - CD prévisionnel

Marge brute horaire (MBH) = MB / Heures productives

## 6. RÉSULTAT BRUT (RB)

Frais d'Opération (FOp) = % × Montant HT travaux
  Ex : FOp = 0,90% × 44 070,92 = 396,64 €

Frais Généraux (FG) = % × Montant HT travaux (ou montant fixe)

RB = MB - FG - FOp

RB% = RB / Montant HT × 100

## 7. COMPARATIF PRÉVISIONNEL / RÉEL

| Poste | Prévisionnel | Réel | Écart (€) | Écart (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montant HT travaux | 44 070,92 € | 47 230,88 € | +3 159,96 | +7,2% |
| DSMO | 14 579,54 € | 16 258,06 € | +1 678,52 | +11,5% |
| DSMAT | 14 658,32 € | 15 024,78 € | +366,46 | +2,5% |
| DS total | 29 237,86 € | 31 282,84 € | +2 044,98 | +7,0% |
| Coût Direct | - | - | - | - |
| MB | 14 833,06 € | - | - | - |
| RB | 4 310,08 € | - | - | - |
| RB% | 9,78% | - | - | - |

## 8. ANALYSE ET COMMENTAIRES

À l'examen, il faut commenter les écarts. Points à analyser :

Si DSMO réel > prévisionnel : manque de productivité, sous-estimation des heures

Si DSMAT réel > prévisionnel : hausse des prix des matériaux, gaspillage, erreur de quantitatif

Si MB réelle < MB prévisionnelle : dérapage des coûts → perte de rentabilité

Si RB% < 5% : opération peu rentable

Hausses de prix : si révision de prix prévue dans le marché → compense partiellement

## 9. COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (Bilan d'opération)

| Charges | Produits |
| --- | --- |
| Charges foncières | X |
| Frais d'études / MOE | X |
| Travaux (lots) | X |
| VRD | X |
| Frais financiers | X |
| TVA non récupérable | X |
| Divers imprévus (% des travaux) | X |
| TOTAL CHARGES | X |
| Prix de vente HT des logements | X |
| Subventions | X |
| TOTAL PRODUITS | X |
| RÉSULTAT (Produits - Charges) | X |

## 10. RENTABILITÉ D'UNE OPÉRATION IMMOBILIÈRE

Résultat = Total produits - Total charges

Taux de marge = Résultat / Total produits × 100

Taux de rentabilité = Résultat / Fonds propres engagés × 100

## 11. QUESTIONS TYPES À L'EXAMEN

Calculer le montant réel des travaux (avec révision + avenants)

Calculer le coût direct réel

Calculer la marge brute réelle et la MBH

Calculer le résultat brut et son pourcentage

Comparer prévisionnel et réel poste par poste

Commenter les écarts et identifier les causes

Compléter un bilan prévisionnel d'opération