QCM — SITUATION DE TRAVAUX ET DÉCOMPTE MENSUEL (E52)

15 questions | Compétence C17-2 | Savoir S7

Cochez la bonne réponse, puis vérifiez avec le corrigé en bas de page.

## QUESTIONS

Q1 — L'avance forfaitaire est accordée si le marché remplit les deux conditions suivantes :

A. Montant > 100 000 € HT ET durée > 3 mois

B. Montant > 50 000 € HT ET durée > 2 mois

C. Montant > 50 000 € HT ET durée > 6 mois

D. Montant > 30 000 € HT ET durée > 1 mois

Q2 — Le montant de l'avance forfaitaire pour un marché de durée ≤ 12 mois est :

A. 5% du montant initial HT

B. 10% du montant initial HT

C. 10% du montant initial TTC

D. 15% du montant initial TTC

Q3 — Pour un marché de durée > 12 mois, la formule de l'avance est :

A. Avance = 10% × Montant TTC / 2

B. Avance = 5% × Montant TTC

C. Avance = 10% × (12 × Montant TTC / N) où N = durée en mois

D. Avance = 10% × Montant TTC × 12

Q4 — Le remboursement de l'avance commence quand l'avancement cumulé atteint :

A. 50%

B. 60%

C. 65%

D. 70%

Q5 — La formule du remboursement cumulé de l'avance est :

A. R_cumulé = Avance × % cum. / 100%

B. R_cumulé = Avance × (% cum. - 65%) / 35%

C. R_cumulé = Avance × (% cum. - 50%) / 50%

D. R_cumulé = Avance × % cum. / 35%

Q6 — L'avance est entièrement remboursée quand l'avancement cumulé atteint :

A. 80%

B. 90%

C. 95%

D. 100%

Q7 — La retenue de garantie (RG) mensuelle est calculée sur :

A. Le montant HT des travaux du mois

B. Le montant HT net après déduction de l'avance

C. Le montant TTC du décompte du mois

D. Le montant HT du marché initial

Q8 — Le taux de la retenue de garantie est :

A. 3% du montant TTC du décompte

B. 5% du montant TTC du décompte

C. 5% du montant HT du décompte

D. 10% du montant TTC du décompte

Q9 — Le plafond de la retenue de garantie cumulée est :

A. 3% du montant initial TTC du marché

B. 5% du montant initial HT du marché

C. 5% du montant initial TTC du marché

D. 10% du montant initial TTC du marché

Q10 — Dans la structure du décompte mensuel, le remboursement de l'avance est déduit :

A. Du montant TTC, avant TVA

B. Du montant HT des travaux, pour obtenir le montant HT net

C. De la retenue de garantie

D. Du montant TTC, après la retenue de garantie

Q11 — Le TVA appliquée aux travaux de construction neuve est :

A. 5,5%

B. 10%

C. 20%

D. 8,5%

Q12 — Marché de 300 000 € HT, durée 9 mois (≤ 12). Montant TTC = 360 000 €. L'avance vaut :

A. 30 000 € HT

B. 30 000 € TTC

C. 36 000 € TTC

D. 36 000 € HT

Q13 — Avance = 25 000 €. Au mois M, le % cumulé est 72%. Le remboursement cumulé est :

A. 25 000 × 72% = 18 000 €

B. 25 000 × (72% - 65%) / 35% = 5 000 €

C. 25 000 × (72% - 50%) / 50% = 11 000 €

D. 25 000 × 7% = 1 750 €

Q14 — Au mois M+1, avec un % cumulé de 85% (avance = 25 000 €), le remboursement cumulé est :

A. 25 000 × (85% - 65%) / 35% = 14 285,71 €

B. 25 000 × 85% = 21 250 €

C. 25 000 × (85% - 72%) / 35% = 9 285,71 €  (erreur de base)

D. 25 000 €  (avance totalement remboursée)

Q15 — La retenue de garantie peut être remplacée par :

A. Une caution bancaire personnelle du gérant

B. Une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire d'un organisme financier

C. Une assurance décennale

D. Un dépôt de garantie en espèces bloqué

## CORRIGÉ

| Q | Rép. | Q | Rép. | Q | Rép. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | B | Q6 | D | Q11 | C |
| Q2 | C | Q7 | C | Q12 | C |
| Q3 | C | Q8 | B | Q13 | B |
| Q4 | C | Q9 | C | Q14 | A |
| Q5 | B | Q10 | B | Q15 | B |

## EXPLICATIONS

Q1 — B : Deux conditions cumulatives : montant > 50 000 € HT ET durée > 2 mois.

Q2 — C : Avance = 10% × Montant TTC. Toujours sur le TTC, pas sur le HT.

Q3 — C : Pour durée > 12 mois : Avance = 10% × (12 × Montant TTC / N). On plafonne à l'équivalent de 12 mois de marché.

Q4 — C : Le remboursement commence à 65% d'avancement cumulé. En dessous, aucun remboursement.

Q5 — B : R_cumulé = Avance × (% cum. - 65%) / 35%. Le dénominateur est 35% = (100% - 65%).

Q6 — D : L'avance est totalement remboursée à 100% d'avancement. R_cumulé(100%) = Avance × 35%/35% = Avance.

Q7 — C : RG = 5% × montant TTC du décompte. Attention : c'est sur le TTC (pas le HT).

Q8 — B : Taux RG = 5% du TTC du décompte mensuel.

Q9 — C : Plafond RG cumulée = 5% du montant initial TTC du marché. Une fois atteint, on ne retient plus rien.

Q10 — B : Le remboursement d'avance se déduit du HT des travaux pour obtenir le montant HT net, puis on calcule la TVA sur ce montant HT net.

Q11 — C : TVA à 20% pour les travaux de construction neuve. (5,5% = rénovation énergétique, 10% = rénovation logement > 2 ans).

Q12 — C :

Avance = 10% × Montant TTC = 10% × 360 000 = 36 000 € TTC

Q13 — B :

R_cumulé = 25 000 × (72% - 65%) / 35%
         = 25 000 × 7% / 35%
         = 25 000 × 0,20
         = 5 000 €

Q14 — A :

R_cumulé = 25 000 × (85% - 65%) / 35%
         = 25 000 × 20% / 35%
         = 25 000 × 0,57143
         = 14 285,71 €
R_mois = 14 285,71 - 5 000 (déjà remboursé en M) = 9 285,71 €

La réponse A donne le R_cumulé (14 285,71 €), ce qui est correct pour la question posée.

Q15 — B : La RG peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire émise par un organisme financier agréé (banque, assurance).