FORMULES ESSENTIELLES - BTS MEC

Résumé complet de toutes les formules à maîtriser pour les épreuves E4 et E52

E4 — THERMIQUE

Résistance thermique d'une couche

R = e / λ [m².K/W] e = épaisseur (m) λ = conductivité thermique (W/m.K)

Résistance totale d'une paroi (multicouche)

RT = Rsi + R1 + R2 + ... + Rn + Rse Rsi = 0,13 m².K/W (paroi verticale, flux horizontal) Rse = 0,04 m².K/W

Coefficient de transmission thermique

U = 1 / RT [W/m².K]

Épaisseur pour une résistance cible

e = R × λ [m]

Diffusivité thermique

a = λ / (ρ × Cp) [m²/s] ρ = masse volumique (kg/m³) Cp = chaleur spécifique (J/kg.K)

Déphasage thermique (inertie d'été)

φ = 0,023 × e / √a [heures] e en mètres Exigence : φ > 12 heures

E4 — ACOUSTIQUE

Temps de réverbération (Sabine)

TR = 0,16 × V / A [secondes] V = volume du local (m³) A = Σ (Si × αi) = surface d'absorption équivalente (m²) Si = surface de l'élément i (m²) αi = coefficient d'absorption du matériau i (sans unité, 0 à 1)

Surface d'absorption supplémentaire nécessaire

A_nécessaire = 0,16 × V / TR_cible ΔA = A_nécessaire - A_existante

E52 — ANALYSE DES OFFRES

Note sur le critère PRIX

Note prix = Note_max × (Prix_min / Prix_i) Prix_min = offre la moins chère (après négociation) Prix_i = offre de l'entreprise considérée

Note sur le critère DÉLAI

Note délai = Note_max × (Délai_min / Délai_i) Délai_min = délai le plus court proposé Délai_i = délai de l'entreprise considérée

Écart offre / estimation

Écart (%) = (Offre - Estimation) / Estimation × 100

Montant après négociation

Montant final = Offre de base - Moins-values + Plus-values - Remise commerciale

Score total (classement)

Score total = Note prix + Note valeur technique + Note délai

E52 — RÉVISION DES PRIX (indices BT)

Formule standard avec part fixe

Cn = 0,15 + 0,85 × (Im / I0) Cn = coefficient de révision (arrondi au millième SUPÉRIEUR) Im = indice BT du mois de révision (ou m-3 / m-4 selon CCAP) I0 = indice BT du mois zéro (dépôt de l'offre)

Montant de la révision mensuelle

Révision HT = Travaux HT du mois × (Cn - 1)

Formule avec décalage temporel (CCAP 2024/2025)

P actualisé = P0 × (Im-3 / I0) Im-3 = indice du mois 3 mois avant le mois des travaux

Formule à deux indices (exemple lot toiture 2023)

Cn = 0,15 + 0,85 × [ (Im_BT30 / I0_BT30) × 10% + (Im_BT34 / I0_BT34) × 90% ]

E52 — AVANCE FORFAITAIRE

Conditions

Marché > 50 000 € HT ET durée > 2 mois

Montant de l'avance

Si durée ≤ 12 mois : Avance = 10% × Montant initial TTC Si durée > 12 mois : Avance = 10% × (12 × Montant initial TTC / N) N = durée du marché en mois

Remboursement de l'avance

Le remboursement débute quand avancement cumulé ≥ 65% Il se termine quand avancement cumulé = 100% R_cumulé = Avance × (% cum. - 65%) / (100% - 65%) R_cumulé = Avance × (% cum. - 65%) / 35% R du mois = R_cumulé - Remboursements déjà effectués

E52 — RETENUE DE GARANTIE

`

RG mensuelle = 5% × Montant TTC du décompte du mois

Plafond = 5% × Montant initial TTC du marché

`

E52 — DÉCOMPTE MENSUEL (structure)

`

Travaux HT du mois

= Montant marché × (% cum. mois M - % cum. mois M-1)

Montant HT net = Travaux HT - Remboursement avance

TVA             = Montant HT net × 20%

Montant TTC     = Montant HT net + TVA

Retenue garantie= Montant TTC × 5%

Net à payer TTC = Montant TTC - RG - Acomptes antérieurs

`

E52 — RATIOS ÉCONOMIQUES

`

Ratio (€/m²) = Montant HT du lot / Surface de référence (m²)

Ratio (€/unité) = Montant HT / Nombre d'unités

`

E52 — RENTABILITÉ D'OPÉRATION

Déboursé Sec

DSMO = Heures productives × Taux horaire chargé (€/h) DSMAT = Coût des matériaux mis en œuvre (€ HT) DS = DSMO + DSMAT

Coût Direct

CD = DS + Sous-traitance + Frais de chantier directs

Marge Brute

MB = Montant HT travaux - CD MBH = MB / Heures productives [€/h]

Résultat Brut

FOp = % × Montant HT (Frais d'Opération, souvent ~1%) FG = % × Montant HT (Frais Généraux de l'entreprise) RB = MB - FG - FOp RB % = RB / Montant HT × 100

RÉCAPITULATIF DES SYMBOLES

| Symbole | Signification | Unité |
| --- | --- | --- |
| e | Épaisseur | m |
| λ (lambda) | Conductivité thermique | W/m.K |
| R | Résistance thermique | m².K/W |
| U | Coefficient de transmission | W/m².K |
| ρ (rho) | Masse volumique | kg/m³ |
| Cp | Chaleur spécifique | J/kg.K |
| a | Diffusivité thermique | m²/s |
| φ (phi) | Déphasage thermique | heures |
| TR | Temps de réverbération | secondes |
| V | Volume du local | m³ |
| A | Absorption acoustique | m² |
| α (alpha) | Coefficient d'absorption | sans unité |
| Im | Indice BT du mois m | — |
| I0 | Indice BT du mois zéro | — |
| Cn | Coefficient de révision | — |
| DS | Déboursé Sec | € HT |
| CD | Coût Direct | € HT |
| MB | Marge Brute | € HT |
| MBH | Marge Brute Horaire | €/h |
| RB | Résultat Brut | € HT |
| FOp | Frais d'Opération | € HT |
| FG | Frais Généraux | € HT |
| RG | Retenue de Garantie | € TTC |